## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 1315
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160100627245 | Rehabilitación Y Apertura De Caminos De Saca | 22-ISM-025-2016 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100640186 | Boulevard De La Zona Metropolitana De Cuernavaca | 99-ZU-0893-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200644655 | Programa De Desarrollo Institucional Coatlan Del Rio - 52116 | 52116 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200644656 | Sustitución De La Red De Agua Potable Chavarria Segunda Etapa - 52040 | 52040 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200647044 | Ampliacion De Red Electrica De Las Calles Almendros Limon Y Ciruelos De La Col Aeropuerto Del Municipio De Temixco - 67135 | 67135 | Morelos | Temixco | Colonia Aeropuerto 5ta. Sección los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200647087 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata. - 67462 | 67462 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200651882 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 70523 | 70523 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200654237 | Programa De Techumbres Para Escuelas - 52075 | 52075 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656591 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66666 | 66666 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656592 | Ampliación De Red Eléctrica De La Col. Álvaro Leonel Municipio De Yautepec - 66973 | 66973 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656596 | Sustitución De La Red De Distribución De Agua Potable En Avenida Morelos - 52048 | 52048 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200659121 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Colonia Benito Juarez Segunda Etapa - 52013 | 52013 | Morelos | Coatlán del Río | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200661520 | Sum Y Colocacion De Transformador En Pozo San Miguel - 52784 | 52784 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200661536 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66618 | 66618 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200680463 | Rehabilitación De Camino De Acceso Principal A La Colonia Santa Cruz | OP-R33-003-2016 | Morelos | Jonacatepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200680533 | Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones En Calle Tepoztlan | OP-R33-005-2016 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687831 | Ampliación De Red Eléctrica Calle San Gaspar - 102746 | 102746 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687832 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Quintana Roo Y Narciso Mendoza - 117173 | 117173 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687833 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Telesecundaria - 93872 | 93872 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687836 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada Uno - 189996 | 189996 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687837 | Pavimentacion De Calle Los Tulipanes - 190272 | 190272 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Manzanares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687838 | Suministro E Instalacion De Biodigestores Para Saneamiento De Aguas Residuales - 154410 | 154410 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687839 | Construcción De Cisterna Para Agua Potable - 183140 | 183140 | Morelos | Tlayacapan | Nacatongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687855 | Pavimentacion Banquetas Y Guarniciones En Calle Tepoztlan - 137672 | 137672 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687856 | Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Primera Etapa De Cinco Etapas Incluye Pozos Coscomata Y Eta - 137394 | 137394 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687857 | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Palmas Colonia Amatitos Municipio De Jonacatepec - 169232 | 169232 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OMAR TAFOYA PEREZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687858 | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Amacuitlapilco - 138849 | 138849 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687859 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Rio Yautepec - 95027 | 95027 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200687865 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En Tetela Del Volcán - 176364 | 176364 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687871 | Electrificacion En Calle Lauro Ortega - 94686 | 94686 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687874 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Colonia Gobernadores - 187942 | 187942 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687876 | Electrificacion En Colonia Buena Vista - 128366 | 128366 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687877 | Electrificacion En Calle Emigdio Marmolejo - 127865 | 127865 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687880 | Construccion De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Tabachines Col Laureles - 158025 | 158025 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687898 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Progreso Nacional - 110289 | 110289 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687923 | Drenaje Sanitario Calle Mirador - 176279 | 176279 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687926 | Construccion De Cisternas Capacidad 13000 Lts - 115420 | 115420 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687927 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla - 163129 | 163129 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687931 | Actualización De Catastro Municipal - 93121 | 93121 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200688007 | Equipamiento Y Linea De Conduccion Del Pozo Jantetelco - 90236 | 90236 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200688009 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 95527 | 95527 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200688010 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 91592 | 91592 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200688016 | Construcción De Drenaje Sanitario - 169679 | 169679 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693368 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Miguel Salinas - 102743 | 102743 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693373 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtemoc - 164540 | 164540 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693374 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle No Reeleccion - 154123 | 154123 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693375 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Guadalupe Victoria Y Hermenegildo Galeana - 164682 | 164682 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693391 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Puebla Colonia La Capilla Municipio De Jonacatepec - 168636 | 168636 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OMAR TAFOYA PEREZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693402 | Construcción De Cajas Rompedoras De Presión Y Tomas Domiciliarias En La Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 176484 | 176484 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693405 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tlacomulco Municipio De Tetela Del Volcan - 188863 | 188863 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693412 | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Ferrocarriles - 84458 | 84458 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693413 | Electrificacion En Colonia El Colibri - 187410 | 187410 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia las Alas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693422 | Construccion De Colector De Captacion De Agua En La Localidad De Chimalacatlan - 190183 | 190183 | Morelos | Tlaquiltenango | Chimalacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693423 | Construccion De Aula En El Preescolar De La Localidad De Xicatlacotla - 190137 | 190137 | Morelos | Tlaquiltenango | Xicatlacotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693424 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En Ampliación San Sebastian - 107053 | 107053 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693425 | Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Zaragoza Ahuatlan - 111047 | 111047 | Morelos | Totolapan | Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693426 | Construcción De Banqueta En Calle Independencia Subida A La Primaria - 155212 | 155212 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693430 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Francisco Javier Mina Localidad Mirador Municipio De Amacuzac - 141313 | 141313 | Morelos | Amacuzac | Colonia el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 968531.37 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR00160200693433 | Introduccion De Drenaje Calle Palmas - 108270 | 108270 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693434 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Diezyseis De Septiembre - 172180 | 172180 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693450 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 141360 | 141360 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693467 | Rehabilitacion De La Calle Zaragoza - 105646 | 105646 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200693468 | Construccion De Red Electrica En La Calle Guerrero Gildardo Magaña Y Abasolo - 109343 | 109343 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200693469 | Curso Taller De Integración De Expedientes Tecnicos - 93162 | 93162 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693470 | Adquisición De Equipos De Computo - 93100 | 93100 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693472 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria General José María Morelos Y Pavon - 91307 | 91307 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693549 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Seis Pozos De Agua Potable - 83861 | 83861 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693557 | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Tololozoquiapan - 102751 | 102751 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200693591 | Ampliacion De Red De Agua Potable Chalcatzingo Col Xochicalco - 142820 | 142820 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698806 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Moctezuma - 93869 | 93869 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698807 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Agustín Aragon - 102744 | 102744 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698808 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata - 102728 | 102728 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698811 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 152522 | 152522 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698812 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Hidalgo - 154401 | 154401 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698813 | Suministro Y Colocacion De Transformador De Treinta Y Siete Punto Cinco Kva - 152537 | 152537 | Morelos | Tlayacapan | El Ahuehuete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698832 | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Primaria Antonio Rivapalacio Lopez De La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Amacuzac | 141576 | Morelos | Amacuzac | Colonia Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1524041.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200698833 | Drenaje Sanitario Calle Carrizal Municipio De Jonacatepec - 172294 | 172294 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OMAR TAFOYA PEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698834 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco - 138786 | 138786 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698837 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Equipamiento Complementario Para La Medición De Caudal Y Adecuación De Tubo - 176062 | 176062 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698838 | Proyecto Piloto Para El Reordenamiento De Las Líneas De Conducción En La Parte Alta De La Barranca Amatzinac Localidad De Tetela Del Volcán - 176726 | 176726 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698840 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av Adolfo López Mateos Parte Alta - 180191 | 180191 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698849 | Ampliacion De Red Electrica Calle Ignacio Maya Col Benito Juarez Coatetelco - 143031 | 143031 | Morelos | Miacatlán | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698851 | Ampliación De Red Electrica En Colonia Cristo Rey - 95041 | 95041 | Morelos | Puente de Ixtla | El Estudiante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698852 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Dos Pozos De Agua Potable - 83905 | 83905 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698857 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Huautla Segunda Etapa - 189144 | 189144 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698858 | Rehabilitacion De Red De Agua Paso De Palapa - 190299 | 190299 | Morelos | Tlaquiltenango | Paso de Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698859 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En La Purisima - 176002 | 176002 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698868 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Venustiano Carranza Col Sn Jose - 170037 | 170037 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698876 | Construccion De Comedor Escolar Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Amado Nervo De La Localidad De Teacalco | 140646 | Morelos | Amacuzac | Teacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1651641.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200698880 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Valle De Morelos Del Municipio De Ayala - 188747 | 188747 | Morelos | Ayala | Valle de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698891 | Introducción De Red Eléctrica En Camino Al Campo - 115371 | 115371 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698892 | Rehabilitación De Planta Tratadora - 114626 | 114626 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698977 | Rehabilitacion De Red De Agua Suministro De Material Para Rehabilitacion De Red Hidraulica En Jantetelco Morelos - 125199 | 125199 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698979 | Adquisición De Software - 95512 | 95512 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698980 | Rehabilitacion De Camino Bacheo Del Tramo Carretero La Laja Emiliano Zapata Tenango - 124532 | 124532 | Morelos | Jantetelco | Colonia Emiliano Zapata (La Granja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 2000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200698986 | Drenaje Calle Emiliano Zapata - 145413 | 145413 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699005 | Construccón De Línea De Conducción De Agua Potable Huitzilac - 180504 | 180504 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699026 | Construccion De Drenaje En Calle Venezuela - 88041 | 88041 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 36 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR00160200699027 | Red De Drenaje En Callejon Del Salto Numero Dos - 142945 | 142945 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699034 | Curso De Bitacora Electronica - 190217 | 190217 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699036 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambilias - 163248 | 163248 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704244 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Maya Y Calle Francisco Villa - 102734 | 102734 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704248 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Cuauhtemoc - 164563 | 164563 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704269 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Nacional - 171839 | 171839 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704281 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cliserio Pacheco Col Azteca - 162731 | 162731 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704286 | Construccion De Andador En Colonia Tres De Mayo - 190247 | 190247 | Morelos | Tlaquiltenango | Colonia 3 de Mayo (El Tepiolol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704288 | Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Prolongacion Anahuac Cuarta Etapa - 164483 | 164483 | Morelos | Tlayacapan | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704289 | Ampliacion De La Red Electrica En Calles Roldan Y Ramirez - 187281 | 187281 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704297 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Col Obrero Popular - 121223 | 121223 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704300 | Rehabilitacion De Pozo De Agua El Paraiso Mejoramiento | 179095 | Morelos | Amacuzac | El Paraíso (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 357484.51 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 500 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200704312 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Estado De Sinaloa - 193311 | 193311 | Morelos | Huitzilac | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704331 | Introduccion De Drenaje En Privada 17 Demarzo - 115193 | 115193 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704412 | Construccion De Red De Agua Potable En Ampliacion Bicentenario Calle Sin Nombre De La Col Ricardo Soto - 86428 | 86428 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704413 | Drenaje Calle Valerio Trujano - 145519 | 145519 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704414 | Terminacion De Red Electrica En Calle Circuito Interior Oriente - 86358 | 86358 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704468 | Construcion De Red De Agua Potable En Calle 20 De Noviembre - 89566 | 89566 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 30 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR00160200704469 | Construcción De Drenaje En Calle 20 De Noviembre - 89649 | 89649 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 36 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR00160200704470 | Programa De Desazolve Y Limpieza Del Colector Miacatlan - 142771 | 142771 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704474 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla (Primera Etapa) - 70936 | 70936 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1665 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAVOR DE CANCELAR ESTA OBRA PUESTO QUE SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE OFICIO DMOR35416 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200709740 | Ampliación De Red Electrica En Calle Moctezuma Y Calle Lopez Portillo - 93867 | 93867 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709741 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Libramiento - 93858 | 93858 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709743 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Victoria - 93874 | 93874 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709744 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa Calle La Corriente - 93871 | 93871 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709745 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle 16 De Septiembre - 102721 | 102721 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709746 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ixtlilco El Grande Tepalcingo - 143527 | 143527 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709747 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Municipio De Tepalcingo 2da Etapa - 117192 | 117192 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709750 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle El Encinal - 164645 | 164645 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709751 | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Francisco Javier Mina - 183161 | 183161 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709752 | Introducción De Drenaje En La Calle Apilihuaya - 152527 | 152527 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709771 | Drenaje Sanitario Calle Tetecala - 162936 | 162936 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OMAR TAFOYA PEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709778 | Construccion De Cisternas En Las Localidades De Felipe Neri Y Pedregal - 143850 | 143850 | Morelos | Tlalnepantla | Felipe Neri (Cuatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709779 | Construcción De Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial En La Localidad Del Vigía De Tlalnepantla Tercera Etapa Y Ultima Incluye Linea - 171950 | 171950 | Morelos | Tlalnepantla | El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA MORELOS CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709785 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Las Areas De Tesoreria, Catastro Y Obras Publicas - 107089 | 107089 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709788 | 33903 Servicios Integrales - 162926 | 162926 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709790 | Electrificacion En Colonia Morelos - 140331 | 140331 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709797 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Durazno Col Laureles - 157423 | 157423 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709808 | Rehabilitacion De Galeria Filtrante Y Linea De Conduccion En Lorenzo Vazquez - 190321 | 190321 | Morelos | Tlaquiltenango | Lorenzo Vázquez (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709810 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Tercera Etapa - 164465 | 164465 | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709811 | Ampliacion De La Red Electrica En Callejon A La Fabrica - 188167 | 188167 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709812 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Alcantarilla En La Calle Progreso Nacional - 176969 | 176969 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709813 | Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Alvaro Obregon - 188282 | 188282 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709817 | Drenaje Sanitario Calle Francisco Villa Colonia Progreso - 109002 | 109002 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709828 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Privada Carmen Ruiz - 141625 | 141625 | Morelos | Amacuzac | Amacuzac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 112444.55 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 130 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200709831 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Un Pozo De Agua Potable D - 83755 | 83755 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709841 | Adquisición De 1 Multifuncional - 93293 | 93293 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709928 | Rehabilitacion De Tuberias En Redes De Agua Potable En La Localidad De Jantetelco - 187843 | 187843 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709931 | Equipamiento Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Del Pozo Amayuca - 90208 | 90208 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709933 | Rehabilitación De Pozo Profundo El Maguey Col Emiliano Zapata Tenango - 90154 | 90154 | Morelos | Jantetelco | Colonia Emiliano Zapata (La Granja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1856 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200709934 | Primera Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente En Motores Bombas Y Equipo - 170657 | 170657 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709936 | Construccion De Alumbrado Publico En El Andador De Cuauchiles - 162742 | 162742 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709988 | Ampliacion De Red Electrica Col Loma Sur De Emiliano Zapata - 161808 | 161808 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715095 | Ampliación Red Eléctrica En La Calle Mixtepec - 170526 | 170526 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715096 | Suministro De Bomba Sumergible Para Agua Potable - 152517 | 152517 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715116 | Construcción De Colectores Sanitarios Para Tetela Del Volcán Primera Etapa - 176240 | 176240 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715118 | Entubamiento De La Lineas De Abastecimiento De Las Ollas De Agua Para Uso Agrícola De La Unidad De Riego Elle Yi Hapan Localidad De Hueyapa - 176781 | 176781 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715123 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Niño Artillero - 121237 | 121237 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715128 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ernesto Escobar Muñoz - 94879 | 94879 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715131 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Alcatarillado Sanitario En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 153240 | 153240 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715132 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Texalo - 164598 | 164598 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Texalo (La Cerámica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715144 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia Tres De Mayo Municipio De Tlayacapan - 144742 | 144742 | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715145 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En San Agustin - 177208 | 177208 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715146 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En Barrio San Sebastian - 176383 | 176383 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715147 | Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Alvaro Obregon Segunda Etapa - 187816 | 187816 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715170 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Hidalgo Tres Marías Col La Estación - 180357 | 180357 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715171 | Construcción De Cisternas Capacidad 13000 Lts - 114089 | 114089 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715176 | Cursos De Capacitación Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos - 105157 | 105157 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAVOR DE CANCELAR ESTE PROYECTO, YA ESTA REGISTRADO EN OTRO FOLIO - FAVOR DE CANCELAR ESTE PROYECTO, YA ESTA REGISTRADO EN OTRO FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200715242 | Rehabilitacion De Tuberias En Red De Agua Potable - 94990 | 94990 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715247 | Revestimiento De Asfalto En La Superficie De Rodamiento De La Calle Emiliano Zapata - 185976 | 185976 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200715303 | Modernizacion Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlán Segunda Etapa - 189225 | 189225 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200717632 | Ampliacion De Red Electrica En Las Calles Zapata Villa Y Caudillo Del Sur - 152479 | 152479 | Morelos | Tlayacapan | Colonia el Partidor (El Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720436 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Quintana Roo - 93863 | 93863 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720437 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Narciso Mendoza - 93865 | 93865 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720438 | Cambio De Tubería De Agua Potable Del Manantial Al Tanque De Almacenamiento - 102767 | 102767 | Morelos | Tepalcingo | El Limón de Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720439 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 102787 | 102787 | Morelos | Tepalcingo | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720443 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada Dos - 190083 | 190083 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720445 | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle No Reeleccion - 154112 | 154112 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720460 | Rehabilitación De Camino De Acceso Principal A La Colonia Santa Cruz - 104686 | 104686 | Morelos | Jonacatepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720463 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Cuautla - 143464 | 143464 | Morelos | Cuautla | Ampliación Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720469 | Suministro Y Colocacioón De Calentadores Solares En Los Barrios De San Felipe Y San Bartolo - 121383 | 121383 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720470 | Rehabilitacion De Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial No. 1 En El Vigia - 126589 | 126589 | Morelos | Tlalnepantla | El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720471 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Col. El Pedregal Y Barrio San Nicolas - 121328 | 121328 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720477 | Equipamiento Con Protecciones En El Comedor Escolar De La Escuela Secundaria Ramon Lopez Velarde Con Clave 17desoo32l En La Cabecera Municip - 106970 | 106970 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720480 | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Buena Vista - 82577 | 82577 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720482 | Electrificacion En Prolongacion Emiliano Zapata - 130418 | 130418 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720483 | Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 165158 | 165158 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720485 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Rio Chico Col Diez De Abril - 156675 | 156675 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720490 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Era - 190107 | 190107 | Morelos | Tlaquiltenango | La Era (Calalpa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720492 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Anahuac - 154376 | 154376 | Morelos | Tlayacapan | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720493 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Alarcon Norte Del Barrio La Purisima - 113305 | 113305 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720494 | Construcción De Pavimentación De La Calle Progreso Nacional 2da Etapa - 109487 | 109487 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720499 | Ampliacion De Red Electrica En Carretera Amacuzac Michapa | 176035 | Morelos | Amacuzac | El Paraíso (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 53413.55 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 70 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200720500 | Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Atlatlahucan, Equipamiento Electromecánico Y Rehabilit - 83749 | 83749 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720503 | Introduccion De Drenaje En Telminca - 191983 | 191983 | Morelos | Atlatlahucan | Colonia Kilómetro 88 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720508 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Dolores - 170742 | 170742 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720509 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples Jardin De Niños Profesora Maria Elena Ochoa Silva Telixtac - 188457 | 188457 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720522 | Electrificacion De La Calle Linda Vista De La Localidad De Cajones - 141507 | 141507 | Morelos | Amacuzac | Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUZAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 394093.72 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200720534 | Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia En Motores Bombas Y Equipo Electrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuernavaca - 136662 | 136662 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720535 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 176376 | 176376 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720544 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 101760 | 101760 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 575177.9 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00160200720546 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Secundaria 17 De Marzo - 115232 | 115232 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720548 | Curso De Capacitación Y Actualización De Software Neodata 2016 - 93206 | 93206 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720549 | Introducción De Red Eléctrica En Callejón Vicente Guerrero - 115470 | 115470 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720609 | Construcción De Techumbre En Esc Prim Rafael Ramirez - 150309 | 150309 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720613 | Construccion De Drenaje Sanitario - 180134 | 180134 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720615 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Pino Suarez - 186997 | 186997 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720619 | Continuacion De La Red De Drenaje En Calle Yautepec Y Bellavista - 86328 | 86328 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720688 | Ampliacion De Red Electrica De Calles Jacarandas Y Las Rosas - 163060 | 163060 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200725979 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Varios Tramos - 164703 | 164703 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200725980 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Aldama - 164717 | 164717 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200725999 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Francisco Morazan Localidad De Tetelilla Municicpio De Jonacatepec - 171878 | 171878 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OMAR TAFOYA PEREZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726000 | Mejoramiento Del Camino Tlayca - Huichila - 68444 | 68444 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726006 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Los Barrios De San Pedro Y Santiago - 121366 | 121366 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726019 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Agustín Tetlama Municipio De Temixco - 145188 | 145188 | Morelos | Temixco | San Agustín Tetlama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726023 | Construcción De Planta Potabilizadora - 189252 | 189252 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726026 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Monte Galad - 152495 | 152495 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726027 | Construcción De Pavimento De La Calle Progreso Nacional Tercera Etapa - 177279 | 177279 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726031 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Jasmin - 177559 | 177559 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726047 | Pavimentación De Calle Lomas Del Carril Primera Etapa - 52091 | 52091 | Morelos | Coatlán del Río | Apancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726048 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Olvido - 141549 | 141549 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726052 | Alumbrado Publico En Av Chulavista - 183429 | 183429 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726061 | Introduccion De Linea De Agua Potable Calle San Miguel - 101827 | 101827 | Morelos | Zacualpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726064 | Cea Aportacion Para Obras De Agua Saneamiento Alcantarillado Etc - 91398 | 91398 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726124 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Pozo Denominado La Sabana A Caja De Valvulas En La Cabecera Municipal De Jantetelco - 186472 | 186472 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726129 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Begonia Segunda Etapa - 170453 | 170453 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726131 | Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento La Gachupina - 170029 | 170029 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300738011 | Programa De Desazolve Y Limpieza Del Colector General Miacatlan | MMI-DDUOPMA-F3001-16 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300741055 | Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal | 07-ZU-0931-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR09130100027235 | Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01-2009 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 76187701.95 | 76267154.45 | 76267154.45 | 76267154.45 | 76267154.45 | 76267154.45 | 76267154.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR09130100027517 | Indicadores De Medicion | 07-2009 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1008958 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Informe, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR10130100027212 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01-2010 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 78595232.19 | 78811771.92 | 78811771.92 | 78246072.45 | 78246072.45 | 78246072.45 | 78246072.45 | 99.2822 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: El saldo del presente programa será reprogramado y se ejercerá a la brevedad posible. / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR10130100027471 | Plataforma Mexico | 06-2010 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 56928359.14 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Persona, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11130100027208 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sscretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 74714628.79 | 74719252.33 | 74719252.33 | 74711080.5 | 74711080.5 | 74710890.91 | 74710890.91 | 99.9888 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11130100027209 | Sistema Penitenciario | 04-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 7614822.83 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11130100027210 | Plataforma Mexico | 06-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 63847668.38 | 63844569.64 | 63844569.64 | 63844569.64 | 63844569.64 | 63844569.64 | 63844569.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Equipo, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11140200347554 | Conclusión De La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1293-2011 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2011 | 5131755.21 | 5131755.21 | 5131755.21 | 5096553.61 | 5096553.61 | 5096553.61 | 5096553.61 | 99.314 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026995 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 18989165.94 | 16727189.38 | 16727189.38 | 16727189.38 | 16727189.38 | 15837788.38 | 15837788.38 | 94.6829 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Persona, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100026996 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 16-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretraría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 32145524.91 | 29538140.92 | 29538140.92 | 28333697.33 | 28108646.76 | 28084440.4 | 28084440.4 | 95.0786 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 92 | Financiera: El saldo del presente programa será reprogramado y se ejercerá a la brevedad posible. / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100026997 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 800000 | 771400 | 771400 | 771400 | 771400 | 771400 | 771400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100026998 | Servicio De Llamadas De Emergencia 086 Y De Denuncia Anonima 089 | 12-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12954904.18 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Póliza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027171 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10189630.9 | 10060325.66 | 10060325.66 | 10060325.66 | 10060325.66 | 10060325.66 | 10060325.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027177 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6500000 | 18467805.89 | 18467805.89 | 18467805.89 | 18467805.89 | 18467805.89 | 18467805.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027181 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 22943324.14 | 21677487.38 | 21677487.38 | 21677487.38 | 21677487.38 | 21677487.38 | 21677487.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 95 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027195 | Sistema Nacional De Informacion | 11-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 33832438.78 | 30161942.26 | 30161942.26 | 30161942.25 | 30161942.25 | 30161942.25 | 30161942.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Equipo, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027197 | Huella Balistica Y Rastreo Computarizado De Armamento | 06-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 16400000 | 16374170.34 | 16374170.34 | 16347337.59 | 16347337.59 | 16345007.83 | 16345007.83 | 99.8219 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Equipo, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130400259035 | Rehabilitación De Baños, Fosa Séptica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla | 12-ZU-874-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 2180640.12 | 2180640.12 | 2180640.12 | 2162502.23 | 2162502.22 | 2162502.22 | 2162502.22 | 99.1682 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322825 | Equipamiento Para La Unidad Academica Departamental Y Laboratorio De Ingenieria Civil Para El Instituto Tecnologico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec. | 31-ZU-593-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498409.13 | 2498409.13 | 2498409.13 | 2498409.13 | 99.9364 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 99.94 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322957 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Promulgacion Del Estado De Morelos, Cuachizolotera, Atlatlahucan. | 02-ZR-0881-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 163688 | 176688.33 | 176688.33 | 173713.48 | 173713.48 | 173713.48 | 173713.48 | 98.3163 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 98.32 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322973 | Mobiliario Y Equipo Para La Normal Urbana Federal De Cuautla, Col. Gabriel Tepepa, Cuautla. | 06-ZU-0882-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 178023 | 205023.49 | 205023.49 | 202530.9 | 202530.9 | 202530.9 | 202530.9 | 98.7842 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 98.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200323025 | Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Jose Marti | 08-ZR-0885-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 230401 | 203401.43 | 203401.43 | 193441.6 | 193441.6 | 193441.6 | 193441.6 | 95.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 95.1 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR12140200323061 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Otilio Montaño, Col. Adolfo Lopez Mateos, Yecapixtla. | 30-ZR-0889-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 83103 | 95102.85 | 95102.85 | 91172.52 | 91172.52 | 91172.52 | 91172.52 | 95.8673 | 0 | Metros Cuadrados | 879 | 0 | 95.87 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12160100636462 | Trabajos Complementarios De Remodelación De Las Oficionas De Desarrollo Integral De La Familia Dif, Cuernavaca | 07-ZU-0897-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1440769 | 1429115.49 | 1429115.49 | 1429115.49 | 1429115.49 | 1429115.49 | 1429115.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $11,653.51 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR12160100637062 | Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edifico Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias | 07-ZU-0899-2012 (0598-2014) | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2382462.4 | 2382462.4 | 2382462.4 | 2382462.4 | 1593283.98 | 1593283.98 | 1593283.98 | 66.8755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130100045034 | Remodelacion De Oficinas De La Secretaria De Movilidad Y Transporte (Base Zapata) | 07-ZU-00003-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4631177.09 | 4631177.09 | 4631177.09 | 96.9097 | 0 | Metros Cuadrados | 1242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130100104139 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 20993027 | 7758899.25 | 7758899.25 | 7758899.25 | 7758899.25 | 7758899.25 | 7758899.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Persona, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100104265 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3570299.6 | 285211.52 | 285211.52 | 285211.52 | 285211.52 | 285211.52 | 285211.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100104362 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3019759.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100104663 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 80306574.38 | 80306574.38 | 80222421.57 | 72809856.94 | 72796319.07 | 72796319.07 | 90.648 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105066 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 10189630.9 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1956844.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105270 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 49985675.5 | 48302328 | 48302328 | 48302328 | 48302328 | 48302328 | 48302328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 75 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105398 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9743524.5 | 2891058.59 | 2891058.59 | 2891058.58 | 2891058.58 | 2891058.58 | 2891058.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105454 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | 12-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 10999628.5 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Póliza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105550 | Registro Público Vehicular | 13-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2189893.95 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105597 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105626 | Genética Forense | 16-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5312088.95 | 3673891.68 | 3673891.68 | 3673891.68 | 3673891.68 | 3673891.68 | 3673891.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130100105676 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 39956996.1 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11505251.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 99 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130200138272 | Construcción Del Camino Huepalcalco - Jumiltepec | 16-ZR-00075-2013 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8650000 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 2.3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138307 | Rehabilitación Del Camino Al Acceso A Ajuchitlan | 25-ZR-00038-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7600000 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 6 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138400 | Construcción De Dos Puentes Vados Del Camino A Huautla | 25-ZR-00067-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8250000 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138429 | Terminación Del Camino Al Acceso A San José De Los Laureles | 26-ZR-00040-2013 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 650000 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138449 | Construcción De Barda En La Preparatoria De Alpuyeca Municipio De Xochitepec | 28-ZR-0035-2013 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2600000 | 2583041.14 | 2583041.14 | 2583041.14 | 2583041.14 | 2583041.14 | 2583041.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188172 | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Coatlán Del Río | 05-ZR-00245-2013 | Morelos | Coatlán del Río | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 312911.55 | 356393 | 356393 | 356393 | 354203.74 | 354203.74 | 354203.74 | 99.3857 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190430 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Futbol Y Baños) | 07-ZU-00236-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 512048.8 | 512048.8 | 512048.8 | 96.262 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130300190628 | Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil | 07-ZU-00308-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 5270533.13 | 5270533.13 | 5270533.13 | 99.99 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130400229716 | Construcción De Techumbre En Cancha Uno Y Dos De La Esc. Sec. Benito Juárez | 12-ZU-00391-2013 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2524471.95 | 2524472.95 | 2524472.95 | 2524472.95 | 2515922.06 | 2515922.06 | 2515922.06 | 99.6613 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400229720 | Techumbre De Jardin De Niños Torres Bodet | 12-ZU-00395-2013 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 852722.04 | 852722.04 | 852722.04 | 845555.9 | 845555.9 | 845555.9 | 845555.9 | 99.1596 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13140100297505 | Construccion De La Casa De La Cultura Antiago Tetelpa 1ra Etapa | 20-ZU-00798-2013 | Morelos | Tepoztlán | Santiago Tepetlapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 750000 | 1500000 | 1500000 | 1482232.24 | 1482232.24 | 1482232.24 | 1482232.24 | 98.8155 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100479160 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán | 24-ZU-0940-2013 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Pablo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 560803.04 | 560803.04 | 560803.04 | 551157.3 | 546665.15 | 546665.15 | 546665.15 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100489379 | Construcción De Colector Con Tubería De Concreto De 60 Cm En Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec. | 31-ZR-1013-2013 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 534094.82 | 531147.27 | 521852.37 | 521852.37 | 521852.37 | 521852.37 | 521852.37 | 98.25 | 0 | Metros lineales | 35063 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 9,294.90 ES UNA ECONÓMIA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 9,294.90 ES UNA ECONÓMIA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 9,294.90 ES UNA ECONÓMIA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100490360 | Reconstrucción Del Tramo Carretero Palpan El Rincon Del Km 0 000 Al 3 000, Miacatlan | 15-ZR-1047-2013 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 3000000 | 295109.91 | 295109.91 | 295109.91 | 295109.91 | 295109.91 | 9.837 | 0 | Metros Cuadrados | 24990 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 4,890.09 ES LA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 4,890.09 ES LA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 4,890.09 ES LA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100492849 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Claveles Y Privada Claveles, Col. Hacienda De Las Flores Municipio De Jiutepec | 11-ZU-0921-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 728202.06 | 728202.06 | 722164.84 | 722164.87 | 722164.87 | 722164.84 | 722164.84 | 99.1709 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida al 100% en el Tercer Trimestre del 2016 / Física: Obra Concluida al 100% en el Tercer Trimestre del 2016 / Registro: Obra Concluida al 100% en el Tercer Trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100492908 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Tepozteco Col. Vicente Guerrero, Municipio De Jiutepec, Morelos | 11-ZR-0930-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 110617.6 | 110617.6 | 107828.91 | 107828.91 | 107828.91 | 107828.91 | 107828.91 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida al 100% en el Tercer Trimestre 2016 / Física: Obra Concluida al 100% Tercer Trimestre del 2016 / Registro: Obra Concluida al 100% Tercer Trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150200512036 | Construcción De Torre De Laboratorios Física, Biológica Y Química (5a Etapa), En Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa Cuernavaca. | 07-ZU-0747-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 15116404.42 | 15116404.42 | 15116404.42 | 14010840.06 | 14010840.06 | 14010840.06 | 14010840.06 | 92.6863 | 0 | Metros Cuadrados | 4919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400602980 | Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, Secundaria General Mexico 2010 En La Localidad Centro, Municipio De Temixco | 18-ZU-1040-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 236674.8 | 236674.8 | 236674.8 | 236674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 521 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13150400603103 | Mobiliario Para Aula De Computo De La Telesecundaria Ing. Cesar Uscanga, En Tlacotepec, En El Municipio De Zacualpan De Amilpas | 32-ZU-1037-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 648086.66 | 648086.66 | 648086.66 | 648086.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 77 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13150400603131 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Amado Nervo, En La Localidad Achichipico En El Municipio De Yecapixtla | 30-ZR-1032-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 61075.86 | 61075.86 | 61075.86 | 61075.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 302 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13150400603325 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria Niños Heroes En La Localidad De Yecapixteca, Municipio De Yecapixtla | 30-ZR-1031-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 84044.78 | 84044.78 | 84044.78 | 84044.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 118 | 0 | 100 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400603758 | Mobiliario Para Laboratorio De Ciencias Y Edificio Administrativo De La Secundaria General Profesor Moises Saenz Garza, En Emiliano Zapata, En El Municipio De Yautepec | 29-ZU-1030-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 553104.76 | 553104.76 | 553104.76 | 553104.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 350 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400603843 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, En El Preescolar Indigena Kuasahuatlxochitl Localidad De Atlacholoaya, Municipio De Xochitepec | 28-ZU-1028-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 67674.4 | 67674.4 | 67674.4 | 67674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 36 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400603968 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Y Dirección En El Jardin De Niños Tlatoani En La Localidad Del Plan, Municipio De Tlayacapan | 26-ZU-1045-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 137102.95 | 137102.95 | 137102.95 | 137102.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606053 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Lauro Ortega Martinez, En La Localidad Antonio Rivalacio Lopez En El Municipio De Tlaquiltenango | 25-ZR-1043-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 75070.75 | 75070.75 | 75070.75 | 75070.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 57 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606087 | Mobiliario Para Direccion, En El C.E.P.I. Istaksiuatl, En La Localidad De Zacapechpa, Municipio Tetela Del Volcan | 22-ZU-1053-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 64934.71 | 64934.71 | 64934.71 | 64934.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606106 | Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas, Secundaria General Telpochcalli En La Localidad De Santiago Tepetlapa, Municipio De Tepoztlan. | 20-ZR-1036-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 109805.6 | 109805.6 | 109805.6 | 109805.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 435 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606126 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Tierra Y Libertad, En La Col. Emiliano Zapata En El Municipio De Tepalcingo | 19-ZU-1035-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 63622.98 | 63622.98 | 63622.98 | 63622.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 225 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13150400606166 | Mobiliario Para 1 Aula, Telesecundaria Emiliano Zapata 2002 En La Localidad De Eterna Primavera, Municipio De Temixco | 18-ZR-1034-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 80401.22 | 80401.22 | 80401.22 | 80401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 400 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606195 | Mobiliario Para Taller De Ofimatica De La Secundaria General 17 De Marzo En Temoac, En El Municipio De Temoac | 33-ZU-1033-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 1105849.85 | 1105849.85 | 1105849.85 | 1105849.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 436 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606243 | Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, Secundaria General Vicente Guerrero En La Localidad De San José Vista Hermosa, Municipio De Puente De Ixtla | 17-ZU-1058-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 181340.53 | 181340.53 | 181340.53 | 181340.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 669 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400606371 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles En La Localidad De Huepalcalco, Municipio De Ocuituco | 16-ZR-1056-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 80401.22 | 80401.22 | 80401.22 | 80401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 82 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400607193 | Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas Primaria Melchor Ocampo En La Localidad De Tres Marias En El Municipio De Huitzilac | 09-ZU-1055-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 267701.78 | 267701.78 | 267701.78 | 267701.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 378 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13150400607945 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Ignacio Larios Gaytan En La Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla | 06-ZU-1027-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 63622.98 | 63622.98 | 63622.98 | 63622.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 318 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400608013 | Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria 20 De Noviembre En La Localidad De Tilancingo, Municipio De Coatlan Del Rio | 05-ZR-1026-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 80401.22 | 80401.22 | 80401.22 | 80401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400608080 | Mobiliario Para Una Aula Didáctica, En El Jardin De Niños Octavio Paz En La Localidad De Las Arboledas, Ciudad Ayala | 04-ZR-1025-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 67232.44 | 67232.44 | 67232.44 | 67232.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400608146 | Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, En El Jardin De Niños Frida Kalo En La Localidad De Jaloxtoc, Ciudad Ayala | 04-ZR-1024-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 182800.92 | 182800.92 | 182800.92 | 182800.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 90 | 0 | 100 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160100636479 | Trabajos Complementarios De Remodelación De Las Oficinas De Desarrollo Integral De La Familia Dif, Cuernavaca | 07-ZU-0897-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 959231 | 951472.36 | 951472.36 | 951472.36 | 951472.36 | 951472.36 | 951472.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $7,758.64 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR13160100637014 | Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias | 07-ZU-0899-2012 (0598-2014) | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3334103.45 | 3334103.45 | 3334103.45 | 3334103.45 | 2221849.3 | 2221849.3 | 2221849.3 | 66.6401 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13160200677388 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6x8 Metros En Est. R-C Incluye Mobiliario Y Obra Exterior, Rehab. De Inst. Eléctrica En La Prim. Ignacio Larios Gaytán De Col. Vicente Guerrero, Cuautla | FAM 2013 CLAVE PEND. | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MOR13160200677396 | Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Red Sanitaria Y Aplicación De Pintura En La Primaria José María Morelos Y Pavón De Palmira, Cuernavaca | FAM 2013 CLAVE PEND. | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 213278.34 | 213278.34 | 213278.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR13160200687849 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Guamuchilera Xochitepec - 143539 | 143539 | Morelos | Xochitepec | La Guamuchilera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 350000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 227 | 100 | 0 | Financiera: NÚMERO DE OBRA 17-02-0036-2016 CON RENDIMIENTO FISE 2013 / Física: TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL CONTRATO NI LAS FOTOS DE LA OBRA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200698835 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Cuautla - 143443 | 143443 | Morelos | Cuautla | Tierra Larga (Campo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 1785000 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 395 | 100 | 0 | Financiera: NÚMERO DE OBRA 17-02-0024-2016 CON RENDIMIENTO FISE 2013 / Física: TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL CONTRATO NI FOTOGRAFÍAS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200698862 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Atlacholoaya Xochitepec - 144139 | 144139 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 805000 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 227 | 100 | 0 | Financiera: CON NÚMERO DE OBRA 17-02-0028-2016 CON RENDIMIENTOS FISE 2013 / Física: TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL CONTRATO NI LAS FOTOGRAFÍAS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200704268 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Huyapan San Andres Hueyapan Tetela Del Volcan - 142810 | 142810 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 280000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 206 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO TIENE UN NÚMERO DE OBRA 170200172016, EL RECURSO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FISE 2013. / Física: AÚN NO SE TIENE EL CONTRATO NI LAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200720464 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Biznaga Uno Cuautla - 143244 | 143244 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 1260000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 272 | 100 | 0 | Financiera: NÚMERO DE OBRA 17-02-0023-2016 CON RENDIMIENTO FISE 2013 / Física: TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL CONTRATO NI LAS FOTOGRAFÍAS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200725998 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Amacuitlapilco Municipio De Jonacatepec Morelos - 142601 | 142601 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 1015000 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: NÚMERO DE OBRA 17-02-0017-2016 CON RENDIMIENTO FISE 2013 / Física: TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL CONTRATO NI LAS FOTOGRAFÍAS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200726187 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Coatetelco Miacatlan - 143075 | 143075 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEDESO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 1330000 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 257 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA 17-02-0020-2016 CON RENDIMIENTO FISE 2013 / Física: TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL CONTRATO NI LAS FOTOGRAFÍAS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100292628 | Rehabilitación De Hamaca Huixastla, Tlaquiltenango | 25-ZR-00055-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Huixastla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 249965.93 | 249965.93 | 249965.93 | 222849.21 | 222849.21 | 222849.21 | 222849.21 | 89.1518 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100301260 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14576200 | 13957079.12 | 13957079.12 | 13933595.62 | 6849618.03 | 6849618.03 | 6849618.03 | 49.0763 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 8 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Examen, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301322 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10803961.66 | 10818025.56 | 10818025.56 | 10496189.5 | 7550089.5 | 7521599.82 | 7521599.82 | 69.5284 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Curso, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301419 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6755355.26 | 5734237.8 | 5734237.8 | 5421471.45 | 5421471.45 | 5421471.45 | 5421471.45 | 94.5456 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 94 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301476 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8934070.46 | 7743278.97 | 7743278.97 | 7726503.88 | 7608396.24 | 7608396.24 | 7608396.24 | 98.2581 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301525 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15034810.28 | 15034810.28 | 15034810.28 | 4201636.36 | 2100818.17 | 2100818.17 | 2100818.17 | 13.973 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro: Se pretende ejercer el recurso en el presente ejercicio presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301692 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6469630.9 | 6453286.03 | 6453286.03 | 6453286.03 | 6453286.03 | 6425470.13 | 6425470.13 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301863 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32340000 | 32319824.35 | 32319824.35 | 32313997.52 | 32313997.52 | 32309712.29 | 32309712.29 | 99.9687 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301913 | Sistema Nacional De Información | 11-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20305700 | 20280232.77 | 20280232.77 | 20280232.68 | 20280232.68 | 20280232.68 | 20280232.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 78 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301972 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17405538.72 | 17371145.89 | 17371145.89 | 17371145.89 | 17371145.89 | 17371145.89 | 17371145.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Póliza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100302067 | Registro Público Vehicular | 13-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2119959.15 | 2111418.75 | 2111418.75 | 2111418.75 | 2111418.75 | 2111418.75 | 2111418.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100302103 | Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones | 15-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 995512 | 995512 | 995512 | 995512 | 995512 | 995512 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100302133 | Genética Forense | 16-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3949293.25 | 3780383.14 | 3780383.14 | 3780383.14 | 3780383.14 | 3780383.14 | 3780383.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100302205 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21932552.32 | 16940122.83 | 16940122.83 | 16929893.32 | 16919192.15 | 16919192.15 | 16919192.15 | 99.8764 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100302321 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14500000 | 22787714.51 | 22787714.51 | 22787714.51 | 22787714.51 | 22737773.64 | 22737773.64 | 99.7808 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140200330038 | Techado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros | 07-ZU-00167-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1844000.23 | 1844000.23 | 1844000.23 | 97.3647 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300362579 | Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Ayudantia Municipal De La Colonia Alfredo V. Bofill | 25-ZR-00216-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1045898 | 1045898.04 | 1045898.04 | 1042223.74 | 1042223.74 | 1042223.74 | 1042223.74 | 99.6487 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300362810 | Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos | 07-ZU-00287-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 335703.07 | 335703.07 | 335703.07 | 95.9152 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300382043 | Sustitución De Sanitarios Atípicos Por Un Módulo De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Eliseo Aragón De Atlacomulco, Jiutepec | 11-ZU-0508-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 836880.72 | 836880.72 | 836880.72 | 836880.72 | 98.4566 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300382728 | Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla | 12-ZU-0417-2014 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 720000 | 720000 | 720000 | 695999.63 | 537641.46 | 537641.46 | 537641.46 | 74.6724 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383979 | 1a Etapa De La Reparación De Inst.Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Azteca, Temixco | 18-ZU-0444-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1495096.42 | 875162.31 | 875162.31 | 875162.31 | 58.3442 | 0 | Metros Cuadrados | 693 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385285 | Construcción De Barda Perimetral (260.00m) Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Tierra Y Libertad De Col. Emiliano Zapata, Tepalcingo | 19-ZU-0314-2014 | Morelos | Tepalcingo | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 903760 | 903760 | 903760 | 898549.19 | 898549.19 | 898549.19 | 898549.19 | 99.4234 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14140300385522 | Rehab Gral De Sanit Impermeab.Gral De Edif (570 M2) Rehab.Gral.De Inst.Eléct.Aliment.Eléct.Independ. En Aula De Cómputo, Constr. De Cisterna En Jardín De Niños Beatríz Ordoñez Acuña De Santa Catarina | 20-ZU-0476-2014 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 815000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 190 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387198 | Rehabilitación De Pisos De Concreto En Plaza Cívica Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla | 23-ZR-0477-2014 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 251391.44 | 251391.44 | 251391.44 | 251391.44 | 96.689 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387437 | Equipamiento Para La Sala Y Centro De Computo En La Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla, Jojutla. | 12-ZU-0262-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992207.16 | 992207.16 | 992207.16 | 992207.16 | 99.2207 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 99.22 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388843 | Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct.Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral.De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco | 24-ZU-0443-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 660000 | 660000 | 660000 | 636800 | 636800 | 636800 | 636800 | 96.4848 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389061 | Construcción De 1 Aula Didáct. De 6.00x8.00 Metros Y (1ra Etapa) Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. Antonio Rivapalacio, Tlaquiltenango | 25-ZU-0415-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 554880 | 554880 | 554880 | 545033.64 | 545033.64 | 545033.64 | 545033.64 | 98.2255 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394407 | Construcción De Un Aula Didáctica, Barda Perimetral 2a Etapa (450 Ml) Y Rehab. De Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 6 De Tlayacapan, Tlayacapan | 26-ZU-0332-2014 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960160 | 1960160 | 1960160 | 1946144.8 | 1946144.8 | 1946144.8 | 1946144.8 | 99.285 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394414 | Construcción De 1 Aula Didáctica Módulo De Dirección Y Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Tlatoani De Tlayacapan | 26-ZR-0427-2014 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1114659.72 | 1114659.72 | 1114659.72 | 1108395.42 | 1108395.42 | 1108395.42 | 1108395.42 | 99.438 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394465 | Primera Etapa Para La Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan | 27-ZR-0499-2014 | Morelos | Totolapan | La Cañada (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 382800 | 383800 | 382800 | 379320.89 | 379320.89 | 379320.89 | 379320.89 | 98.833 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14140300395316 | Construcción De Puente Vehicular Los Órganos En El Municipio De Atlatlahucan | 02-ZR-00527-2014 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140300395468 | Techumbre Metalica En Unidad Deportiva Ejido De Chipitlan Col. Chipitlan. Cuernavaca | 07-ZU-00539-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1348101.83 | 1348101.83 | 1348101.83 | 96.4608 | 0 | Metros Cuadrados | 238500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300395591 | Arcotecho En La Parte Posterior Del Auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan | 12-ZU-00524-2014 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1170066.36 | 1170066.36 | 1170066.36 | 1086241 | 1086241 | 1086241 | 1086241 | 92.8358 | 0 | Metros Cuadrados | 580000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412041 | Demolición Y Construcción De Primera Etapa (3 Aulas Didácticas, Cooperativa, Bodega En Estructura U1-C) En La Secundaria General Vicente Guerrero De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla | 17-ZU-0596-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1832800 | 1832800 | 1832800 | 1826619.02 | 1826619.02 | 1826619.02 | 1826619.02 | 99.6628 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14140400412839 | Rep.De Grietas Producidas Por El Sismo (De Acuerdo A Dict.Téc. De Ineiem) Demolic.Y Const.De Losa En Edif.Estruct. A-70,Rehab.Gral Red.Elect. Int.Y Ext, Rehab. De Techumbre Sec.Gral. Gpe.Victoria | 17-ZU-0778-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4866607.53 | 2778259.76 | 2778259.76 | 2778259.76 | 56.6992 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413576 | Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Ineiem, Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplic.De Pint En Edif.(4,755. M2) Prim. Mariano Escobedo De Col. Plan De Ayala, Zac | 31-ZR-0625-2014 | Morelos | Zacatepec | Colonia Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 691905 | 691905 | 691905 | 686720 | 686720 | 686720 | 686720 | 99.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413608 | Rehabilitación General Eléctrica En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec | 31-ZR-0780-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 288241.74 | 288241.74 | 288241.74 | 285963.66 | 285963.66 | 285963.66 | 285963.66 | 99.2097 | 0 | Metros Cuadrados | 654 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14140400413674 | Demolición Y Sust.De Barda Perimetral De La Colindancia Norte (50m) Consid. Tala De 2 Árboles, Demolición De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Azoteas... En Prim. Vicente Guerrero De Tetelpa | 31-ZR-0578-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1294739 | 1294739 | 1294739 | 1275356.94 | 1114953.3 | 1114953.3 | 1114953.3 | 86.1141 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414424 | Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec | 11-ZU-0570-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1290407.95 | 1290407.95 | 1290407 | 1247401.88 | 1223741.97 | 1223741.97 | 1223741.97 | 94.8337 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400419280 | Construcción De 8 Bodegas | 07-ZR-00679-2014 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 469060 | 438034.76 | 438034.76 | 438034.76 | 438034.76 | 438034.76 | 438034.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,025.24 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400419324 | Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca | 07-ZR-00817-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cerritos de García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446487.09 | 446487.09 | 446487.09 | 446487.09 | 446487.09 | 446487.09 | 446487.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $276.01 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400419978 | Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca | 07-ZR-00867-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 382939.79 | 381033.41 | 381033.41 | 381033.41 | 381033.41 | 381033.41 | 381033.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,906.38 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400420897 | Construcción De 100 Pisos Firmes En 100 Viviendas | 11-ZR-00610-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 371000 | 367752.83 | 367752.83 | 367752.83 | 367752.83 | 367752.83 | 367752.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $3,247.17 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400423628 | Cntrucción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates | 07-ZU-00772-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4242679 | 4242679 | 4242679 | 4232043.88 | 4232043.88 | 4232043.88 | 4232043.88 | 99.7493 | 0 | Metros Cuadrados | 3396 | 0 | 100 | Financiera: (Reintegro de Convenios por $15,952.69 DGOP/0679/2015 24/04/15) / Física: / Registro:
MOR14140400423670 | Alumbrado Sendero Peatonal En Calle Amado Nervo Luis G. Urbina Y Nicolas Bravo | 07-ZU-00788-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 248000 | 248000 | 248000 | 247123.8 | 247123.8 | 247123.8 | 247123.8 | 99.6467 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: (Reintegro de Convenios por $1,314.30 DGOP/0679/2015 24/04/15) / Física: / Registro:
MOR14140400424693 | Construcción De 150 Techos Firmes | 11-ZU-00619-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 677066.25 | 676264.05 | 676264.05 | 676264.05 | 676264.05 | 676264.05 | 676264.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $802.20 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400424743 | Construcción De 9 Cisternas Domiciliarias En La Col. Independencia, Jiutepec | 11-ZU-00782-2014 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 143602.43 | 143228.04 | 143228.04 | 143228.04 | 143228.04 | 143228.04 | 143228.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $374.39 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400424795 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 14-ZR-00612-2014 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400424948 | Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicalco Miacatlan | 15-ZR-00654-2014 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159558.25 | 159142.26 | 159142.26 | 159142.26 | 159142.26 | 159142.26 | 159142.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $415.99 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425433 | Construcción De Piso Firme | 15-ZR-00663-2014 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 366339.55 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $715.62 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425472 | Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme | 16-ZR-00687-2014 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55505.99 | 55353.72 | 55353.72 | 55353.72 | 55353.72 | 55353.72 | 55353.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $152.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425520 | Construcción De 1 Bodega | 16-ZR-00695-2014 | Morelos | Ocuituco | Tlacuatzingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425598 | Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuituco | 16-ZR-00783-2014 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63823.3 | 63656.91 | 63656.91 | 63656.91 | 63656.91 | 63656.91 | 63656.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $166.39 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425668 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 16-ZU-00603-2014 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $2,601.57 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425727 | Construcción De 75 Techos Firmes | 17-ZR-00621-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 338132.02 | 338132.02 | 338132.02 | 338132.02 | 338132.02 | 338132.02 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $401.10 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425792 | Construcción De 65 Cisternas Domiciliarias En Xoxocotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-00657-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1037128.63 | 1034424.73 | 1034424.73 | 1034424.73 | 1034424.73 | 1034424.73 | 1034424.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $2,703.90 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425820 | Construcción De Piso Firme | 17-ZU-00662-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 381141.15 | 380401.74 | 380401.74 | 380401.74 | 380401.74 | 380401.74 | 380401.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $739.41 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425920 | Construcción De 1600.00 M2 Piso Firme A Realizarse En 50 Viviendas | 18-ZU-00574-2014 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,746.79 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425961 | Construcción De 100 Techos Firmes | 18-ZU-00627-2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 451377.5 | 450842.7 | 450842.7 | 450842.7 | 450842.7 | 450842.7 | 450842.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $534.80 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400426099 | Alumbrado Pública En La Calle Netzahualcoyotl Alta Tensión Y Tonatzin | 18-ZU-00634-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 190978 | 190978 | 190978 | 190978 | 188297.26 | 188297.26 | 188297.26 | 98.5963 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: (Reintegro de Convenios por $4,021.12 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400426583 | Alumbrado Público En La Calle Moctezuma Cuauhtemoc Y Francisco Villa | 18-ZU-00635-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 295139 | 293975.58 | 293975.58 | 293975.58 | 293975.58 | 293975.58 | 293975.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,163.42 SSIO/DA/459/2015 FAFEF / Física: / Registro:
MOR14140400426646 | Habilitación Del Centro De Desarrollocomunitario Col. Ruben Jaramillo | 18-ZU-00666-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 151282 | 151282 | 151282 | 151282 | 150690.66 | 150690.66 | 150690.66 | 99.6091 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $886.01 DGOP/0679/2015 24/04/15) / Física: / Registro:
MOR14140400426750 | Construcción De Calle San Angel Y Gardenias | 18-ZU-00729-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400426873 | Construcción De Calle Emiliano Zapata ( Entre San Angel Y Valerio Trujano ) | 18-ZU-00731-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400426981 | Construcción De Calle Jazmin Y Bugambilias | 18-ZU-00733-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400427003 | Construcción De Calle Emiliano Zapata | 18-ZU-00734-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 234762 | 234762 | 234762 | 234762 | 234024.34 | 234024.34 | 234024.34 | 99.6858 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,107.48 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400428629 | Adecuacion De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo | 18-ZU-00740-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93343 | 93343 | 93343 | 92548.75 | 92548.75 | 92548.75 | 92548.75 | 99.1491 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,191.87 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428640 | Equipamiento De Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZU-00771-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59358.16 | 59358.16 | 59358.16 | 98.9303 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $962.75DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400428649 | Habilitación Del Centro De Desarrollocomunitario Col. El Estribo | 18-ZU-00773-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 98260 | 98260 | 98260 | 98260 | 97078.4 | 97078.4 | 97078.4 | 98.7975 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: (Reintegro de Convenios por $1,771.39 DGOP/0679/2015 24/04/15) / Física: / Registro:
MOR14140400428655 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZU-00774-2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 676738 | 676738 | 676738 | 676738 | 675494.25 | 675494.25 | 675494.25 | 99.8162 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,861.63 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400428662 | Equipamiento De Un Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo | 18-ZU-00775-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 90805 | 90805 | 90805 | 90805 | 90091.07 | 90091.07 | 90091.07 | 99.2138 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,070.39 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400428674 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Morelos | 18-ZU-00776-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 157961 | 157961 | 157961 | 157961 | 156907.56 | 156907.56 | 156907.56 | 99.3331 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,580.67 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400428685 | Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Rio Escondido | 18-ZU-00789-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29889 | 29889 | 29889 | 29889 | 29168.05 | 29168.05 | 29168.05 | 97.5879 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,080.94 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400428702 | Adecuación De Imagen Instuticional Del Centro De Desarrollo Comunitario El Estribo | 18-ZU-00790-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70654 | 70654 | 70654 | 70654 | 69665.42 | 69665.42 | 69665.42 | 98.6008 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $1,482.87 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400431556 | Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitarioen La Col. Nopalera | 18-ZU-00791-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12152 | 12512 | 12512 | 11666.82 | 11666.82 | 11666.82 | 11666.82 | 93.245 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431700 | Construcción De Calle Chapultepec | 18-ZU-00792-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400431770 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Nopalera | 18-ZU-00799-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25179 | 25179 | 25179 | 25179 | 24682.21 | 24682.21 | 24682.21 | 98.027 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro de Convenios por $744.69 DGOP/0679/2015 24/04/15 / Física: / Registro:
MOR14140400431821 | Construcción De 3,200 M2 De Piso Firme | 19-ZR-00686-2014 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 370039.95 | 369324.56 | 369324.56 | 369324.56 | 369324.56 | 369324.56 | 369324.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $715.39 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431885 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 22-ZR-00618-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 182898.42 | 182898.42 | 182898.42 | 182898.42 | 182898.42 | 182898.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $2,601.58 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400431958 | Contruccón De 1 Bodega | 22-ZR-00665-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $48.43 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400432011 | Cinstrucción De 2 Bodegas | 22-ZR-00673-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 117265 | 117168.13 | 117168.13 | 117168.13 | 117168.13 | 117168.13 | 117168.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $96.87 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400432062 | Cinstrucción De 15 Bodegas | 22-ZR-00680-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 879487.5 | 878761.05 | 878761.05 | 878761.05 | 878761.05 | 878761.05 | 878761.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $726.45 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400432094 | Cinstrucción De 1 Bodegas | 22-ZR-00682-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $48.43 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400438761 | Constrcción De 3 Bodegas | 22-ZR-00685-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 175897.5 | 175752.21 | 175752.21 | 175752.21 | 175752.21 | 175752.21 | 175752.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $145.29 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400438821 | Constrcción De 1 Bodegas | 22-ZR-00689-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Cuitlamila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $48.43 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400438928 | Constrcción De 1 Bodegas | 22-ZR-00690-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $48.43 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400438982 | Constrcción De 1 Bodegas | 22-ZR-00692-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Potrero de León (Rancho el León) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 58584.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $48.43 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400449135 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1 | 04-ZR-0686-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 417000 | 417000 | 417000 | 316821.19 | 316821.19 | 316821.19 | 316821.19 | 75.9763 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 75.98 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140400449345 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2 | 30-ZR-0687-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 417000 | 417000 | 417000 | 310452.33 | 310452.33 | 310452.33 | 310452.33 | 74.449 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 0 | 74.45 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449483 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3 | 08-ZU-0688-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 826000 | 826000 | 826000 | 804353.77 | 804353.77 | 804353.77 | 804353.77 | 97.3794 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 97.38 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449846 | Construcción De 3 232.00 M2 De Piso Firme | 22-ZR-00694-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 373740.34 | 372715.77 | 372715.77 | 372715.77 | 372715.77 | 372715.77 | 372715.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,024.57 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449942 | Construcción De 75 Techos Firmes | 22-ZU-00575-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $751.71 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400450038 | Construcción De 77 Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla | 23-ZR-00658-2014 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1228598.53 | 1227821.3 | 1227821.3 | 1227821.3 | 1227821.3 | 1227821.3 | 1227821.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $777.23 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450190 | Cancha De Usos Multiples San Rafael Zaragoza | 24-ZR-00992-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Rafael Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 900000 | 898851.74 | 898851.74 | 898851.74 | 898851.74 | 898851.74 | 898851.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: (reintegro de economía por $1,722.38 DGOP/702/2015) / Física: / Registro:
MOR14140400450457 | Construcción De 1 Bodega | 26-ZR-00672-2014 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450540 | Construcción De 3 Bodega | 26-ZR-00678-2014 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 175897.5 | 175566.68 | 175566.68 | 175566.68 | 175566.68 | 175566.68 | 175566.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $330.82 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400450586 | Construcción De 2 Bodega | 26-ZR-00681-2014 | Morelos | Tlayacapan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 117265 | 117044.46 | 117044.46 | 117044.46 | 117044.46 | 117044.46 | 117044.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $330.82 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450656 | Construcción De 192.00 M2 De Piso Firme | 26-ZR-00693-2014 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 222023.97 | 221403.28 | 221403.28 | 221403.28 | 221403.28 | 221403.28 | 221403.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $620.69 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400450927 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00674-2014 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452031 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00675-2014 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400452099 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00676-2014 | Morelos | Totolapan | Villa Nicolás Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452136 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00677-2014 | Morelos | Totolapan | Tepetlixpita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400452171 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00691-2014 | Morelos | Totolapan | Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400452211 | Construcción De 75 Techos Firmes | 27-ZU-00626-2014 | Morelos | Totolapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $751.71 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400452243 | Construcción De 1600 Mt2 De Piso Firme Para 50 Viviendas | 29-ZR-00622-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 183753.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,746.79 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452296 | Construcción De 100 Techos Firmes | 29-ZR-00628-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 451377.5 | 449736.06 | 449736.06 | 449736.06 | 449736.06 | 449736.06 | 449736.06 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $1,641.44 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400452335 | Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Mixtlalcingo Yecapixtla | 30-ZR-00655-2014 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 797791.25 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $879.532 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452394 | Construcción De Calle Lazaro Cardenas | 30-ZR-00940-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452423 | Construcción De Calle Benito Juarez | 30-ZR-00941-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452465 | Alumbrado Publico En Av. Benito Juarez Tramo 1 | 30-ZU-00784-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 188537 | 188537 | 188537 | 188537 | 188537 | 188537 | 188537 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: (Reintegro de Convenios por $1,336.70 DGOP/0679/2015 24/04/15) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452495 | Alumbrado Público En Av. Lazaro Cardenas Y Av. Benito Juarez | 30-ZU-00785-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452527 | Construcción De Calle Díaz Ordaz | 30-ZU-793-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452596 | Alumbrado Público En Av. Benito Juarez Tramo 2 | 30-ZU-00795-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 195175 | 195175 | 195175 | 194229.74 | 194229.74 | 194229.74 | 194229.74 | 99.5157 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: (Reintegro de Convenios por $1,418.40 DGOP/0679/2015 24/04/15) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452635 | Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Zacualpan De Amilpas, Zacualpan | 32-ZR-00656-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 797791.25 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 796911.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $879.53 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452661 | Construcción De 1 Bodega | 32-ZR-00684-2014 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $110.27 SSIO/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454334 | Pavimentación Calles Degollado Localidad Ahuehueyo. Ayala | 04-ZR-00907-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400454397 | Pavimentación Calle 19 De Febrero Localidad Heredia. Ayala | 04-ZR-0909-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400454431 | Pavimentación Calle Panteón Localidad Moyotepec, Ayala | 04-ZR-00910-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400457976 | Acondicionamiento Del Cine Ambiental Del Centro Cultural Para La Sustenatabilidad | 07-ZU-00430-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 302082 | 290152.32 | 290152.32 | 290152.32 | 290152.32 | 290152.32 | 290152.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $11,929.68 SSI/0215/2016 de fecha 29/06/2016 SH/1232-2/2016 de fecha 06/07/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400458093 | Rehabilitación De Techumbre Plaza Lido Col. Centro. Cuernavaca | 07-ZU-00664-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1847883.12 | 1847883.12 | 1847883.12 | 1847883.12 | 1840310.62 | 1840310.62 | 1840310.62 | 99.5902 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150100471893 | Construcción De Taller De Diseño Gráfico Arquitectónico En La Secundaria Gral. Juan N. Álvarez, De D.I.E.Z., Emiliano Zapata | 08-ZU-0766-2014 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 2429084.99 | 2429084.99 | 2429084.99 | 2429084.99 | 99.3491 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100486023 | Rehabilitación De Puente Vehicular El Ahogado | 24-ZR-0796-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Las Estacas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 1047630 | 1045665.04 | 1045665.04 | 1045665.04 | 1045665.04 | 1045665.04 | 99.8124 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 100% AL 3ER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA AL 100% al 3ER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA AL 100% al 3ER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100489481 | Construcción De Calle Constitución | 30-ZU-0629-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 749726 | 749726 | 748425.76 | 748425.76 | 748425.76 | 748425.76 | 748425.76 | 99.8266 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 100%, $1,300.24 ECONOMIA EN TRAMITE DE CANCELACIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% 3ER TRIMESTRE DE 2016 / Registro: OBRA CONCLUIDA 100%, $1,300.24 ECONOMIA EN TRAMITE DE CANCELACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100489625 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Olivo, Zacatepec | 31-ZU-0993-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100489770 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Revolución | 24-ZR-0904-2013 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100491776 | Pavimentación De Calle Vía Central Col. Benito Juárez, Zacatepec | 31-ZR-0668-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2483715.08 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR14150100491861 | Paso Vehicular Sobre Barranca En Calle Paseo De Las Margaritas Y Paseo De Las Flores En La Col. Ampliación Bugambilias | 11-ZU-0669-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 881830.53 | 881830.53 | 879195.28 | 879195.28 | 879195.28 | 879195.28 | 879195.28 | 99.7012 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 100%, $2,635.25,ECONOMIA EN TRAMITE DE CANCELACIÓN / Física: OBRA REPORTADA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro: OBRA REPORTADA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100492964 | Pavimentación De Calle La Gloria, Col. Lázaro Cardenas, Zacatepec | 31-ZR-0556-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100493012 | Pavimentación A Base De Concreto Estampado, Calle República De Argentina, Xochitepec | 28-ZU-0605-2014 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1730000 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 63382 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR14150100493065 | Pavientación A Base De Concreto Estampado En Calle Bugambilias, Jiutepec | 11-ZR-0624-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1446287.38 | 1446287.39 | 1441764.44 | 1441764.44 | 1441764.44 | 1441764.44 | 1441764.44 | 99.6873 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Reportada como concluida al 100 en el Tercer Trimestre del 2016 / Física: Obras Reportada como concluida al 100% en el Tercer Trimestre del 2016 / Registro: Obras Reportada como concluida al 100% en el Tercer Trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150200542645 | Construcción De Firme Para Las Canchas De Basquetbol En La Unidad Deportiva De Tejalpa | 11-ZU-0707-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 235646.81 | 235646.81 | 235646.81 | 225613.75 | 225613.75 | 225613.75 | 225613.75 | 95.7423 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300565032 | Aula Y Módulo Sanitario En El Emsad 04 De Chinameca, Ayala | 04-ZR-0998-2014 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 3033000 | 3033000 | 3033000 | 3015825.66 | 3015825.66 | 3015825.66 | 3015825.66 | 99.4338 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14150300565041 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, En El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1035-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 635420.6 | 583089.91 | 583089.91 | 583089.91 | 89.7061 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300577921 | Techumbre A Base De Lonario En Plaza De La Asuncion Temimilcingo, Tlaltizapan | 24-ZR-0999-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Temimilcingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 764467.32 | 759086 | 759086 | 759086 | 759086 | 759086 | 759086 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $5,381.32 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300578047 | Construcción De Acceso En El Municipio De Mazatepec | 14-ZU-1022-2014 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1570686.13 | 1570686.13 | 1570686.13 | 1519873.25 | 1519873.25 | 1519873.25 | 1519873.25 | 96.7649 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300579195 | Pavimentación En La Calle Argentina Col. Centro, Xochitepec | 28-ZU-1021-2014 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1720000 | 1730000 | 1715546.63 | 1715546.63 | 1715546.63 | 1715546.63 | 1715546.63 | 99.1645 | 0 | Metros Cuadrados | 63382 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA CANTIDAD DE $ 14,453.37 ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA CANTIDAD DE $ 14,453.37 ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA CANTIDAD DE $ 14,453.37 ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300580457 | Malla Perimetral De Panteón Galeana-Zacatepec | 31-ZR-1001-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 629545.67 | 626396.39 | 626396.39 | 626396.39 | 626396.39 | 626396.39 | 626396.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $3,149.28 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150400601444 | Construcción De Unidad De Docencia Tres (1ra. Etapa) En La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) Col. La Joya, Jiutepec | 11-ZU-1066-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24249902.93 | 22129708.78 | 22129708.78 | 22129708.78 | 88.5188 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150400609547 | Reconstrucción De Puente Vehicular En San Juan Ahuehueyo Ayala | 04-ZR-1034-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 593819.06 | 593819.06 | 593819.06 | 593819.06 | 593819.06 | 593819.06 | 593819.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 78866 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100635463 | Quinta Etapa De Construcción De La Planta Física De Psicología (Edificio H) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0375-2014 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 908242.14 | 908242.14 | 908242.14 | 904464.28 | 196154.94 | 196154.94 | 196154.94 | 21.5972 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR14160100635488 | Construcción De Auditorio Para 200 Personas En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca | 07-ZU-1070-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000990.52 | 2000990.52 | 2000990.52 | 1923564.1 | 1923564.1 | 1923564.1 | 1923564.1 | 96.1306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100636297 | 2da Etapa Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec | 29-ZU-1093-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2026206.96 | 2026206.96 | 2026206.96 | 2026206.96 | 98.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100636390 | 2a Etapa Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza Cuautla | 06-ZU-1068-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 995206.26 | 995206.26 | 995206.26 | 995206.26 | 995206.26 | 995206.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: $4,793.74 SSIO/206/2016 de fecha 20/06/16 SH/1165-2/2016 de fecha 28/06/16 / Física: / Registro:
MOR14160100636503 | Imagen Urbana En Calles Del Centro Histórico De Cuernavaca (Plaza Calvario) | 07-ZU-1024-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3660000 | 3648188.17 | 3648188.17 | 3648188.17 | 3648188.17 | 3648188.17 | 3648188.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $11,811.83 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR14160100637034 | Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias) | 07-ZU-0899-2012 (0598-2014) | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2683434.15 | 2683434.15 | 2683434.15 | 2683434.15 | 1790113.35 | 1790113.35 | 1790113.35 | 66.7098 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100638630 | Remodelación Del Órgano Laboral De La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje | 07-ZU-1069-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 176883.08 | 176883.08 | 176883.08 | 173361.49 | 173361.49 | 173361.49 | 173361.49 | 98.0091 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100638729 | 3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca | 07-ZU-1090-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1426252.53 | 1426252.53 | 1426252.53 | 1426252.53 | 1426252.53 | 1426252.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $73,747.47 SSIO/206/2016 de fecha 20/06/16 SH/1165-2/2016 de fecha 28/06/16 / Física: / Registro:
MOR14160100640066 | Remodelación De La Plaza Cívica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec | 28-ZR-1089-2014 (FAFEF 2014) | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1627176.64 | 1627176.64 | 1627176.64 | 65.0871 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100640067 | Remodelación De La Plaza Cívica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec Morelos | 28-ZR-1089-2014 (FAFEF 2015) | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2928917.9 | 2928917.9 | 2928917.9 | 65.0871 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200676215 | Construcción De Gradas Baños, Vestidores Y Gimnacio Al Aire Libreen Cancha De Futbol De Atlacomulco, Jiutepec | 11-ZU-0606-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 893926.33 | 893926.33 | 893926.33 | 890201.34 | 890201.34 | 890201.34 | 890201.34 | 99.5833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200676305 | Construcción De Baños Y Vestidores En La Unidad Deportiva San Francisco Texcalpan, Jiutepec | 11-ZR-0571-2014 | Morelos | Jiutepec | San Francisco Texcalpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 382892.9 | 382892.9 | 382892.9 | 368311.42 | 368311.42 | 368311.42 | 368311.42 | 96.1918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200676441 | Rehabilitación De Cancha Y Ampliación De Gradas En La Unidad Deportiva José María Morelos Y Pavón | 06-ZU-0996-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 895435.9 | 895435.9 | 895435.9 | 99.4929 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: (reintegro de economía por $6,846.14 DGOP/700/2015) / Física: / Registro:
MOR14160200677147 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Calle Eufemio Zapata, Localidad De Anenecuilco Ayala | 04-ZU-0138-2014 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 915680.23 | 915680.23 | 915680.23 | 890077.28 | 890077.28 | 890077.28 | 890077.28 | 97.2039 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677214 | Construcción De 75 Techos Firmes | 04-ZU-0620-2014 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 337781.41 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro:
MOR14160200677311 | Rehabilitación De La Plaza Chinameca | 04-ZR-0991-2014 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1839691 | 1839691 | 1839691 | 1839691 | 1839691 | 1839691 | 1839691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: (reintegro de economía por $5,603.77 DGOP/699/2015) / Física: / Registro:
MOR14160200677340 | Construcción De Techumbre En La Unidad Deportiva Cocoyoc | 29-ZR-0557-2014 | Morelos | Yautepec | Cocoyoc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1006354.35 | 1006354.35 | 1006354.35 | 1006354.35 | 1001674.49 | 1001674.49 | 1001674.49 | 99.535 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677402 | Obras Complementarias En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán | FAM 2014 CLAVE PEND. | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 275071.6 | 275071.6 | 275071.6 | 268711.82 | 268711.82 | 268711.82 | 268711.82 | 97.688 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14160200677906 | Gimnacio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva Tejalpa, Jiutepec | 11-ZU-0706-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 184425.71 | 182425.71 | 182425.71 | 181509 | 181509 | 181509 | 181509 | 99.4975 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677910 | Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Civica, Los Robles Civac, Jiutepec | 11-ZU-0741-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1415564.88 | 1415564.88 | 1415564.88 | 1406791.09 | 1406791.09 | 1406791.09 | 1406791.09 | 99.3802 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677911 | Ampliación De Red Eléctrica Para Centro De Salud, Vista Hermosa Jiutepec | 11-ZU-0913-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Salud | En Ejecución | 2014 | 227709.15 | 227709.15 | 227709.15 | 225295.92 | 225295.92 | 225295.92 | 225295.92 | 98.9402 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677923 | Construcción De La Unidad Deportiva Celerino Manzanares, (Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples) En Tlaquiltenango | 25-ZU-1061-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 391396 | 391396 | 391396 | 391396 | 391396 | 391396 | 391396 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160300732595 | Conclusión De La Remodelación Del Inmueble Que Ocupa El Centro De Justicia Para Las Mujeres En Cuernavaca | 07-ZU-1097-2014 (2016) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4210007.82 | 4210007.82 | 4210007.82 | 4210007.82 | 2100818.17 | 2100818.17 | 2100818.17 | 49.9006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160300745055 | Construcción De Modulo Sanitario En La Preparatoria No. 5 De Puente De Ixtla | CLAVE PEND. DGOE 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1196432 | 1196432 | 1196432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471328 | Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala | 04-ZR-0020-2015 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2241667.71 | 2241667.71 | 2241667.71 | 2241667.71 | 99.6297 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150100471577 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla | 06-ZU-0045-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1090793.96 | 1090793.96 | 1090793.96 | 1069522.69 | 995802.59 | 995802.59 | 995802.59 | 91.2915 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471853 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhtémoc, Cuautla | 06-ZU-0021-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1273051.64 | 1273051.64 | 1273051.64 | 1248203.2 | 1141407.51 | 1141407.51 | 1141407.51 | 89.6592 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO
MOR15150100471872 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cuautla | 06-ZU-0001-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 758003.19 | 758003.19 | 758003.19 | 752329.62 | 673991.95 | 673991.95 | 673991.95 | 88.9168 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471931 | Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca | 07-ZU-0017-2015 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 944000 | 944000 | 944000 | 939248.81 | 467256.7 | 467256.7 | 467256.7 | 49.4975 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471945 | Techumbre En La Primaria Cuauhtémoc De Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0003-2015 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 945000 | 945000 | 945000 | 940159.29 | 940159.29 | 940159.29 | 940159.29 | 99.4878 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150100472424 | Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos | 11-ZR-0060-2015 | Morelos | Jiutepec | El Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537278.64 | 1537278.64 | 1537278.64 | 1510503.09 | 1510503.09 | 1510503.09 | 1510503.09 | 98.2583 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150100478359 | Remodelacion De Cubierta En Mercado De Buena Vista, Col. Buena Vista | 07-ZU-0022-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2022599 | 2015144.4 | 2015144.4 | 2015144.4 | 2015144.4 | 2015144.4 | 2015144.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $7,455.01 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR15150100484408 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11910589.6 | 11910589.6 | 11910589.6 | 11906276.55 | 7093412.95 | 7093412.95 | 7093412.95 | 59.5555 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 76 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484474 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19474228 | 18474228 | 18474228 | 17997404.07 | 14429388.48 | 14345598.79 | 14345598.79 | 77.652 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484643 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuerstro (Uecs) | 04-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12457463.98 | 10077463.98 | 10077463.98 | 9331472.35 | 9331472.35 | 9331472.35 | 9331472.35 | 92.5974 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 94 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484677 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5409631.33 | 3409631.33 | 3409631.33 | 1067100 | 1067100 | 1067100 | 1067100 | 31.2966 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 2 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484713 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13534810.28 | 13534810.28 | 13534810.28 | 11947143.36 | 10815076.16 | 10780674.03 | 10780674.03 | 79.6515 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484749 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14500000 | 34922655.29 | 34922655.29 | 33596872.58 | 23526872.58 | 23526872.58 | 23526872.58 | 67.3685 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484891 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10260772.02 | 9257246.74 | 9257246.74 | 9256715.33 | 9256715.33 | 9256715.33 | 9256715.33 | 99.9943 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 93 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484932 | Red Nacional De Telecumunicaciones | 10-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 39070000 | 34382500 | 34382500 | 34307943.54 | 34307943.54 | 34307943.54 | 34307943.54 | 99.7832 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484970 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 8027347.02 | 7521087.2 | 7521087.2 | 7450547.35 | 7450547.35 | 7450547.35 | 7450547.35 | 99.0621 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 88 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485002 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9190000 | 11877500 | 11877500 | 11226761.67 | 11226761.67 | 11226761.67 | 11226761.67 | 94.5213 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485035 | Registro Público Vehicular | 13-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2010000 | 1010000 | 1010000 | 1009999.99 | 1009999.99 | 1009999.99 | 1009999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485056 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194800 | 1194800 | 1194800 | 1194800 | 99.5667 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485081 | Genética Forense | 16-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3951450.14 | 2966114.95 | 2966114.95 | 2940788.5 | 2940788.5 | 2940788.5 | 2940788.5 | 99.1461 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485127 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Ls Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía Genereal de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 37673885.63 | 28126350.63 | 28126350.63 | 25463426.61 | 20391509.05 | 20391509.05 | 20391509.05 | 72.4997 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 48 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485288 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Centauro, Cuernavaca. | 07-ZU-0008-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 578133.84 | 578133.84 | 572129.97 | 572129.97 | 572129.97 | 572129.97 | 572129.97 | 98.9615 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, LA DIFERENCIA $ 6,003.87, ES UNA ECONOMÍA LA CUAL ESTA EN TRAMITE DE CANCELACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100485613 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Las Flores, Col. Las Flores, Cuernavaca. | 07-ZR-0009-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2068858.07 | 2068858.07 | 617300.51 | 617300.51 | 617300.51 | 617300.51 | 617300.51 | 29.8377 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: Obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 / Física: Obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 / Registro: Obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100485655 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Osa Mayor, Cuernavaca. | 07-ZR-0010-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1043725.23 | 1043725.23 | 1032304.94 | 1032304.94 | 1032304.94 | 1032304.94 | 1032304.94 | 98.9058 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $ 11,420.29 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $ 11,420.29 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $ 11,420.29 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100486136 | Construcción De Colector Pluvial Unidad Habitacional Fovissste Sitio De Vertido Canal Cruce Regidores Con Tezontepec, Municipio De Jiutepec. | 11-ZR-0053-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2616356.78 | 2616356.78 | 2235472.72 | 2235472.72 | 2235472.72 | 2235472.72 | 2235472.72 | 85.4422 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 85.44 | Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100486200 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Rayon, Col. Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca. | 07-ZU-0058-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100486330 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Venus En Cuernavaca | 07-ZR-0049-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100486440 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Azucenas Cuernavaca | 07-ZR-0034-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 871529.06 | 871529.06 | 865745.85 | 865745.85 | 865745.85 | 865745.85 | 865745.85 | 99.3364 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 5,783.21 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 5,783.21 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 5,783.21 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR
MOR15150100488486 | Electrificación En La Calle Frambollanes En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla. | 06-ZU-1062-2014 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 376869.96 | 370139 | 370139 | 370139 | 370139 | 370139 | 370139 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $6,730.96 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR15150100489451 | Electrificacion En La Calle Ignacio Zaragoza En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla. | 06-ZU-1058-2014 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 351681.17 | 339958.46 | 339958.46 | 339958.46 | 339958.46 | 339958.46 | 339958.46 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $11,722.71 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR15150100489512 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Las Flores Entre Camino Real Y Año Nuevo, Totolapan. | 27-ZU-0052-2015 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489733 | Fortalecimiento De Modulo Tecnologico Y De Tejido Social En El Parque Ecologico San Miguel Acapantzingo. | 07-ZU-0055-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489734 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Colorines. Col. Santa Maria Ahuacatitlan, Cuernavaca. | 07-ZU-0059-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489973 | Construcción De Rastro Ganadero T.I.F. (1ra. Etapa) | 15-ZR-0048-2015 | Morelos | Miacatlán | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13765099.68 | 13765099.68 | 13765099.68 | 99.746 | 0 | Metros Cuadrados | 84000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100490060 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Zacatepec. | 31-ZU-0035-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100490838 | Electrificación De Calle Palmas Y Aralia, En Cuautla | 06-ZR-1015-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 358894.07 | 358894.07 | 358894.07 | 358894.07 | 241539.75 | 241539.75 | 241539.75 | 67.3011 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100491060 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico Calle Nardo Y Rosa En Unidad Habitacional Fovissste, Jiutepec. | 11-ZR-0051-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 262168.8 | 262168.8 | 258095.69 | 258095.69 | 258095.69 | 258095.69 | 258095.69 | 98.4464 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 4,073.11 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 4,073.11 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 4,073.11 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100491418 | Pavimentación Calle Orquidea Col. Vicente Guerrero, Municipio De Zacatepec, Morelos. | 31-ZR-0047-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2987317.81 | 2987317.81 | 2969865.12 | 2969865.12 | 2969865.12 | 2969865.12 | 2969865.12 | 99.4158 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % Y LA CANTIDAD DE $ 17,452.69 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % Y LA CANTIDAD DE $ 17,452.69 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % Y LA CANTIDAD DE $ 17,452.69 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100491534 | Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal | 99-ZU-0104-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200508004 | Introduccion De Drenaje En Calle 16 De Septiembre-Palmas | 0042015 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510887 | Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atípico, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla | 06-ZU-0106-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5292443.91 | 5292443.91 | 5292443.91 | 5271181.54 | 5271181.54 | 5271181.54 | 5271181.54 | 99.5983 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200511089 | Techumbre En El Jardín De Niños Federico Froebel De Col. Plan De Ayala, Cuernavaca | 07-ZU-0004-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 944000 | 944000 | 944000 | 939251.01 | 939251.01 | 939251.01 | 939251.01 | 99.4969 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200512584 | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col.Centro Zacatepec | 31-ZU-0183-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2982090.39 | 2982090.39 | 2982090.39 | 2982090.39 | 99.403 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200517027 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS002 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521161 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Neri | FAIS003 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521178 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros | FAIS004 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521201 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Palmas | FAIS005 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521219 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero | FAIS006 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521288 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria | FAIS007 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521301 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero | FAIS008 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521368 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo | FAIS009 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521386 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS010 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521402 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1ro De Mayo | FAIS011 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521415 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Agsoto | FAIS012 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521458 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero | FAIS013 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521507 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lauro Ortega | FAIS015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521759 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Martires Del Rio Blanco | FAIS016 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521793 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas | FAIS017 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521822 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlaxcala | FAIS018 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200522836 | Construcción De Techado En Esc. Sec. Andrés Quintana Roo Segunda Etapa Y Remodelación De Escalera | 22-PR-031-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200522885 | Construcción De Drenaje Xomeyo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200524089 | Acondicionamiento De Drenaje Sanitario - Pluvial Lopez Avelar | 22-PR-028-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526690 | Construccion De Techumbre El Cbta 155 | 22-PR-005-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526762 | Construcción De Techumbre Esc. Prim. Jose Narez Alvarez | 22-PR-007-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527162 | Mejoras Diversas En Las Calles Emiliano Zapata Y Constitución | 22-PR-012-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527193 | Construcción De Tanque Superficial Apantenco | 22-PR-013-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527452 | Mejoras Diversas En Escuelas Emiliano Zapata Y De Xohicalco | 22-PR-015-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527510 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Xochicalco | 22-PR-016-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527564 | Huertos Comunitarios Hueyapan | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527664 | Mejoras Diversas (Adecuacion Techumbre Preescolar Citlalyankuic, Construccion Cisterna En Esc. Prim. El Olivar,Desasolve Fosa Septica Yolselik, Terminacion Techado Esc. 20 De Noviembre) | 22-PR-018-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527748 | Pavimento Paso Tehuehue, Cumbres, Allende, Cjon Cedro, Chupamirto, Y Bacheos. | 22-PR-019-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527849 | Construccion De Drenaje Pluvial Atlamajundia | 22-PR-020-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527947 | Construcción De Muro De Contension En Jardín De Niños Iztaccihuatl | 22-PR-021-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527981 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Calle 5 De Mayo | 22-PR-022-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528029 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Hueyapan (San Andres Hueyapan) | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528057 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial El Encinal | 22-PR-024-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528252 | Construcción Colegio De Bachilleres (1a. Etapa) | 22-PR-032-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528371 | Rehab De Alumbrado Publico En Hueyapan | 22-PR-034-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528461 | Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla | 06-ZU-0193-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200528621 | Construccion De Barda Y Cercado Perimetral En Los Depositos De Agua Potable De Hueyapan | 22-PR-043-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528688 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | 22-PR-053-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200529235 | 3ra. Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asuncion En Cuernavaca | 07-ZU-0213-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200532212 | Electrificación De Calle Venustiano Carranza La Tranca Col. Narciso Mendoza Cuautla | 06-ZU-0283-2015 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 730391.1 | 730391.1 | 730391.1 | 88.5323 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200533522 | Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca 2da Etapa | 07-ZU-0201-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1957855.53 | 1957855.53 | 1957855.53 | 1957855.53 | 1957855.53 | 1957855.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 362300 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $42,144.47 SSIO/206/2016 de fecha 20/06/16 SH/1165-2/2016 de fecha 28/06/16 / Física: / Registro:
MOR15150200533643 | Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan | 27-ZU-0212-2015 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4871732.58 | 4734863.55 | 4734863.55 | 4734863.55 | 4734863.55 | 4734863.55 | 4734863.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 7896 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $136,869.03 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200536262 | Construcción De Rodadas De Concreto El Ejido | 22-PR-056-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200548610 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Pinos Y Laureles | 18-CP-03/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1077151.12 | 1077151.12 | 1077151.12 | 1076146.44 | 538073.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1034 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548617 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Allende | 18-CP-04/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 182026.49 | 182026.49 | 182026.49 | 180745.34 | 180745.34 | 180745.34 | 0 | 99.2962 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548622 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Sauce, Jose Ma. Morelos Y Pavon | 18-CP-05/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2015198.72 | 2015198.72 | 2015198.72 | 2014154.56 | 2014154.56 | 2014154.56 | 0 | 99.9482 | 0 | Metros lineales | 1935 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548625 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Guadalupe Victoria 1a Etapa | 18-CP-06/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848929.14 | 848929.14 | 848929.14 | 847070.34 | 847070.33 | 847070.33 | 0 | 99.781 | 0 | Metros lineales | 448 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR15150200548634 | Construcción De Alcantarillado Pluvial Calles 10 De Abril, 15 De Septiembre Y 8 De Mayo | 18-CP-08/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2192171.14 | 2192171.14 | 2192171.14 | 2190966.65 | 1095483.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2104 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548640 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Tabachines | 18-CP-09/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 882933.39 | 882933.39 | 882933.39 | 880908.62 | 440454.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR15150200548645 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas | 18-CP-10/2015 | Morelos | Temixco | Colonia las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592173.99 | 592173.99 | 592173.99 | 591345.9 | 295672.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 568 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548649 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Nicolas Bravo | 18-CP-11/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 561893.26 | 561893.26 | 561893.26 | 560945.24 | 560945.24 | 560945.24 | 0 | 99.8313 | 0 | Metros lineales | 439 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548661 | Construcción De Red Electrificacion Col. Aeropuerto Calle 20 De Noviembre | 18-CP-13/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 298112 | 298112 | 298112 | 298112 | 298112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48 | 0 | 0 | Financiera: CONVENIO CON CFE, OBRA SUSPENDIDA / Física: CONVENIO CON CFE, OBRA SUSPENDIDA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548662 | Construccion De Electrificacion Col. Morelos Calle Alta Tensión | 18-CP-14/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 256486 | 256486 | 256486 | 256486 | 256486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 0 | Financiera: CONVENIO CON CFE, OBRA SUSPENDIDA / Física: CONVENIO CON CFE, OBRA SUSPENDIDA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548663 | Construccion De Electrificacion Col. Azteca Calle Agustin De Iturbide | 18-CP-15/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140997 | 140997 | 140997 | 140997 | 140997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 0 | Financiera: CONVENIO CON CFE, OBRA SUSPENDIDA / Física: CONVENIO CON CFE, OBRA SUSPENDIDA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548664 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Av. Calzada Guadalupe Entre Calles Azucena Y Jazmines, Col. Lomas Del Carril | 18-CP-16/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780989.15 | 780989.15 | 780989.15 | 779968.66 | 389984.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548670 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo | 18-CP-17/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 287979.01 | 287979.01 | 287979.01 | 286345.56 | 286345.56 | 286345.56 | 0 | 99.4328 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548678 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Sabinos | 18-CP-18/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1927856.2 | 1927856.2 | 1927856.2 | 1926656.88 | 963328.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1851 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548689 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 18-CP-19/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 571334.11 | 571334.11 | 571334.11 | 570345.64 | 285172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548694 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada Melchor Ocampo | 18-CP-20/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 262481.12 | 262481.12 | 262481.12 | 261380 | 261380 | 261380 | 0 | 99.5805 | 0 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548696 | Modernizacion Y Acciones Complementarias Al Sistema De Agua Potable Santa Ursula (Perforacion De Pozo) Ubicada En La En Colonia Santa Ursula Del Municipio De Temixco, Morelos | 18-CP-21/2015 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.34 | 764785.35 | 764785.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2800 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548700 | Perforación De Pozo En Col. Alta Palmira | 18-CP-22/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548702 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Palmas | 18-CP-23/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1449493.45 | 1449493.45 | 1449493.45 | 1448550.24 | 1448550.24 | 1448550.24 | 0 | 99.9349 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150300552308 | Barda Perimetral En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 Palo Escrito, Emiliano Zapata | 08-ZU-0016-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 746410.49 | 746410.49 | 746410.49 | 746410.49 | 99.5214 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552485 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Luis Potosi Zapata-Oaxaca | FAIS022 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300553501 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Deposito | FAISIR001 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300559368 | Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Ocotepec, Cuernavaca | 07-ZU-0397-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1254382.75 | 1273031.58 | 1273031.58 | 1254382.79 | 1254382.79 | 1254382.79 | 1254382.79 | 98.5351 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150300560271 | Techumbre En La Preparatoria No. 4 De Jojutla, Jojutla | 12-ZU-0395-2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 934000 | 934000 | 934000 | 921421.78 | 856306.93 | 856306.93 | 856306.93 | 91.6817 | 0 | Metros Cuadrados | 1053 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300560592 | Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo | 003-15 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300565302 | Introduccion De Drenajen En Calle Vicente Guerrero | 016-2015 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300572003 | Electrificación Calle Cerrada Los Pinos, Col. Narciso Mendoza, Cuautla | 06-ZU-0282-2015 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 255144.22 | 255144.22 | 255144.22 | 91.1229 | 0 | Piezas | 11 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572134 | Electrificación De Calles Libertad Y Avenida Revolución Col. Campo De En Medio, Cuautla | 06-ZU-0281-2015 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 412953.63 | 412953.63 | 412953.63 | 91.3614 | 0 | Piezas | 269 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572228 | Electrificación De Calle Escorpion Col. Ampliación Lazaro Cardenas, Cuautla | 06-ZU-0278-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 349688.02 | 349688.02 | 349688.02 | 92.0232 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572267 | Electrificación De Calles Felipe Carrillo Puerto Y Tulipan Col. Heroes De Nacozari, Cuautla | 06-ZU-0279-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 249720.82 | 249720.82 | 249720.82 | 90.8076 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572306 | Electrificación De Calle Guadalupe Vicoria Y Cerrada Orquideas Col. Tepeyac, Cuautla | 06-ZU-0280-2015 | Morelos | Cuautla | Colonia Ampliación Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 342285.59 | 342285.59 | 342285.59 | 91.2762 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572827 | Electrificación De Calle Cerrada La Loma Col. Narciso Mendoza, Cuautla | 06-ZU-0298-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 335000 | 650000 | 650000 | 650000 | 597007.94 | 597007.94 | 597007.94 | 91.8474 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572869 | Electrificación De Calle Cerrada Janitzio, Col. Campo De En Medio, Cuautla | 06-ZU-0295-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 202852.08 | 202852.08 | 202852.08 | 90.1565 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572903 | Electrificación De Calle Libertad Y Miguel Hidalgo, Col. Santa Barbara, Cuautla | 06-ZU-0314-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 405177.69 | 405177.69 | 405177.69 | 92.0858 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572942 | Electrificación De Calle Cerrada Naranjos Y Luis Donaldo Colosio Col. Santa Barbara, Cuautla | 06-ZU-0296-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 334182.19 | 334182.19 | 334182.19 | 91.5568 | 0 | Piezas | 170 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300576782 | Electrificación De Calle 2da. Cerrada De Revolución, Col. De En Medio, Cuaulta | 06-ZU-0297-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 303955.57 | 303955.57 | 303955.57 | 90.733 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578317 | Remodelación Del Inmueble Que Se Ocupara Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres, Cuernavaca | 07-ZU-0400-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2180542.38 | 7268474.59 | 7268474.59 | 7268474.59 | 7268474.59 | 7268474.59 | 7268474.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: SE CANCELA ECONOMIA $4,252.68 OFICIO SSIO/141/2016 ABRIL 2016) SH/0778-2/2016 DE FECHA 02/05/2016 / Física: / Registro:
MOR15150300578400 | Techumbre Plaza Civica Lorenzo Vazquez Del Municipio De Tlaquiltenango, Morelos | 25-ZR-364-2015 | Morelos | Tlaquiltenango | Lorenzo Vázquez (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 993883.57 | 993883.57 | 993883.57 | 993883.57 | 993883.57 | 993883.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de Saldos por $6,116.43 SSIO/0269/2016 de fecha 04/08/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578573 | Cancha De Usos Múltiples Area De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaltizapan | 24-ZU-0159-2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2787400.27 | 2787400.27 | 2787400.27 | 2787400.27 | 99.55 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578754 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZR-0445-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 629340 | 629340 | 629340 | 629340 | 625127.51 | 625127.51 | 625127.51 | 99.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578920 | Adecuaciones De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitar | 18-ZR-0444-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 356968 | 356968 | 356968 | 356968 | 351262.06 | 351262.06 | 351262.06 | 98.4016 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300579783 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuauhtemoc | 18-ZU-0421-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198949 | 198949 | 196484.6 | 196484.6 | 196484.6 | 196484.6 | 196484.6 | 98.7613 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE 2,464.40 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE 2,464.40 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE 2,464.40 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300579942 | Pavimentación En La Calle Reforma, En El Municipio De Zacatepec | 31-ZU-0399-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 883936.48 | 883936.48 | 858406.06 | 858406.06 | 858406.06 | 858406.06 | 858406.06 | 97.1117 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 25,530.42 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 25,530.42 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 25,530.42 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580328 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa | 18-ZU-0418-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 223643 | 223643 | 220853 | 220853 | 220853 | 220853 | 220853 | 98.7525 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA CANTIDAD DE $ 2,789.37 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA CANTIDAD DE $ 2,789.37 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA CANTIDAD DE $ 2,789.37 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580533 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahualcoyotl | 18-ZU-0423-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1051944 | 1183947 | 1174493.45 | 1174493.45 | 1174493.45 | 1174493.45 | 1174493.45 | 99.2015 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA C0MO CONCLUIDA Y LA CANTIDAD $ 9,453.55 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA C0MO CONCLUIDA Y LA CANTIDAD $ 9,453.55 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA C0MO CONCLUIDA Y LA CANTIDAD $ 9,453.55 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580669 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez | 18-ZU-0419-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 795156 | 795156 | 788657.2 | 788657.2 | 788657.2 | 788657.2 | 788657.2 | 99.1827 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 6,498.80 ES UNA ECONOMÍA Y SE CANCELARA. / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 6,498.80 ES UNA ECONOMÍA Y SE CANCELARA. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD $ 6,498.80 ES UNA ECONOMÍA Y SE CANCELARA.
MOR15150300580741 | Construcción De La Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres | 18-ZU-0425-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 358359 | 358359 | 355726.58 | 355726.58 | 355726.58 | 355726.58 | 355726.58 | 99.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA CANTIDAD DE $ 2,632.42 EN UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA CANTIDAD DE $ 2,632.42 EN UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA CANTIDAD DE $ 2,632.42 EN UNA ECONOMÍA A CANCELAR
MOR15150300580852 | Rehabilitación De Drenaje, Demolición Y Reconstrucción De Andadores De Concreto Estampado En El Mercado Benito Juárez, Jojutla, Morales | 12-ZU-0362-2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1899000 | 1899000 | 1881338.24 | 1881338.24 | 1881338.24 | 1881338.24 | 1881338.24 | 99.0699 | 0 | Metros lineales | 55115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 17,661.76 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 17,661.76 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 17,661.76 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR
MOR15150300581007 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto | 18-ZU-0432-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 966239 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 180 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150300581229 | Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez | 18-ZU-0426-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 330925 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 33 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150300581662 | Ampliación De Red Eléctrica Col. Santa Cecilia, Tlaquiltenango | 25-ZU-0479-2015 | Morelos | Tlaquiltenango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587385 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Soldadera | 013 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587399 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Amarantal | 014 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587416 | Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios ,Sustitucion De Lozeta Vinilica Por Lozeta De Ceramica En Jardin De Niños Siervo De La Nacion, Amilcingo. | 018 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587425 | Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo , Temoac. | 019 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587438 | Introduccion De Agua Potable En Callejon Francisco I. Madero | 020 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587447 | Introduccion De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre | 021 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591534 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo | FAIS-033-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591564 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS-034-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591575 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 25 De Febrero | FAIS-035-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591589 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero | FAIS-036-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591601 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Morenita | FAIS-037-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | 1ra. Sección Colonia Villa Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591643 | Equipamiento De Comedor En La Primaria Plan De Ayala, Cocoyoc, Yautepec. | 29-ZU-0734-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 72 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592106 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Jacinta Aburto De Espin, Tilzapotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0735-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 153 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592129 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Héroes, Tenextepango, Ayala | 04-ZU-0736-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 146 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592151 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Alfonso Caso, Cuentepec, Temixco | 18-ZU-0737-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 126 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592184 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Niños Héroes Yautepec De Zaragoza, Yautepec | 29-ZU-0741-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 207 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592194 | Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Kalpulli, Cuautla, Cuautla | 06-ZU-0742-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 152 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592210 | Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Francisco Márquez, San Juan Ahuehueyo, Ayala | 04-ZR-0743-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 133 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592299 | Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Mazatl, Cuautla, Cuautla | 06-ZU-0745-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592323 | Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Dante Alighieri Villa Santiago, Cuernavaca | 07-ZU-0747-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 97 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592335 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Yoloxochitl, Cuautla, Cuautla | 06-ZU-0748-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592354 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Ma. Elena Ruiz Von Salis, Anenecuilco, Ayala | 04-ZU-0738-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 125 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592407 | Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Puente De Ixtla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0744-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 166 | 0 | 99.78 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592422 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Octavio Paz, Yautepec, Cocoyoc. | 29-ZU-0753-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592519 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Tenextepango, Ayala | 04-ZU-0754-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 306 | 0 | 100 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592536 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Temixco, Temixco | 18-ZU-0755-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 214 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592549 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Juan N. Álvarez, Col. Independencia, Jiutepec | 11-ZU-0756-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 366 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592584 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Nicolas Bravo, Yautepec De Zaragoza, Yautepec | 29-ZU-0758-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 144 | 0 | 99.77 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592865 | Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loza De Azotea (481.00 M2) Rep. De Bebederos, Rehab.De Inst. Eléct. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata | 08-ZU-0601-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 906844 | 906844 | 906844 | 892866.09 | 892866.09 | 892866.09 | 892866.09 | 98.4586 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR15150400594114 | Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata | 08-ZR-0597-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 322000 | 322000 | 322000 | 320784.75 | 232830.22 | 232830.22 | 232830.22 | 72.3075 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR15150400594121 | Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata | 08-ZU-0602-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 552000 | 552000 | 552000 | 544904.64 | 544904.64 | 544904.64 | 544904.64 | 98.7146 | 0 | Metros Cuadrados | 798 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594155 | Sustitución De Cubierta De Seporex Por Multypanel, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Barda Perimetral En La Prim. Sofía Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec | 14-ZR-0697-2015 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2611374 | 2611374 | 2611374 | 2585500.07 | 2585500.07 | 2585500.07 | 2585500.07 | 99.0092 | 0 | Metros Cuadrados | 434 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594322 | Equipamiento De Carcamo De Bombeo Francisco Sarabia | MTE-DPDUOP-F304-15 | Morelos | Tetecala | Colonia Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594332 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle La Union | MTE-DPDUOP-F305-15 | Morelos | Tetecala | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594339 | Rehabilitacion De Equipamiento Pozo El Amate | MTE-DPDUOP-F306-15 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594433 | Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Miacatlán | 15-ZR-0613-2015 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públics - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 322000 | 322000 | 322000 | 315418.47 | 315418.47 | 315418.47 | 315418.47 | 97.956 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594438 | Rehabilitación De Aula (En Espera De Dictamen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Cisterna En El J.N. Galilea, Col. 5 De Mayo, Ocuituco | 16-ZR-0705-2015 | Morelos | Ocuituco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 333500 | 333500 | 333500 | 327092.83 | 327092.83 | 327092.83 | 327092.83 | 98.0788 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594441 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En General En La Prim. 18 De Marzo, Ocuituco, Ocuituco | 18-ZR-0612-2015 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 230000 | 230000 | 230000 | 223003.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 417 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594450 | Const.De Compuaula En Est.Rc, Mód.De 6.00 X 8.00 M.Tipo Inifed (No Incluye Mob.) Incremento De Altura En Barda Perimetral Y Malla Ciclónica En La Prim. Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Pte. De Ixtla | 17-ZU-0877-2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1355656.98 | 1143441.17 | 1143441.17 | 1143441.17 | 82.8581 | 0 | Metros Cuadrados | 763 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594456 | Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morelos Y Pavón De Tilzapotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0381-2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 548930.41 | 548930.41 | 548930.41 | 433658.63 | 357430.05 | 357430.05 | 357430.05 | 65.1139 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594471 | Const. De 1a. Etapa 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M.En Est. Rc, Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Bebederos, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco | 18-ZR-0687-2015 | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2992500 | 2992500 | 2992500 | 2965865.03 | 2508297.06 | 2508297.06 | 2508297.06 | 83.8195 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594478 | Rehab. De: Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab.De Lab. Sust. De Malla Ciclónica (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0607-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726859.67 | 1726859.67 | 1726859.67 | 1707681.16 | 1707681.16 | 1707681.16 | 1707681.16 | 98.8894 | 0 | Metros Cuadrados | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594487 | Construcción De Barda Perimetral (280 Ml) Y Bebederos En La Prim. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitepec | 28-ZU-0603-2015 | Morelos | Xochitepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1092500 | 1092500 | 1092500 | 1091480.05 | 1091480.05 | 1091480.05 | 1091480.05 | 99.9066 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR CONCLUIR, SE VA A REALIZAR UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO PARA FINIQUITAR LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594561 | Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. 30 De Septiembre Yo Prim. Profr. Eustorgio Romero Hernández, De La Col. Obrera Popular, Xochitepec | 28-ZR-0614-2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 322000 | 322000 | 322000 | 315906.07 | 94771.83 | 94771.83 | 94771.83 | 29.4322 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR15150400594655 | Construcción De Techumbre Metálica En La Prim. Héroes De La Reforma, Col. Año De Juárez, Cuautla | 06-ZU-0688-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1094283.08 | 1122583.5 | 1122583.5 | 1081226.06 | 1081226.06 | 1081226.06 | 1081226.06 | 96.3159 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594752 | Construcción De Techumbre En El J.N. Lauro Aguirre De San Miguel Huepalcalco, Ocuituco | 16-ZR-0717-2015 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 683599.86 | 401931.95 | 401931.95 | 401931.95 | 57.4188 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594779 | Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo En El Vigía, Tlalnepantla | 23-ZR-0870-2015 | Morelos | Tlalnepantla | El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1087805.23 | 543902.62 | 543902.62 | 543902.62 | 49.4457 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400596837 | Desarrollo Tecnológico Para La Recuperación Y Salvaguardar La Operación E Información De La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje | 07-ZU-0807-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICINA DE LA GUBERNATURA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400597436 | Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac | 09-ZR-0105-2015 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 915860.07 | 915860.07 | 915860.07 | 905789.7 | 266841.78 | 266841.78 | 266841.78 | 29.1356 | 0 | Metros Cuadrados | 737 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597484 | Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 04 De Tlayecac, Ayala | 04-ZU-0792-2015 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1476341.52 | 1200350.59 | 1200350.59 | 1200350.59 | 80.0234 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597494 | Adecuación De Aula Para Tutorías En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala | 04-ZU-0783-2015 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 494882.58 | 333748.24 | 333748.24 | 333748.24 | 66.7496 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597548 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0698-2015 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 24092554 | 24092554 | 24092554 | 23951614 | 22915739.07 | 22915739.07 | 22915739.07 | 95.1154 | 0 | Metros Cuadrados | 34004 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLO FALTAN DETALLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597561 | Conclusión De Aula Magna Para Usos Múltiples Y Muro De Contención En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca | 07-ZU-0368-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 200000 | 2163313.37 | 2163313.37 | 2163313.37 | 2163313.37 | 98.3324 | 0 | Metros Cuadrados | 4919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597994 | Desazolve De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Himno Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca | 07-ZU-0598-2015 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 161000 | 161000 | 161000 | 156965.81 | 156965.81 | 156965.81 | 156965.81 | 97.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 749 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400599376 | Rehab.De Daños Por Sismo, Elevación De Barda Perim.Acceso Principal, Sist.De Captación Y Conducc.De Aguas Pluviales, Coloc.De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab.De Pasillo J.N Quet | 07-ZU-0615-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 423284.18 | 423284.18 | 423284.18 | 416432.37 | 416432.36 | 416432.36 | 416432.36 | 98.3813 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400599909 | Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 05 De Marcelino Rodríguez, Axochiapan | 03-ZR-0782-2015 | Morelos | Axochiapan | Marcelino Rodríguez (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1464124.55 | 1464124.54 | 1464124.54 | 1464124.54 | 97.6083 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600630 | Unidad De Docencia De Dos Niveles (1ra. Etapa) Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utez) De Palo Escrito, Emiliano Zapata | 08-ZU-0789-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14805564.73 | 11203529.97 | 11203529.97 | 11203529.97 | 74.6902 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600833 | Construcción De 2 Aulas En Estructura U-1c De 2.5 Entre Ejes, En El Colegio De Bachilleres (Cobaem) 2 De Atlacomulco, Jiutepec | 11-ZU-0791-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1776493.77 | 1776493.77 | 1776493.77 | 1776493.77 | 98.6941 | 0 | Metros Cuadrados | 1657 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600852 | Construcción De Primera Etapa Del Plantel Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) | 11-ZU-0793-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 14714000 | 14714000 | 14714000 | 14074755.08 | 10030979.15 | 10030979.15 | 10030979.15 | 68.173 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400603147 | Construcción De 2 Aulas En Estructura U-1c De 2.5 Entre Ejes En El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 3 De Oacalco, Yautepec | 29-ZR-0790-2015 | Morelos | Yautepec | Oacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1875367.53 | 1875367.53 | 1875367.53 | 1875367.53 | 98.7036 | 0 | Metros Cuadrados | 832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400603639 | Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec | 31-ZU-0686-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 13676954.74 | 11653064.04 | 11653064.04 | 11653064.04 | 82.6458 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400608677 | Equipamiento De Aula Didactica, Cecyte Yecapixtla | 30-ZU-899-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 121800 | 121800 | 121800 | 121438.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 100 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400608735 | Equipamiento De 2 Aulas, Cobaem Jiutepec | 11-ZU-0895-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 49978.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1652 | 0 | 100 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400608796 | Equipamiento De Comedor Preescolar Indigena Kuasahuatlxochitl, Atlacholoaya, Xochitepec | 28-ZU-0907-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 65000 | 65000 | 64813.84 | 64813.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 124 | 0 | 100 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609377 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Temixco | 18-ZU-1048-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 393457.82 | 393457.82 | 389077.04 | 389077.04 | 389077.04 | 389077.04 | 389077.04 | 98.8866 | 0 | Metros Cuadrados | 108126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 4,380.78 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 4,380.78 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 4,380.78 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609460 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Limones, Temixco | 18-ZU-1049-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 380188.29 | 380188.29 | 375188.29 | 375188.29 | 375188.29 | 375188.29 | 375188.29 | 98.6849 | 0 | Metros Cuadrados | 108126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 4,604.48 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 4,604.48 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA, LA CANTIDAD DE $ 4,604.48 ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609599 | Rehabilitación De Deslave De Hombro Izquierdo Del Camino De Acceso A Tecajec Del Km 0 280 En El Municipio De Yecapixtla | 30-ZU-0325-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 144354.72 | 144354.72 | 144354.72 | 144354.72 | 144354.72 | 144354.72 | 144354.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 46809 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609695 | Pavimentación De La Calle Insurgentes En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0382-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 430000 | 430000 | 414786.13 | 414786.13 | 414786.13 | 414786.13 | 414786.13 | 96.4619 | 0 | Metros lineales | 33695 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609730 | Pavimentación De La Calle Zaragoza En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0385-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 560000 | 560000 | 545463.13 | 545463.13 | 545463.13 | 545463.13 | 545463.13 | 97.4041 | 0 | Metros Cuadrados | 1040 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 %, LA CANTIDAD DE $ 14,536.05 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 %, LA CANTIDAD DE $ 14,536.05 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 %, LA CANTIDAD DE $ 14,536.05 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609782 | Pavimentación De La Calle Allende En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0383-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1150000 | 995494.49 | 995494.49 | 995494.49 | 995494.49 | 995494.49 | 86.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $ 154,505.51 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR. / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $ 154,505.51 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $ 154,505.51 ES UNA ECONOMIA A CANCELAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609890 | Pavimentación De La Calle Reforma De La Localidad De Telixtac, Axochiapan | 03-ZU-0384-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3179452.65 | 3179452.65 | 3144941.76 | 3144941.76 | 3144941.76 | 3144941.76 | 3144941.76 | 98.9146 | 0 | Metros Cuadrados | 23695 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $34,510.89 ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $34,510.89 ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%, LA CANTIDAD DE $34,510.89 ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400610061 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Comonfort Col. Acapantzingo, Cuernavaca Morelos. | 07-ZU-0459-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1276474.32 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 365168 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400610456 | Pavimentación De La Calle Francisco González Bocanegra En El Municipio De Jojutla | 12-ZU-0460-2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 833000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 55115 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400610623 | Pavimentación De La Avenida Reforma (2da. Etapa), Col.Centro Cuautla | 06-ZU-0320-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 175207 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400610697 | Terminación De Puente Peatonal Mariano Matamoros En Amayuca Municipio De Jantetelco. | 10-ZR-0599-2015 | Morelos | Jantetelco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 490000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15646 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400615543 | Mobiliario Y Equipamiento En El Instituto Tecnologico De Zacatepec | 31-ZU-0876-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998747.05 | 1998747.05 | 1998747.05 | 1998747.05 | 99.9374 | 0 | Equipamiento | 4866 | 0 | 100 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615871 | Telebachillerato Comunitario Plantel 2 Tetecalita | 08-ZU-0900-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 24991.94 | 24991.94 | 24991.94 | 24991.94 | 99.9678 | 0 | Equipamiento | 31 | 0 | 99.97 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615935 | Telebachillerato Comunitario Plantel 4 Ixtlilco El Grande | 08-ZU-0901-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 49996.12 | 49996.12 | 49996.12 | 49996.12 | 99.9922 | 0 | Computadoras | 21 | 0 | 99.99 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y TAMBIEN LA LIBERACION DEL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400616023 | Equipamiento De Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec | 28-ZU-1091-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 24028 | 24028 | 24028 | 24028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 198 | 0 | 0 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO ESTA PENDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400618168 | Aportación Cfe. Programa De Electrificaciones 2015, En Varias Colonias Del Municipio De Cuautla, Morelos | APORTACIÓN CFE-05 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 963194.89 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: PAGO EL 31 DE AGOSTO DE 2016. / Física: META REAL = 6 OBRAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400618541 | Construcción De Ollas De Agua Ejido Tetela | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618764 | Construcción De Ollas De Agua Comunales Tetela | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618839 | Linea De Conducción De Agua Paraje La Espada-Los Venados | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618915 | Linea De Conducción De Agua Paraje El Rodeo-Los Venados | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618986 | Linea De Conducción De Agua Paraje Xantamalco-El Rodeo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619069 | Linea De Conducción De Agua Paraje Cruztitla-Xantamalco | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619214 | Linea De Conducción De Agua Paraje La Cascada-Cruztitla | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619381 | Infraestructura Agricola (Huertos Comunitarios) | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619515 | Desazolve De Fosa Septica En Esc. Prim. Popocatepetl | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619873 | Construcción De Cercado Perimetral Con Malla Ciclónica Y Reforzamiento De Barda Esc. Sec. Andrés Quintana Roo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620070 | Remodelación De Fachada J.N. Benito Juárez | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620129 | Drenaje Pluvial Calle De Los Templos | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620188 | Rehabilitacion De Acceso A Las Escuelas Sec Andres Quintana Roo, Jn Benito Juarez Turno Matutino Y Vespertino, Prim. Tierra Y Libertad, Prim Fortunato Orozco Cruz, Centro De Salud, Lecheria Liconsa Y | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620869 | Suministro De Material Eléctrico Santiago | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620926 | Construccion De Rodadas En Camino Pachoca. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620966 | Construccion De Rodadas En Camino El Encinal. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621003 | Apertura Camino De Saca Oyametla. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621036 | Construccion De Drenaje Pluvial Campo Minaxtitla. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621061 | Rehabilitación De Camino De Saca Rumbo Al Paraje Temoaya | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621088 | Revestimiento De Camino De Saca Paso Benito Juárez | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15160100633172 | Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Didácticas, Rep. De Muros Fisurados , Sustit. De Pisos De Concreto, Rehab. De Volados En Losas E Impermeab. De Edif. En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac | 09-ZU-0891-2015 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 787715.5 | 787715.5 | 787715.5 | 777273.03 | 333446.07 | 333446.07 | 333446.07 | 42.3308 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100633464 | Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Sustitución De Malla Ciclónica De 2 Mts. De Altura En El Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) No. 4 Profra. Guadalupe Elizondo Vega De Jiutepec | 11-ZU-0871-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 65905.7 | 65905.7 | 65905.7 | 61610.11 | 61610.11 | 61610.11 | 61610.11 | 93.4822 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634698 | Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro De Contención Y Rehab. De Bebederos En La Prim. Sangre De Héroes De Tlalnepantla | 23-ZU-0878-2015 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 999778.72 | 834310.1 | 834310.1 | 834310.1 | 82.4417 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634805 | Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 6.00x8.00 M. Tipo Inifed, Rehab. Gral. De Sanitarios, Red. Elect. De Edificio Principal Y Sum. De Coloc. De Malla En El Jardín De Niños Ovidio De Croly | 29-ZU-0872-2015 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 807300 | 807300 | 807300 | 796743.26 | 796743.26 | 796743.26 | 796743.26 | 98.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634831 | Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec | 31-ZU-0928-2015 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 242190 | 242190 | 242190 | 239343.77 | 239343.77 | 239343.77 | 239343.77 | 98.8248 | 0 | Metros Cuadrados | 507 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100635377 | Centro De Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jiutepec | 11-ZU-0939-2015 | Morelos | Jiutepec | El Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19699220.1 | 5909766.03 | 5909766.03 | 5909766.03 | 29.5488 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR15160100635415 | Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (3er. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-1095-2014 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 447776.14 | 447776.14 | 447776.14 | 441621.3 | 441621.3 | 441621.3 | 441621.3 | 98.6255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100638095 | Iluminación Sendero Peatonal De La Calle Rubén Dario (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto) | 07-ZU-0447-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 87394 | 87394 | 87394 | 85376.07 | 85376.07 | 85376.07 | 85376.07 | 97.691 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638118 | Muro En Unidad Deportiva Miraval, Cuernavaca Morelos | 07-ZU-0468-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 42272.32 | 42272.32 | 42272.32 | 38150.53 | 38150.53 | 38150.53 | 38150.53 | 90.2494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638139 | Demolición Y Reposición De Loza En Parque Revolución, Cuernavaca Morelos | 07-ZU-0467-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 309103.2 | 309103.2 | 309103.2 | 296571.96 | 296571.96 | 296571.96 | 296571.96 | 95.9459 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638158 | Trabajos Complementarios En La Calle Vicente Guerrero En Cuernavaca, Morelos | 07-ZU-0473-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13934657.46 | 13934657.46 | 13934657.46 | 13904657.46 | 13904657.46 | 13904657.46 | 13904657.46 | 99.7847 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638479 | Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Muro De Acceso, Unidad Deportiva Margarita Maza De Juárez (Calle Neptuno), Cuernavaca, Morelos | 07-ZU-0475-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 184795.92 | 184795.92 | 184795.92 | 183760.33 | 183760.33 | 183760.33 | 183760.33 | 99.4396 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638515 | Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverria | 07-ZU-0443-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 660200 | 660200 | 660200 | 656538.05 | 656538.05 | 656538.05 | 656538.05 | 99.4453 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638560 | Ampliación De Alumbrado Público En Calle Ignacio Zaragoza | 07-ZU-0442-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 613000 | 613000 | 613000 | 607985.49 | 607985.49 | 607985.49 | 607985.49 | 99.182 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638799 | Alumbrado Público En Calle Candelaria | 07-ZU-0888-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 216361 | 216361 | 216361 | 213937.01 | 213937.01 | 213937.01 | 213937.01 | 98.8797 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638969 | Alumbrado Público En Calle De La Estación | 07-ZU-0889-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1253635 | 1253635 | 1253635 | 1248101.05 | 1248101.05 | 1248101.05 | 1248101.05 | 99.5586 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639017 | Alumbrado Público En Calle Arrastradero | 07-ZU-0887-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 280195 | 280195 | 280195 | 278263.52 | 278263.52 | 278263.52 | 278263.52 | 99.3107 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639031 | Alumbrado Público En Calle H. Preciado | 07-ZU-0886-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 229602 | 229602 | 229602 | 226909.91 | 226909.91 | 226909.91 | 226909.91 | 98.8275 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639058 | Alumbrado Público En La Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata) | 07-ZU-0890-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 246207 | 246207 | 246207 | 243793.07 | 243793.07 | 243793.07 | 243793.07 | 99.0196 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640039 | Rehabilitación De La Zona Denominada El Texcal, En Jiutepec Morelos | 11-ZR-0596-2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 344884.05 | 344884.05 | 344884.05 | 344884.05 | 103388.5 | 103388.5 | 103388.5 | 29.9778 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640043 | Alumbrado Público En La Calle Francisco Javier Mina | 18-ZU-0903-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140260 | 140260 | 140260 | 140260 | 139755.99 | 139755.99 | 139755.99 | 99.6407 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640044 | Alumbrado Público En Calle San Ángel | 18-ZU-0902-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 263685 | 260843.29 | 260843.29 | 260843.29 | 260843.29 | 260843.29 | 260843.29 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640046 | Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario | 18-ZU-0914-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55572 | 55572 | 55572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640064 | Mantenimiento E Impermeabilización De Lozas Y Techumbre Del Centro De Convenciones De Morelos | 28-ZR-0488-2015 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3536473.65 | 3536473.65 | 3536473.65 | 3447230.89 | 3447230.89 | 3447230.89 | 3447230.89 | 97.4765 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640103 | Rehabilitación Del Blvd De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec. 1a Etapa (Obra Reclasificada) | 29-ZU-0202-2015 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1473832.9 | 1473832.9 | 1473832.9 | 1473832.9 | 1473832.9 | 1473832.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640110 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales | 30-ZU-0452-2015 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 976800 | 976800 | 976800 | 968232.14 | 968232.14 | 968232.14 | 968232.14 | 99.1229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640147 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales, Narciso Mendoza No. 47 Col. Acapantzingo (Centro De Controles De Confianza) | 07-ZU-0711-2015 (710-2015) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 780154.97 | 780154.97 | 780154.97 | 29.7315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640149 | Mantenimiento Y Ampliación En El Centro De Controles De Confianza Narciso Mendoza | 07-ZU-0712-2015 (710-2015) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9095606 | 9095606 | 9095606 | 9095606 | 6937802.45 | 6937802.45 | 6937802.45 | 76.2764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640151 | Construcción De Caseta Para Sitio De Repetición En Jiutepec | 11-ZU-1038-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 994173.2 | 994173.2 | 994173.2 | 994173.2 | 994173.2 | 994173.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldos por $5,826.80 SSIO/226/2016 de fecha 06/07/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200665049 | Construcción De 2 Edificios De 3 Niveles En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios) De Cuautlixco, Cuautla | 06-ZU-0939-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2387411.06 | 2387411.06 | 2387411.06 | 2360859.52 | 708257.85 | 708257.85 | 708257.85 | 29.6664 | 0 | Metros Cuadrados | 809 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200671735 | Construc.De Aulas Didáct. De 2.5 Y 2.00 E.E. Taller De Diseño Arquit. 5.00 E.E. En Est. U2-C Y Cisterna, Habilit.De Inst. Elect. P Aula De Cómputo En La Sec. Maria Del Carmen Pineda Jesús De U.Hab. La | 08-ZR-0933-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3714104 | 3714104 | 3714104 | 3703968.03 | 1919414.8 | 1919414.8 | 1919414.8 | 51.6791 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200680708 | 3a Etapa Del Museo De Arte Sacro, En El Ex Convento De La Asunción En Cuernavaca | 07-ZU-0213-2015 (2016) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2986507.06 | 2986507.06 | 2986507.06 | 2986507.06 | 99.5502 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200681239 | Remodelación De Las Salas De Conciliación Y Arbitraje En La Ciudad De Cuernavaca | 07-ZU-0932-2015 (2016) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1643042.27 | 1643042.27 | 1643042.27 | 1641079.82 | 1641079.82 | 1641079.82 | 1641079.82 | 99.8806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200699040 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 153423 | 153423 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 |  | 415000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160300733068 | Construcción Del Rastro Ganadero Tipo Tif (1ra Etapa) | 15-ZR-0048-2015 (2016) | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5525922.98 | 5525922.98 | 5525922.98 | 78.9418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160300737649 | Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata De Joaquín Camaño, Axochiapan | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Axochiapan | Joaquín Camaño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 564099 | 564099 | 564099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR15160300740604 | Modernización Del Circuito Del Lago De Tequesquitengo Del 2 000 Al 4 000 | 12-ZR-0796-2015 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 9610044.05 | 9610044.05 | 9610044.05 | 9610044.05 | 9610044.05 | 43.682 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 43.68 | Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MOR16160100632411 | Equipamiento Con Radio Comunicacion | 029-COP-001-2016 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 100000 | 300000 | 300000 | 217326 | 217326 | 217326 | 217326 | 72.442 | 0 | Lote | 97827 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160100636355 | Equipo De Computo Moderno | MM-ZU-001-2016 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160100636473 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 36482478.26 | 36482478.26 | 32834230.43 | 23415535 | 5512300 | 5512300 | 5512300 | 15.1094 | 0 | Otros | 0 | 0 | 61 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636683 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2.2-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación en Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8172203.1 | 8172203.1 | 7354982.79 | 3769368.54 | 1230712.44 | 1230712.44 | 1230712.44 | 15.0597 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 16 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636717 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 3.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5400000 | 4998726.92 | 1687392.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636753 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | 3.3-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8406631.08 | 8406631.08 | 7565967.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636813 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | 4.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12218100 | 12218100 | 10996290 | 9106589.84 | 6875141.94 | 6875141.94 | 6875141.94 | 56.2701 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636844 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes. | 5.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6156572 | 6156572 | 5540914.8 | 1299429.84 | 1299429.84 | 1299429.84 | 1299429.84 | 21.1064 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636889 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 6.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 18000000 | 18000000 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636907 | Sistema Nacional De Información | 7.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2694537.52 | 2694537.52 | 2425083.77 | 2258748.28 | 193521.63 | 193521.63 | 193521.63 | 7.182 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 15 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100636921 | Registro Público Vehícular | 7.2-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100637259 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 8.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 22600000 | 22600000 | 20340000 | 19000000 | 13666666.67 | 13666666.67 | 13666666.67 | 60.472 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100637275 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate De Delitos De Alto Impacto | 9.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10551999.64 | 10551999.64 | 9496799.68 | 2623460.18 | 586559.8 | 463623 | 463623 | 4.3937 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 12 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160100637282 | Seguimiento Y Evaluación | 15.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 973820.4 | 973820.4 | 876438.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El ejercicio del recurso esta en proceso, se estima abatirlo en el mes de diciembre 2016 / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16160200644645 | Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Primera Etapa De Cinco Etapas (20%). (Incluye Pozos Coscoma - 72225 | 72225 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644650 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Encino - 63764 | 63764 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200644651 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Atlacholoaya; Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 70057 | 70057 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2713680.16 | 97692.49 | 97692.49 | 97692.49 | 97692.49 | 97692.49 | 3.6 | 0 | Otros | 2972 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL 30% DEL ANTICIPO FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644673 | Construccion De Drenaje En Ricardo Soto - 63425 | 63425 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1473350.5 | 1473350.5 | 1473350.5 | 1468110.24 | 1468110.24 | 1248097.23 | 1248097.23 | 84.7115 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 84.71 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644688 | Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco - E.C. (Alpuyeca - Grutas) Km 11+000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km, Tramo Del Km 0+000 A - 70289 | 70289 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3814657.9 | 137327.69 | 137327.69 | 137327.69 | 137327.69 | 137327.69 | 3.6 | 0 | Otros | 9094 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTÓ EL ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644690 | Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Capulines - 71125 | 30PR20-11-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 191010.68 | 191101.68 | 191101.68 | 191101.68 | 153745.57 | 153745.57 | 153745.57 | 80.4522 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200647045 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa. - 67074 | 67074 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200647047 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En Las Localidades De Ampliación Reforma, Ampliación Biznaga Uno, Ampliación Gabriel Tepepa, Ampliac - 69765 | 69765 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5531544.09 | 199109.31 | 199109.31 | 199109.31 | 199109.31 | 199109.31 | 3.5995 | 0 | Otros | 1081 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL 30% DEL ANTICIPO FISE 2016 CON NÚMERO DE OBRA 17-02-0056-2014 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647049 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Col. Fco. I Madero - 71172 | 30PR01-08-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 251821.4 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647050 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 68593 | 68593 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12689.98 | 12689.98 | 12689.98 | 12689.98 | 12689.98 | 12689.98 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651867 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Javier Mina - 66600 | 66600 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651874 | Electrificacion De La Calle Lorenzo Vazquez - 61717 | 61717 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200651877 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala. 4ta Etapa - 70706 | 70706 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1566582.22 | 56396.96 | 56396.96 | 56396.96 | 56396.96 | 56396.96 | 3.6 | 0 | Otros | 496 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL ANTICIPO DEL 30% FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651881 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 67601 | 67601 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 37539.92 | 37539.92 | 37539.92 | 37539.92 | 37539.92 | 37539.92 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651899 | Red De Distribucion Del Tanque Altavista A La Calle Miguel Hidalgo - 69591 | 69591 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 283873.67 | 283873.67 | 283873.67 | 282373.67 | 282373.67 | 273978.03 | 273978.03 | 96.5141 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 96.51 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651900 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Sección 3 Del Lago De Tequesquitengo, Tercera Etapa De Diez Etapas (35%) - 72146 | 72146 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3587776.2 | 3587776.2 | 3587776.2 | 2978132.66 | 2978132.66 | 2978132.66 | 83.0078 | 0 | Otros | 750 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200654229 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan); Municipio De Tetela Del Volcán - 70178 | 70178 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2456114.34 | 87340.12 | 87340.12 | 87340.12 | 87340.12 | 87340.12 | 3.556 | 0 | Otros | 1733 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL 30% DEL AVANCE FISE 2016 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200654230 | Electrificacion De La Calle Alalpan - 60897 | 60897 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1987416.24 | 1987416.24 | 1987416.24 | 1987416.24 | 1788674.61 | 1314976.14 | 1314976.14 | 66.1651 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 95 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ACTIVACION / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO Y EN ESPERA DE ENERGIZACION POR PARTE DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200654260 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Begonia, Segunda Etapa Y Última. - 72074 | 72074 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4008040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 530582.8 | 530582.8 | 530582.8 | 13.238 | 0 | Otros | 2962 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656590 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla - 69226 | 69226 | Morelos | Cuautla | Colonia 12 de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 700000 | 700000 | 700000 | 55.5556 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 80 | Financiera: 3/9 EXHIBICIONES PAGADAS EL 17/08/16. / Física: TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656593 | Obras Para Incrementar El Abastecimiento De Agua En La Localidad De Nepopualco En Totolapan. Incluye: Olla De Agua Pluvial, Linea De Conducc - 72304 | 72304 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6670343.69 | 6670343.69 | 6670343.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656598 | Adquisición De Software Y Hardware - 67554 | 67554 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 140000 | 140000 | 98422.52 | 98422.52 | 98422.52 | 98422.52 | 70.3018 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659112 | Construccion De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas 50 Ampliacion Biznaga Un - 68937 | 68937 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 620000 | 620000 | 620000 | 344444.44 | 344444.44 | 344444.44 | 55.5556 | 0 | Metros lineales | 344 | 100 | 85 | Financiera: IMPORTE TOTAL = $4'790,000.00 A APORTAR EN 9 EXHIBICIONES DE $532,222.22. (5/9 AL 17/08/16) / Física: COLECTORES, SUBCOLECTORES Y 2497.42 M DE POLIETILENO TIPO CORRUGADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659114 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Viejo - 67513 | 67513 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 476250.25 | 476250.25 | 476250.25 | 142875.08 | 142875.08 | 142875.08 | 30 | 0 | Otros | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa. - 69898 | 69898 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2569246.98 | 92492.89 | 92492.89 | 92492.89 | 92492.89 | 92492.89 | 3.6 | 0 | Otros | 703 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL 30% DEL ANTICIPO FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN
MOR16160200659116 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan. - 70909 | 70909 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4411800 | 315013.74 | 315013.74 | 315013.74 | 315013.74 | 315013.74 | 7.1403 | 0 | Otros | 291 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL 30% DE ANTICIPO FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659122 | Construccion De Techumbre En La Esc Primaria Emiliano Zapata En La Col Peña Flores Municipio De Cuautla Estado De Morelos - 64209 | 64209 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1204939.07 | 1204939.07 | 1204939.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659150 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Poyable - 66347 | 66347 | Morelos | Mazatepec | La Caseta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 42921.14 | 42921.14 | 42921.14 | 42921.14 | 39049.81 | 39049.81 | 90.9804 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200661526 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Coquito De La Col. Gabriel Tepepa - 66803 | 66803 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661532 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec - 70891 | 70891 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3313468.54 | 119284.86 | 119284.86 | 119284.86 | 119284.86 | 119284.86 | 3.6 | 0 | Otros | 637 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTÓ EL ANTICIPO DEL 30% FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661534 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 64595 | 64595 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 679739.94 | 209983.57 | 209983.57 | 209983.57 | 188985.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661535 | Electrificacion En Calle Encino - 63663 | 63663 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 509925.2 | 509925.2 | 509925.2 | 509925.2 | 458932.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 90 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN TERMINOS DE EJECUCION / Registro: ESTA OBRA ESTA EN TERMINOS DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661537 | Ampliación De La Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Celerino Manzanarez - 66911 | 66911 | Morelos | Tlaquiltenango | Colonia Manzanarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678134 | Universidad Tecnológica Del Sur Del Estado De Morelos, Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla | FAM SUP. DGOE | Morelos | Puente de Ixtla | 24 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 13889025.67 | 13889025.67 | 13889025.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678172 | Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Amado Nervo De San Gabriel Las Palmas, Amacuzac | 01-ZR-0341-2016 | Morelos | Amacuzac | San Gabriel las Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 505881.13 | 505881.13 | 505881.13 | 499416.67 | 149825 | 149825 | 149825 | 29.6166 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160200678218 | Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Estructura Rc Y Módulod E Sanitarios De 6 X 5 Metros En Estructura Rc Para El Jardín De Niños Carmen Curiel Rivera De Cuachizolotera, Atlatlahucan | 02-ZR-0340-2016 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1020340 | 1020340 | 1020340 | 1013210.7 | 303963.21 | 303963.21 | 303963.21 | 29.7904 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678232 | Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Educación Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xokoyotsin De Atlatlahucan | FAM BÁSICO DGOE | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 211750 | 211750 | 211750 | 206483.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160200678245 | Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Caudillo Del Sur De San Juan Ahuehueyo, Ayala | FAM BÁSICO DGOE | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 302500 | 302500 | 302500 | 289378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678266 | Reparaciones Generales En Edificio Del Jardín De Niños Río Usumacinta De La Col. Constancio Farfán, Ayala | 04-ZR-0354-2016 | Morelos | Ayala | Constancio Farfán (La Pascuala) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1032729.31 | 309818.79 | 309818.79 | 309818.79 | 29.6477 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160200678280 | Barda Perimetral (290.00 M) En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 20 De Col. Leopoldo Heredia, Ayala | 04-ZR-0349-2016 | Morelos | Ayala | Colonia Leopoldo Heredia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1188111.03 | 356433.31 | 356433.31 | 356433.31 | 29.7028 | 0 | Metros lineales | 466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160200678304 | Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc Andador De Acceso Y Rampas En La Primaria Dr. Belisario Domínguez De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata | 08-ZU-0342-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1109577.27 | 1109577.27 | 1109577.27 | 1099936.6 | 329980.98 | 329980.98 | 329980.98 | 29.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160200678334 | Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Col. Gerardo Pérez Rodríguez, Emiliano Zapata | 08-ZU-0332-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1084967.43 | 325490.23 | 325490.23 | 325490.23 | 29.59 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR16160200678753 | Construcción De Edificio "A" Y "B" En Estructura U-3c: P.B. En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río De La Col. Lázaro Cárdenas, Cuernavaca | 07-ZU-201-2016 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 19286990 | 19286990 | 19286990 | 18512579.51 | 5553773.85 | 5553773.85 | 5553773.85 | 28.7954 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687860 | Construcción De Fosas Sépticas Ojos De Agua - 87954 | 87954 | Morelos | Mazatepec | Colonia Ojos de Agua de Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 141822.25 | 141822.25 | 141822.25 | 141822.25 | 92095.61 | 92095.61 | 64.9373 | 0 | Otros | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687863 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tetela Del Volcan, Equipamiento Complementario Para Medición De Caudal Y A - 83734 | 83734 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 271768 | 271768 | 271768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687864 | Rehabilitación De Calle Mariano Matamoros Del Cad Cero Al Cad Ciento Diez - 155191 | 155191 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 496021.88 | 496021.88 | 496021.88 | 496021.88 | 496021.88 | 496021.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200687866 | Cursos De Bitacora Electronica - 175208 | 175208 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687867 | Contruccion De Drenaje Pluvial En Calle Hidalgo Sur Colonia Centro De Tlaltizapan De Zapata - 182687 | 182687 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 253077.97 | 253077.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 359 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687868 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle La Via Abasolo Y No Reeleccion Colonia Emiliano Zapata De Tlaltizapan De Zapata - 150795 | 150795 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 564921.55 | 564921.55 | 564921.55 | 564921.55 | 564921.55 | 564921.55 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 371 M / Registro:
MOR16160200687869 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle Entre Carretera Cuautla - Tetela Y Calle De La Asuncion En La Cabecera Municip - 104276 | 104276 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1501120.93 | 1501120.93 | 1501120.93 | 1501120.93 | 1501120.93 | 1501120.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENVIA PARA SU VALIDACION / Física: SE ENVIA PARA SU VALIDACION / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687870 | Construccion De Barda Perimetral 1ra Etapa Del Jardin De Niños Cruz Del Sur Con Clave 17djn0424m En La Localidad De Huejotengo Ocuituco More - 107344 | 107344 | Morelos | Ocuituco | Huejotengo (San Marcos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1102171.15 | 1102171.15 | 1102171.15 | 1102171.15 | 1102171.15 | 1102171.15 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: SE ENVIA PARA SU VALIDACION / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% LOS 505.99 M3 SON DE MURO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687872 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lauro Ortega - 94466 | 94466 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 207200.5 | 207200.5 | 207200.5 | 207200.5 | 186480.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687873 | Construccion De Red De Agua Potable En Avenida Mexico Balsas - 83022 | 83022 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 361064.05 | 462096.74 | 462096.74 | 462096.74 | 415887.06 | 252744.83 | 252744.83 | 54.6952 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687875 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida 30 De Septiembre - 94812 | 94812 | Morelos | Puente de Ixtla | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2031174.74 | 2031174.74 | 2031174.74 | 2031174.74 | 1828057.27 | 609352.42 | 609352.42 | 30 | 0 | Metros lineales | 920 | 0 | 85 | Financiera: ESTA OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687878 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lorenzo Vazquez - 87587 | 87587 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 449105.38 | 449105.38 | 449105.38 | 449105.38 | 404194.84 | 134731.61 | 134731.61 | 30 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% Y EN PROCESO DE PAGO
MOR16160200687879 | Electrificacion En Calle Rosa De Castilla - 129712 | 129712 | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1080350 | 1080350 | 1080350 | 1080350 | 972315 | 324105 | 324105 | 30 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 80 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: ESTA OBRA ESTA POR TERMINAR
MOR16160200687881 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En La Calle Eucalipto Col Alta Palmira - 157001 | 18-CP-12/2016, 157001 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1009645.39 | 1009645.39 | 807716.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 969 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687882 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Construcción De Biodigestor De La Calle Azucenas Col Lomas Del Carril | 18-CP-05/2016,153328 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1104986.19 | 1104986.19 | 883988.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1061 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687883 | Rehailitacion De Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Carlos Pecheco - 124443 | 124443 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1773331.75 | 1656010.2 | 1656010.2 | 1656010.2 | 905868.83 | 905868.83 | 905868.83 | 54.7019 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687884 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Pozo Chihuahuita Dos - 175242 | 175242 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4481208.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25756 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687885 | Proyecto Topografico - 159106 | 159106 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687886 | Equipo De Oficina - 159284 | 159284 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 27835.36 | 27835.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687887 | Equipo De Oficina - 159219 | 159219 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687888 | Equipo De Oficina - 159192 | 159192 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 72384 | 72384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN PROCESO DE ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687889 | 33903 Servicios Integrales - 185692 | 185692 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687896 | Rehabilitacion De Acceso Para Personas Con Discapacidad En Calle Niño Artillero - 190206 | 190206 | Morelos | Tlaquiltenango | Valle de Vázquez (Los Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 545183.54 | 545183.54 | 545183.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687897 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan Municipio De Tlayacapan Segunda Etapa - 152156 | 152156 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 801900 | 801900 | 801900 | 801900 | 801900 | 801900 | 100 | 0 | Otros | 719 | 100 | 26.52 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE LA OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACION DE LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687899 | Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106 | 129106 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687900 | Construccion De Biodigestor En Calle Jazmin Colonia Miguel Hidalgo - 185425 | 185425 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 614904.81 | 553414.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200687901 | Equipamiento De La Reposición Del Pozo Profundo El Pedregal Colonia Lázaro Cardenas - 129139 | 129139 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 170000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: envio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687902 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 174191 | 174191 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 183524.5 | 165172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200687903 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 174229 | 174229 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 120249.5 | 108224.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200687904 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Sanitario Tercera - 153402 | 153402 | Morelos | Atlatlahucan | San Juan Texcalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1162 | 100 | 85 | Financiera: / Física: nunguna / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687905 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Arboledas - 94829 | 94829 | Morelos | Atlatlahucan | Unidad Habitacional Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 199587.27 | 199587.27 | 199587.27 | 199587.27 | 199587.27 | 199587.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: ninguno / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687906 | Perforacion Del Pozo Mochomilpamalpais - 155041 | 155041 | Morelos | Atlatlahucan | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 1606011.31 | 1210586.59 | 1210586.59 | 1210586.59 | 1210586.59 | 60.5293 | 0 | Otros | 16500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: NINGUNA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687907 | Pavimentacion De Calle 2da Felipe Neri Localidad Ayala - 110692 | 04 PR 0005 16 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 254086.33 | 254086.33 | 254086.33 | 254086.33 | 254086.33 | 254086.33 | 254086.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687908 | Complemento De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri Localidad Ayala - 187548 | 04 PR 0027 16 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 521318.28 | 521318.28 | 521318.28 | 521318.28 | 521318.28 | 521318.28 | 521318.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687909 | Rehabilitacion Del Drenaje En Calle Emiliano Zapata, Localidad Anenecuilco - 111838 | 04 PR 0017 16 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687910 | Construccion De Drenaje En Calle Ignacio Zaragoza Localidad Tlayecac - 114260 | 04 PR 0022 16 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 386980.48 | 386980.48 | 386980.48 | 386980.48 | 386980.48 | 386980.48 | 386980.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687919 | Amp Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Amp Reforma Amp Biznaga Uno Amp Gabriel Tepepa Amp Galena Sur Campo Nuevo Los Tepetates M - 86387 | 86387 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 1659244.27 | 1659244.27 | 1659244.27 | 30 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 35 | Financiera: ANTICIPO. / Física: 3,187 M Y TANQUE DE AGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687920 | Drenaje Sanitario Calle Albatros Prolongacion Albatros Y Primavera - 182493 | 182493 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1399200 | 1259280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687921 | Drenaje Sanitario En Calle Libertad Esq Campo De Fut Bol - 122829 | 122829 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 493221.37 | 443899.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE NVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687922 | Drenaje Sanitario En Calle Halcon Col Bosques De Cuernavaca - 122562 | 122562 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 456940.52 | 411246.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687924 | Alumbrado Publico En Av H Preciado - 183414 | 183414 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1049734 | 944760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. OBRA EN COINVERSION CON PROGRAMA HABITAT 2016 CUYA APORTACION ES DE $ 524,867.00 Y LA SUMA DE AMBOS RECURSOS EN TOTAL ES DE $ 1,049,734.00 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687925 | Alumbrado Publico Calle Arrastradero - 183370 | 183370 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 91006 | 81905.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. OBRA EN COINVERSION CON PROGRAMA HABITAT 2016 Y CUYA APORTACION ES DE $ 292,579.00 Y AMBOS RECURSOS SUMAN EN TOTAL $ 383,585.00 PESOS.
MOR16160200687928 | Construcción De Drenaje Calle Zacatecas - 187461 | 187461 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 455699.07 | 455699.07 | 455699.07 | 444247.24 | 444247.24 | 444247.24 | 97.487 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687929 | Construcción De Drenaje Calle Sonora - 187720 | 187720 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 424537.54 | 424537.54 | 424537.54 | 424537.54 | 424537.54 | 424537.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 367 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687930 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Soldadera - 84679 | 84679 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 676559.37 | 676559.37 | 676559.37 | 676559.37 | 676559.37 | 676559.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687932 | Introducción De Drenaje En Calle 30 De Septiembre - 87712 | 87712 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 810030.62 | 810030.62 | 810030.62 | 810030.62 | 810030.62 | 810030.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688008 | Construccion De Techumbre En Jn Estado De Michoacan Comedor - 89962 | 89962 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 616657.71 | 616657.71 | 616657.71 | 616657.71 | 616657.71 | 616657.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688011 | Construccion De Drenaje Calle San Juan - 90130 | 90130 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 149048.62 | 149048.62 | 149048.62 | 149048.62 | 149048.62 | 149048.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688012 | Nivelacion De Terracerias En Terrenos Del Ejido De Chalcatzingo - 96835 | 96835 | Morelos | Jantetelco | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 145406 | 145406 | 145406 | 145406 | 145406 | 145406 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688013 | Construcción De Drenaje Sanitario - 179062 | 179062 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 714125.88 | 714125.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200688014 | Construcción De Drenaje Sanitario - 169337 | 169337 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 225951.74 | 225951.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688015 | Construccion De Drenaje Sanitario - 172510 | 172510 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 488161.32 | 488161.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 211 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200688017 | Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Regional (2do Modulo). Equipamiento 2do. Módulo, Co - 83627 | 83627 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1750456.65 | 1750456.65 | 1750456.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18867 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688029 | Rehabilitación Del Depósito De Agua Potable Ubicado En La Calle Latón De La Col Del Tesoro Municipio De Tepoztlán Morelos - 184679 | 184679 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 182943.54 | 182943.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR EL OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688030 | Construcción De Depósito De Agua Potable En La Col Xilotepetl En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187530 | 187530 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688031 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Del Parque Del Barrio San Pedro En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182688 | 182688 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 520194.95 | 520194.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA A INICIAR EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688032 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Col Xilotepetl En Línea De Conducción En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187467 | 187467 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688067 | Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Ninos Heroes De La Col Yecapixteca - 151484 | 30PR09-13-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188363.52 | 188363.52 | 188363.52 | 188363.52 | 188363.52 | 188363.52 | 188363.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688068 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla - 70884 | 70884 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 191544.97 | 191544.97 | 191544.97 | 191544.97 | 191544.97 | 191544.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 1665 | 100 | 50 | Financiera: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR 1´062,491.63, APORTACIÓN MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 191,544.97 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688069 | Pavimentacion De Vado En La Localidad De Chichicastles - 156713 | 30PR23 -05-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Chichicastles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 37221.44 | 37221.44 | 37221.44 | 37221.44 | 37221.44 | 37221.44 | 37221.44 | 100 | 0 | Otros | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META:1.0 VADO / Registro: .
MOR16160200688076 | Curso De Capacitacion Del Sistema De Precios Unitarios Basico Neodata - 190188 | 190188 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688077 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 188009 | 188009 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 57800 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693369 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces, Municipio De Tepalcingo. 2da Etapa - 77743 | 77743 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4549321.79 | 163775.59 | 163775.59 | 163775.59 | 163775.59 | 163775.59 | 3.6 | 0 | Otros | 298 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTÓ EL 30% DEL ANTICIPO FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693397 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable E Inmueble Los Lavaderos En Calle Cuauhtemoc - 164387 | 164387 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200693398 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Reforma - 169856 | 169856 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 222192.85 | 222192.85 | 222192.85 | 222192.85 | 222192.85 | 222192.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693399 | Construcción De Red De Drenaje De Concreto De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro En Calle Niño Perdido - 155553 | 155553 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 224870.45 | 224870.45 | 224870.45 | 224870.45 | 224870.45 | 224870.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693400 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Mariano Matamoros Del Cad Cero Al Cad Ciento Diez - 155766 | 155766 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 181081.73 | 181081.73 | 181081.73 | 181081.73 | 181081.73 | 181081.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693401 | Alumbrado Público En Calle El Cedral Entre Calle Insurgentes E Ignacio Allende - 153571 | 153571 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 369410.75 | 369410.75 | 369410.75 | 369410.75 | 369410.75 | 369410.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693403 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tlalcomulco Municipio De Tetela Del Volcán - 175488 | 175488 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO, PENDIENTE APORTACIÓN ESTATAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693404 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Cinco De Mayo - 149304 | 149304 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 323806.65 | 323806.65 | 323806.65 | 323806.65 | 323806.65 | 323806.65 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693406 | Cursos De Contabilidad Electronica - 175245 | 175245 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693407 | Construccion De Comedores Comunitarios En La Comunidad De Ticuman Municicpio De Tlaltizapan De Zapata - 189395 | 189395 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693408 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Constitucion Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelos - 153830 | 153830 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 116171.01 | 116171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693409 | Construccion De Pozo De Absorcion En La Ayudantia De La Localidad De Huejotengo Ocuituco Morelos - 104385 | 104385 | Morelos | Ocuituco | Huejotengo (San Marcos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 117593.09 | 117593.09 | 117593.09 | 117593.09 | 117593.09 | 117593.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENVIA PARA SU VALIDACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693410 | Electrificacion En Calle Bugambilia - 94286 | 94286 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 476435.4 | 476435.4 | 476435.4 | 476435.4 | 428791.86 | 142930.62 | 142930.62 | 30 | 0 | Otros | 210 | 0 | 60 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN POR TERMINAR / Registro: ESTA OBRA ESTA POR CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693411 | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Mexico Balsas - 82983 | 82983 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1022133.01 | 1266528.33 | 1266528.33 | 1266528.33 | 1266528.33 | 1013924.41 | 1013924.41 | 80.0554 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693414 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Catorce De Febrero Col Diez De Abril - 155188 | 18-CP-06/2016, 155188 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 359568.7 | 359568.7 | 287654.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 168 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693415 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo México De La Col Aeropuerto - 164289 | 18-CP-22/2016, 164289 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 786238.2 | 786238.2 | 628609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693416 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prolongación Geranios De La Col Lomas Del Carril - 164210 | 18-CP-21/2016, 164210 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 869511.73 | 869511.73 | 695609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693417 | Construcción De Cuatro Aulas En Preparatoria Publica Municipal De Yautepec - 176217 | 176217 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1725000 | 1725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693418 | Rehabilitación Del Drenaje En Calle Jose Maria Y Morelos Y Pavon Y Calle Felipe Nery - 176164 | 176164 | Morelos | Yautepec | Oacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 225892.16 | 225892.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 214 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693421 | Rehabilitacion De Red De Agua En Coaxitlan - 190346 | 190346 | Morelos | Tlaquiltenango | Coaxitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 295074.22 | 295074.22 | 295074.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693427 | Modernización De Equipos Periféricos (Impresoras) - 128632 | 128632 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 19998 | 17998.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693428 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Calle Laureles Colonia Miguel Hidalgo - 180892 | 180892 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1074461.28 | 967015.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693429 | Actualización Del Reglamento De La Administración Publica Del Ayuntamiento De Xochitepec, Morelos - 128501 | 128501 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58000 | 52200 | 58000 | 46400 | 46400 | 0 | 80 | 0 | Otros |  | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: envio para validación
MOR16160200693431 | Acondicionamiento De Espacios Publicos - 158327 | 158327 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13497.28 | 13497.28 | 13497.28 | 13497.28 | 13497.28 | 13497.28 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693432 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Vista Hermosa - 153309 | 153309 | Morelos | Atlatlahucan | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 663153.53 | 663153.53 | 663153.53 | 663153.53 | 663153.53 | 663153.53 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: nunguna / Física: ninguna / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693435 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle San Isidro Labrador, Localidad Anenecuilco - 111830 | 04 PR 0016 16 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 285020.55 | 285020.55 | 285020.55 | 285020.55 | 285020.55 | 285020.55 | 285020.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693451 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorín, Narciso Mendoza, Peña Flores, Vicente Guerrero Y Calderón De - 83181 | 83181 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1968000.19 | 1968000.19 | 1968000.19 | 1250416.93 | 1250416.93 | 1250416.93 | 63.5374 | 0 | Otros | 600 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693452 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorin Narciso Mendoza Peña Flores Vicente Guerrero Y Calderon De Cu - 148789 | 148789 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 277777.78 | 277777.78 | 277777.78 | 55.5556 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 65 | Financiera: IMPORTE TOTAL = $4'790,000.00 A APORTAR EN 9 EXHIBICIONES DE $532,222.22. (5/9 AL 17/08/16) / Física: COLECTORES Y 1,468.12 M DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693459 | Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Emiliano Zapata - 158573 | 30PR06-20-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 109278.85 | 108408.35 | 108408.35 | 108408.35 | 108408.35 | 108408.35 | 108408.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693460 | Construccion De Comedor Escolar Sec Felipe Carrillo Puerto En La Col Juan Morales - 155540 | 30PR08-12-2016 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 337222.3 | 337222.3 | 53.1059 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693461 | Una Computadora Para Coplademun - 188156 | 188156 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693462 | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Benito Juarez - 187905 | 187905 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 110288.27 | 110288.27 | 110288.27 | 110288.27 | 110288.27 | 110288.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693463 | Impresora Brother Tesorería - 188226 | 188226 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO CON LA META DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693464 | Conjunto Ejecutivo - 188080 | 188080 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8952.84 | 8952.84 | 8952.84 | 8952.84 | 8952.84 | 8952.84 | 100 | 0 | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: se cumplió con la meta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693465 | Construcción De Drenaje Calle Oaxaca - 187589 | 187589 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 547964.65 | 547964.65 | 547964.65 | 547964.65 | 547964.65 | 547964.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693466 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zacualpan, Primera Etapa De Tres Etapas (30%) (Incluye Fuente De Abastecimiento). - 83106 | 83106 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2317201.02 | 2317201.02 | 2317201.02 | 483535.62 | 483535.62 | 483535.62 | 20.8672 | 0 | Otros | 500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693471 | Introducción De Agua Potable En Calle 30 De Septiembre - 99340 | 99340 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 247632.77 | 247632.77 | 247632.77 | 247632.77 | 247632.77 | 247632.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGUN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693547 | Mejoramiento En Aulas En J N Mariana De Diaz - 90070 | 90070 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 72260.88 | 72260.88 | 72260.88 | 72260.88 | 72260.88 | 72260.88 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARA LA APLICACION DE PINTURA EN 6 AULAS Y EXTERIORES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693548 | Construccion De Drenaje En Carretera Mexico Oaxaca - 89575 | 89575 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 429193.55 | 429193.55 | 429193.55 | 429193.55 | 429193.55 | 429193.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693550 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Allende - 185140 | 185140 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3806598.66 | 3806598.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200693551 | Construcción De Drenaje Sanitario - 169816 | 169816 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 338335.38 | 338335.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693552 | Red Electrica Calle Rodeo - 117356 | 117356 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1089405.88 | 1089405.88 | 1089405.88 | 1085250.25 | 1085250.25 | 434100.1 | 434100.1 | 39.8474 | 0 | Otros | 200 | 0 | 39.85 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693558 | Red De Línea De Conducción De Agua Potable Al Depósito Nuevo En La Col Navidad Municipio De Tepoztlán Morelos - 187144 | 187144 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 507879.04 | 507879.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693559 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Texoco De La Col Los Ocotes En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182691 | 182691 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 538468.67 | 538468.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA A INICIAR EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693560 | Construcción De Alcantarillado En Calle Tetecala En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182808 | 182808 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 639206.47 | 639206.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS POR INICIAR EN EL MES DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693592 | Pavimentación En Calle Zacahuacatla En La Localidad De Tezontetelco - 118569 | 30PR16-18-2016 | Morelos | Yecapixtla | Tezontetelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 271630.52 | 271630.52 | 271630.52 | 271630.52 | 271630.52 | 271630.52 | 271630.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON UN CONTACON POR ELMONTO DE 270644.52, Y LA OBRA CUENTA CON UN MONTO TOTAL DE 271630.52, PORQUE SE COMPRÓ UNA PLACA ALUSIVA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE SEDESOL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693593 | Construccion De Comedores Escolares Esc Prim Revolucion Social En La Loc De Capulines - 179596 | 30PR20-53-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 47003.9 | 46258.55 | 46258.55 | 46258.55 | 46258.55 | 46258.55 | 46258.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693597 | Drenaje Sanitario Camino Al Monasterio Y Ocotitla - 183144 | 183144 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2100400 | 1890360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693598 | Drenaje Sanitario Calle Fco Gonzalez Bocanegra Y Motolinia - 177284 | 177284 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1202762.83 | 1082486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR16160200693599 | Drenaje Sanitario Calle 30 De Abril Col Nueva Santa Maria - 122804 | 122804 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Nueva Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 829564.33 | 746607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693600 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes - 153600 | 153600 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4761645.04 | 428548.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693601 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Tulipanes - 153565 | 153565 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1074296.71 | 1074296.71 | 1074296.71 | 322289.01 | 322289.01 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693602 | Construccion De Electrificacion En Calle La Morenita - 152719 | 152719 | Morelos | Emiliano Zapata | 1ra. Sección Colonia Villa Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698809 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Palo Prieto - 189693 | 189693 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Colonia Palo Prieto (Chipitongo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 248275.86 | 248275.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698810 | Construccion De Drenaje En Calle Roble - 186438 | 186438 | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 392308.74 | 392308.74 | 392308.74 | 392308.74 | 392308.74 | 392308.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698839 | Electrificación En Calle Las Flores Desde Narciso Mendoza Hasta Censos Nacionales - 164341 | 164341 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 406800 | 406800 | 406800 | 406800 | 406800 | 406800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698841 | Ampliación De Red Eléctrica Calle El Encinal - 149465 | 149465 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 303299.55 | 303299.55 | 303299.55 | 303299.55 | 303299.55 | 303299.55 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698842 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Morelos Y Simbolos Patrios Taltizapan De Zapata - 187962 | 187962 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 521298.42 | 521298.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 344 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698843 | Rehabilitacion De Bordo Con Cubierta De Concreto En Camino Pueblo Nuevo Acamilpa - 184675 | 184675 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Acamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2898342.14 | 2898342.14 | 2898342.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698844 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Calle Prolongacion Hermelindo Barberi De Tlaltizapan De Zapata - 188958 | 188958 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 685612.03 | 685612.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200698845 | Ampliacion Y Modernizacion De Red Electrica En Avenida Ferrocarril De La Localidad De Ticuman Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 188624 | 188624 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 410443.6 | 410443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698846 | Rehabilitación De Pozo Profundo Y Tanque De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa Treinta - 189650 | 189650 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2156394.77 | 2156394.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698847 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Carretera Santa Rosa Zacatepec Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 189671 | 189671 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 642789.63 | 642789.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698848 | Ampliacion De Agua Potable En Privada Constitucion Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 188198 | 188198 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 120279.76 | 120279.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698850 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 188255 | 188255 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 215023.24 | 215023.24 | 215023.24 | 193520.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698853 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec Primera Etapa - 186061 | 186061 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24873 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698854 | Construcción Del Deposito De Almacenamiento De Agua Potable El Resumidero - 175298 | 175298 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1513273.6 | 1513273.6 | 1513273.6 | 453982.08 | 453982.08 | 453982.08 | 30 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698860 | Modernización De Equipo De Computo - 128603 | 128603 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 51992 | 46792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698861 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Calle Orquidea Colonia Miguel Hidalgo - 174251 | 174251 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 951277.5 | 856149.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698863 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 174154 | 174154 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 252987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698864 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177441 | 177441 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 350205 | 350205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698865 | Construcción De Banquetas En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 178118 | 178118 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 55085 | 49576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698866 | Adquisicion De Neodata Sentinel - 158284 | 158284 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATALHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698867 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero - 82734 | 82734 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 794124 | 794124 | 794124 | 794124 | 794124 | 794124 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 75 | Financiera: / Física: ninguno / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698869 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad Colonia General Emiliano Zapata El Chivatero - 187460 | 04 PR 0026 16 | Morelos | Ayala | Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698881 | Construcción De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla, Quinta Etapa De Seis Etapas (82%). - 83526 | 83526 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 803765.87 | 803765.87 | 803765.87 | 328750.79 | 328750.79 | 328750.79 | 40.9013 | 0 | Otros | 650 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698882 | Drenaje Sanitario Limon Pera Olivo Y Durazno - 176589 | 176589 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1600005.01 | 1440004.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698884 | Construccion De Red Electrica Calle Acteopan Col Zahuatlan - 181495 | 30PR01-41-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 68643.85 | 68643.85 | 68643.85 | 68643.85 | 68643.85 | 67657.85 | 67657.85 | 98.5636 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200698885 | Construccion De Red Electrica En Cda Jose Ortiz De Dominguez Col Mexquemeca - 181544 | 30PR01-35-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 30403.74 | 30403.74 | 30403.74 | 30403.74 | 30403.74 | 30403.74 | 29417.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: AÚN NO SE HA REALIZADO EL PAGO TOTAL DE LA OBRA. / Física: / Registro: .
MOR16160200698886 | Construccion De Baños Para Centro De Atencion Infantil Comunitario Caic De La Col Fco I Madero - 163912 | 30PR01-22-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 219506.73 | 219506.73 | 219506.73 | 219506.73 | 219506.73 | 185852.21 | 185852.21 | 84.6681 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: AÚN NO SE HA REALIZADO EL PAGO TOTAL DE LA OBRA. / Física: METROS CUADRADOS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698887 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 96385 | 96385 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 30194.8 | 30194.8 | 30194.8 | 60.3896 | 0 | Piezas |  | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698888 | Mtto Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Esc Prim Porfirio Diaz Mariano Matamoros De La Col Juan Morales - 164112 | 30PR08-23-2016 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 71730.59 | 71730.59 | 71730.59 | 71730.59 | 71730.59 | 71730.59 | 71730.59 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS DE SANITARIOS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698889 | Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Plan De Ayala Col Aquiles Serdan - 161953 | 30PR99-24-2016 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 128082.12 | 126082.14 | 126082.14 | 126082.14 | 126082.14 | 126082.14 | 126082.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698890 | Introduccion De Drenaje En Callejon Del Conchavo - 84728 | 84728 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 191568.85 | 191568.85 | 191568.85 | 191568.85 | 191568.85 | 191568.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698893 | Introducción De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon - 115055 | 115055 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 80987 | 80987 | 80987 | 53157.14 | 53157.14 | 53157.14 | 65.6366 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 66 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698978 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Jantetelco. - 84041 | 84041 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698981 | Construcción De Drenaje Sanitario - 169133 | 169133 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 486440.11 | 486440.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200698982 | Construcción De Drenaje Sanitario - 173576 | 173576 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 543106.94 | 543106.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200698983 | Construcción De Drenaje - 169221 | 169221 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 311540.67 | 311540.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698984 | Construcción De Drenaje Sanitario - 181221 | 181221 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2920500 | 2920500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698985 | Drenaje Calle Timoteo Batalla - 145550 | 145550 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 161387.25 | 161387.25 | 161387.25 | 158325.45 | 158325.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698987 | Construccion De Drenaje En Calle Lorenzo Vazquez 2 Etapa - 86293 | 86293 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 290770.45 | 290770.45 | 290770.45 | 287825.1 | 287825.1 | 86347.53 | 86347.53 | 29.6961 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 29.7 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698988 | Construccion De Drenaje Y Pavimentación En Calle Calvario Y Amacuzac - 117372 | 117372 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1228253.86 | 1228253.86 | 1225150.26 | 1225150.26 | 1225150.26 | 1225150.26 | 99.7473 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698993 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Prolongación Paseo Citlalli En La Col Santa Cecilia Municipio De Tepoztlán Morelos - 185656 | 185656 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 399863.19 | 399863.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIA EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699025 | Construccion De Linea De Aguapotable Prolongacion Venezuela - 94484 | 94484 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 178865.41 | 178865.41 | 178865.41 | 178865.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699028 | Construcción De Dispensario Médico En Casa De Salud De La Localidad De Yecapixteca - 71157 | 30PR09-10-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 311897.82 | 311897.82 | 311897.82 | 311897.82 | 311897.82 | 311897.82 | 311897.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200699029 | Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Texcala - 155055 | 30PR15-14-2016 | Morelos | Yecapixtla | Texcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 38331.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1444 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699030 | Alumbrado Publico En La Col Loma Bonita - 188727 | 30PR32-17-2016 | Morelos | Yecapixtla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 37110.44 | 37110.44 | 37110.44 | 37110.44 | 37110.44 | 37110.44 | 37110.44 | 100 | 0 | Luminaria | 553 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699033 | Drenaje Sanitario Calle Cuatematla Te Puente Y Segunda Priv De Te Puente - 183268 | 183268 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 735062.57 | 661556.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR16160200699035 | Construccion De Electrificacion En Calle Framboyanes - 153858 | 153858 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 327650.84 | 145956.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699037 | Adquisicion De Equipos De Computo Ensamblados - 152101 | 152101 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 61600 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699038 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 190037 | 190037 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699039 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Torres Entre Calle Tulipanes Y Capulin - 153622 | 153622 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 478172.5 | 430355.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200699041 | Construccion De Electrificacion En Calle Prolongacion Las Cumbres - 153823 | 153823 | Morelos | Emiliano Zapata | Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 533000 | 479700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704264 | Construccion De Drenaje En Calle Guillermo Prieto - 86458 | 86458 | Morelos | Jojutla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 113637.38 | 113637.38 | 113637.38 | 110522.85 | 110522.85 | 33156.86 | 33156.86 | 29.1778 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 29.18 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704266 | Mantenimiento De Alumbrado Público En La Localidad De Xochicalco - 155666 | 155666 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 59785.83 | 59785.83 | 59785.83 | 59785.83 | 59785.83 | 59785.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200704267 | Construcción De Drenaje En Calle Nicolás Bravo - 153422 | 153422 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 368009.74 | 368009.74 | 368009.74 | 368009.74 | 368009.74 | 368009.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200704270 | Curso De Lineamientos Normativos Para La Adjudicación De Contratos De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con Las Mismas - 175291 | 175291 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704271 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Veinticuatro De Febrero De La Colonia Bonifacio Garcia Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelos - 155565 | 155565 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Bonifacio García (Colonia Alejandra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 623513.73 | 623513.73 | 623513.73 | 623513.73 | 623513.73 | 623513.73 | 100 | 0 | Otros | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 600 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704272 | Construccion De Drenaje Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Bonifcio Garcia De Tlaltizapan De Zapata - 189310 | 189310 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Bonifacio García (Colonia Alejandra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 783479.16 | 783479.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704273 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Hermelindo Barberi De La Comunidad De Ticuman - 189172 | 189172 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350117.39 | 350117.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704274 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Jesus Morales Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 188709 | 188709 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 115279.76 | 115279.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704275 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. En La Localidad De Ocoxaltepec; Municipio De Ocuituco. 2da Etapa - 78464 | 78464 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964500.05 | 214722 | 214722 | 214722 | 214722 | 214722 | 3.6 | 0 | Otros | 1338 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTÓ EL 30% DEL ANTICIPO FISE DEL FAIS ENTIDADES / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704276 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ocoxaltepec Municipio De Ocuituco 2da Etapa - 107607 | 107607 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1073283.23 | 1073283.23 | 1073283.23 | 1073283.23 | 1073283.23 | 1073283.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 90 | Financiera: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION / Física: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704277 | Electrificacion En Calle Noche Buena - 129041 | 129041 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 340311 | 340311 | 340311 | 340311 | 340311 | 136125 | 136125 | 40.0002 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 30 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704278 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Encino - 84003 | 84003 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 328179.05 | 328179.05 | 328179.05 | 328179.05 | 295361.14 | 280000 | 280000 | 85.3193 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704279 | Electrificacion En Colonia Morelos - 185079 | 185079 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1303391.13 | 1303391.13 | 1303391.13 | 1303391.13 | 1173052.02 | 391017.34 | 391017.34 | 30 | 0 | Metros lineales | 440 | 0 | 60 | Financiera: ESTAOBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PRCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704280 | Electrificacion En Privada Benito Juarez - 129352 | 129352 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 238217.7 | 238217.7 | 238217.7 | 238217.7 | 214395.93 | 71465.31 | 71465.31 | 30 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 60 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704282 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Altamirano De La Col Aeropuerto - 162767 | 18-CP-20/2016, 162767 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280227.64 | 280227.64 | 224182.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704283 | Pavimentación En Calle Plata - 176034 | 176034 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 537480.55 | 537480.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
MOR16160200704285 | Rehabilitación De Colector De Drenaje En Calle Gabriel Tepepa - 173586 | 173586 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 747838.8 | 747838.8 | 747838.8 | 538443.94 | 538443.94 | 538443.94 | 72 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704287 | Electrificacion Camino A Las Bovedas - 189894 | 189894 | Morelos | Tlaquiltenango | Las Bóvedas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 503266 | 503266 | 503266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 232 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704290 | Taller De Capacitación Para La Integración De Expedientes Tecnicos - 128701 | 128701 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 47213 | 42491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704291 | Construcción De Biodigestor En Calle Nardos Colonia Miguel Hidalgo - 181474 | 181474 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 614904.81 | 553414.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704292 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Orquídea Colonia Miguel Hidalgo - 177503 | 177503 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 179986.5 | 161987.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200704293 | Adquisición De Licencias De Programas 2016 - 128669 | 128669 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200704294 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 174206 | 174206 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 282963 | 254666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200704295 | Construcción De Banqueta En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 178021 | 178021 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 91739.5 | 82565.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200704296 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 177675 | 177675 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 83047.5 | 74742.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704298 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177000 | 177000 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 418301 | 376470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704299 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177719 | 177719 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 111348.5 | 100213.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200704301 | Rehabilitacion De Camino Rural Poza Onda - 110967 | 04 PR 000816 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 201346.35 | 201364.35 | 201364.35 | 201364.35 | 201364.35 | 201364.35 | 201364.35 | 100 | 0 | Otros | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704302 | Construccion De Drenaje Calle Ignacio Zaragoza Localidad Jaloxtoc - 114455 | 04 PR 0018 16 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137877.91 | 137877.91 | 137877.91 | 137877.91 | 137877.91 | 137877.91 | 137877.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704303 | Construccion De Drenaje Con Reposicion De Pavimento En Calle Privada Del Sur, Localidad Jaloxtoc - 111378 | 04 PR 0012 16 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 656695.15 | 656965.15 | 656965.15 | 656965.15 | 656965.15 | 656965.15 | 656965.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704311 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla. - 83483 | 83483 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704320 | Mejoras Diversas En Esc Prim Vicente Guerrero Col Los Reyes - 163720 | 30PR01-50-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 64140.75 | 64140.75 | 64140.75 | 64140.75 | 64140.75 | 64140.75 | 64140.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704321 | Introduccion De Red De Agua Potable En Cda Josefa Ortiz En La Localidad De Mexquemec - 181526 | 30PR01-25-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 64856.85 | 64856.85 | 64856.85 | 64856.85 | 64856.85 | 64856.85 | 64856.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704322 | Construccion De Red Electrica Calle Av Nacional Col Zahuatlan - 185797 | 30PR01-43-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139238.6 | 139238.6 | 139238.6 | 139238.6 | 139238.6 | 138252.6 | 138252.6 | 99.2919 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704323 | Construccion De Red Electrica En Calle Del Estudiante Col Centro Yecapixtla - 185624 | 30PR00-31-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 37485.74 | 36499.74 | 36499.74 | 36499.74 | 36499.74 | 36499.74 | 35513.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704324 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 96136 | 96136 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 11136 | 11136 | 37.12 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: OFICINAS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704325 | Mejoras Diversas En Jn Jazmin En La Loc De Huexca - 158871 | 30PR05-44-2016 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 16398.92 | 16398.92 | 16398.92 | 16398.92 | 16398.92 | 16398.92 | 16398.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704326 | Construcción De Red Electrica Calleniño Perdido Localidad Los Limones - 161800 | 30PR06-33-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 27355.75 | 27355.75 | 27355.75 | 27355.75 | 27355.75 | 26369.75 | 26369.75 | 96.3956 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704327 | Construcción De Red Electrica Calle La Mina Loc Los Limones - 161844 | 30PR06-34-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 45876.92 | 46862.92 | 46862.92 | 46862.92 | 46862.92 | 46862.92 | 45876.92 | 100 | 0 | Metros | 75 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SERÁ EJECUTADA POR CFE SIN EMBARGO SE PAGO UNA PLACA CONMEMORATIVA EN EL LUGAR / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704328 | Tres Computadoras Para Tesorería - 188201 | 188201 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO CON LA META DEL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704329 | Construcción De Drenaje Calle San Martin - 187532 | 187532 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 186616.07 | 186616.07 | 186616.07 | 186616.07 | 186616.07 | 186616.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIÓ LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704330 | Construcción De Drenaje Calle San Luis Potosi - 187956 | 187956 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 236966.86 | 236966.86 | 236966.86 | 236966.86 | 236966.86 | 236966.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704332 | Introduccion De Agua Potable En Calle Camino Al Campo - 88607 | 88607 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 183450.88 | 183450.88 | 183450.88 | 183450.88 | 183450.88 | 183450.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704333 | Introducción De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas - 88431 | 88431 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 85546.1 | 85546.1 | 85546.1 | 85546.1 | 85546.1 | 85546.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704334 | Introducción De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 103533 | 103533 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 72595 | 72595 | 72595 | 72595 | 72595 | 72595 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SIN NINGUNA COMPLICACION / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704335 | Introducción De Agua Potable En Calle 2 De Mayo - 86751 | 86751 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 186065.11 | 186065.11 | 186065.11 | 186065.11 | 186065.11 | 186065.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro:
MOR16160200704408 | Construcción De Barda En Esc Prim Rafael Ramirez - 89320 | 89320 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 70785.94 | 70785.94 | 70785.94 | 70785.94 | 70785.94 | 70785.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704409 | Construccion De Aula En Esc Prim Alfonso Villanueva Veira - 94975 | 94975 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 526500 | 526500 | 526500 | 526500 | 526500 | 526500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704410 | Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Gachupina. (Primera Etapa) . Equipamiento Reactor Bi - 83656 | 83656 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3223889.43 | 3223889.43 | 3223889.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162427 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704411 | Construcción De Drenaje Sanitario - 169013 | 169013 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 680145.52 | 680145.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200704424 | Red De Línea De Conducción De Agua Potable Del Depósito Uno Ubicado En Calle Oro Al Depósito Dos Ubicado En Calle Latón En La Colonia Del - 187389 | 187389 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629502.52 | 629502.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704425 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Del Parque Del Barrio San Pedro Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187705 | 187705 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704471 | Construccion De Red Electrica Calle San Cristobal Col Pazulco - 166787 | 30PR10-37-2016 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21259.75 | 21259.75 | 21259.75 | 21259.75 | 21259.75 | 20273.75 | 20273.75 | 95.3621 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704472 | Construccion De Red Electrica En Calle Los Reyes Col Pazulco - 166751 | 30PR10-38-2016 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | 15701.76 | 100 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704473 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Calle Progreso En La Localidad De Pazulco - 166161 | 30PR10-28-2016 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 222727.97 | 222727.97 | 222727.97 | 222727.97 | 222727.97 | 222727.97 | 222727.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704481 | Construccion De Electrificacion En Circuito Mercurio - 152267 | 152267 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704482 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 151380 | 151380 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 99436.6 | 99436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704483 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 190050 | 190050 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200704484 | Construccion De Un Aula De 6x8 En Jardin De Niños Acuario - 119516 | 119516 | Morelos | Emiliano Zapata | Colonia el Guante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709742 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitchila, Municipio De Tepalcingo. 1er Etapa - 70544 | 70544 | Morelos | Tepalcingo | Huitchila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2005679.6 | 72204.47 | 72204.47 | 72204.47 | 72204.47 | 72204.47 | 3.6 | 0 | Otros | 1935 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTÓ EL 30% DEL ANTICIPO FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN
MOR16160200709748 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Palo Prieto - 189270 | 189270 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Colonia Palo Prieto (Chipitongo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 253500 | 253500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709749 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Nogales - 189281 | 189281 | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 64774.85 | 64774.85 | 64774.85 | 64774.85 | 64774.85 | 64774.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709776 | Introducción De Agua Potable En Calle De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 155361 | 155361 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 49902.34 | 49902.34 | 49902.34 | 49902.34 | 49902.34 | 49902.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709777 | Ampliación De Red Eléctrica Cerrada De Popocatepetl - 163605 | 163605 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 291791.21 | 291791.21 | 291791.21 | 291791.21 | 291791.21 | 291791.21 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709780 | Adquisición De Servidor Para La Armonización Contable - 175124 | 175124 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 48430 | 48430 | 48430 | 48430 | 48430 | 48430 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709781 | Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado En Tramo A Santa Rosa Treinta Pueblo Nuevo Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 147144 | 147144 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1197698.26 | 1197698.26 | 1197698.26 | 1197698.26 | 1197698.26 | 1197698.26 | 100 | 0 | Otros | 25773 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 2200 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709782 | Rehabilitacion De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ticuman - 189112 | 189112 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 97388.03 | 97388.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709783 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Ticuman Tlaltizapan De Zapata - 189154 | 189154 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 370419.76 | 370419.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709784 | Pavimentacion Con Conreto Estampado En La Calle Leandro Valle Entre Carretera Federal Cuautla ¿ Tetela Y Calle De La Asuncion En La Cabecera - 104426 | 104426 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999824.41 | 2999824.41 | 2999824.41 | 2999824.41 | 2999824.41 | 2999824.41 | 2999824.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE ENVIA PARA SU VALIDACION / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709786 | Electrificacion En Calle Azucena - 94370 | 94370 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 408373.2 | 408373.2 | 408373.2 | 408373.2 | 367535.88 | 122511.96 | 122511.96 | 30 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 50 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
MOR16160200709787 | Electrificacion En Calle Crisantemos - 128614 | 128614 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 362998.4 | 362998.4 | 362998.4 | 326698.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 60 | Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
MOR16160200709789 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lauro Ortega - 94402 | 94402 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 347733.95 | 347733.95 | 347733.95 | 347733.95 | 347733.95 | 347733.95 | 347733.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709791 | Construcion De Drenaje Sanitario En Calle Rio Papagayo Col Lomas De Acatlipa - 156584 | 18-CP-09/2016, 156584 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 277323.15 | 277323.15 | 221858.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709792 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cuitlahuac De La Col Azteca - 165057 | 18-CP-24/2016, 165057 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 212768.43 | 212768.43 | 170214.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709793 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cinco Col Lomas De Acatlipa - 157064 | 18-CP-13/2016, 157064 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 277614.87 | 277614.87 | 222091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709794 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Y Tabachines De La Col Azteca - 164995 | 18-CP-23/2016, 164995 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 426027.13 | 426027.13 | 340821.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709795 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Andador Uno Col Lomas De Acatlipa - 155294 | 18-CP-07/2016, 155294 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2147808.76 | 2147808.76 | 1718247.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2062 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709796 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes Col Lomas De Acatlipa - 156866 | 18-CP-11/2016, 156866 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 539414.73 | 539414.73 | 431531.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 252 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709798 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Palma De La Col Laureles - 157353 | 18-CP-15/2016, 157353 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 267621.12 | 267621.12 | 214096.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 144 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709799 | Techumbre En Escuela Turno Matutino Amador Salazar Y Turno Vespertino Jaime Nuno - 172357 | 172357 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 944804.84 | 944804.84 | 944804.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4365 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709800 | Proyecto Ejecutivo - 159158 | 159158 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4176 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN ADQUISICIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709801 | Equipo Topografico - 158761 | 158761 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPO EN PROCESO DE ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709802 | Equipo De Oficina - 159266 | 159266 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 33628.4 | 33628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709803 | Construccion Del Sistema De Agua Y Alcantarillado Primera Etapa Oaxtepec - 186690 | 186690 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 478 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709809 | Rehabilitación De Red De Distribucion De Agua Potable - 78827 | 78827 | Morelos | Tlaquiltenango | Las Carpas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 323356.12 | 323356.12 | 323356.12 | 323356.12 | 323356.12 | 323356.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709814 | Equipamiento De La Reposición Del Pozo Profundo Francisco Villa Alcanfor - 129216 | 129216 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 603000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: envio para validacion
MOR16160200709815 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Apluyeca Segunda Etapa Equipamiento Complementario En Unidad De Tratamiento S - 129358 | 129358 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1525000 | 1372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2045 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: envio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709816 | Rehabilitacion Del Acceso A Telmica - 158189 | 158189 | Morelos | Atlatlahucan | Colonia Kilómetro 88 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 370816.67 | 370816.67 | 370816.67 | 370816.67 | 370816.67 | 370816.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709818 | Construccion De Muro De Contecion En Rio Ayala Localidad Ayala - 114240 | 04 PR 0020 16 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 885320.05 | 885320.05 | 885320.05 | 885320.05 | 885320.05 | 885320.05 | 885320.05 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709819 | Construccion De Drenaje En Calle Emiliano Zapata, Localidad Anenecuilco - 111639 | 04 PR 0013 16 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 276116.13 | 276116.13 | 276116.13 | 276116.13 | 276116.13 | 276116.13 | 276116.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709830 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veintiuno De Agosto - 141426 | 141426 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 187112.64 | 187112.64 | 187112.64 | 187112.64 | 187112.64 | 187112.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA. / Física: TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709832 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Antigua Calle De La Via Del Ferrocarril Estacion Del Tren Primera Etapa - 180381 | 180381 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4915297.75 | 4423767.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709833 | Drenaje Sanitario Calle Arrastradero - 183366 | 183366 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 179612.5 | 161651.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALDIACION. OBRA EN COINVERSION CON PROGRAMA HABITAT 2016 CUYA APORTACION CORRESPONDE A $ 292,579.00 PESOS Y AMBOS RECURSOS SUMAN LA CANTIDAD TOTAL DE $ 472,191.50 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709834 | Drenaje Arrastradero Segunda Etapa - 183206 | 183206 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 861893 | 775703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709838 | Introduccion De Red De Agua Potable En Cjon Sin Nombre En La Localidad De Zahuatlan - 181511 | 30PR01-46-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127279.08 | 127279.08 | 127279.08 | 127279.08 | 127279.08 | 77182.93 | 77182.93 | 60.6407 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709839 | Construccion De Drenaje Calle Queretaro Primera Etapa - 187787 | 187787 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200236.86 | 200236.86 | 200236.86 | 200236.86 | 200236.86 | 200236.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709840 | Construcción De Drenaje Calle Hidalgo - 187847 | 187847 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280478.96 | 280478.96 | 280478.96 | 280478.96 | 280478.96 | 280478.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709842 | Introducción De Drenaje En Privada Zaragoza - 114679 | 114679 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 97900 | 97900 | 97900 | 66586.04 | 66586.04 | 66586.04 | 68.0143 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 75 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709843 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 90857 | 90857 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 807094.32 | 807094.32 | 807094.32 | 527897.47 | 527897.47 | 527897.47 | 65.4072 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709844 | Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Siervo De La Nacion - 89096 | 89096 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 458832.15 | 458832.15 | 458832.15 | 137649.65 | 137649.65 | 137649.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 20 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709845 | Introducción De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 114496 | 114496 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 205662.13 | 205662.13 | 205662.13 | 205662.13 | 104812.32 | 104812.32 | 50.9634 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 50.96% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
MOR16160200709927 | Rehabilitacion De Pozo Autopista Mexico Oaxaca - 90143 | 90143 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 88682 | 88682 | 88682 | 88682 | 88682 | 88682 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA REHABILITACION DEL POZO SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709929 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Sec Mariano Matamoros - 89460 | 89460 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 215804.96 | 215804.96 | 215804.96 | 215804.96 | 215804.96 | 215804.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709930 | Aforo De Pozo Callejon Gutierrez - 91148 | 91148 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 100 | 0 | Otros | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL AFORO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709932 | Balizamiento Y Colocacion De Vialetas En Tramos Carreteros - 90298 | 90298 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 292340.51 | 292340.51 | 292340.51 | 292340.51 | 292340.51 | 292340.51 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% SE BALIZARON 5.7 KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709935 | Construcción De Drenaje Sanitario - 172626 | 172626 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629917.5 | 629917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 229 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200709937 | Construcción De Drenaje Sanitario - 168913 | 168913 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1497155.42 | 1497155.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 643 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200709938 | Construccion De Drenaje En Calle Leandro Arcos Y Entronque A La Av Revolucion - 86249 | 86249 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 401276.29 | 401276.29 | 401276.29 | 400025.3 | 400025.3 | 120007.59 | 120007.59 | 29.9065 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 29.91 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709939 | Construccion De Drenaje En 15 De Septiembre - 145376 | 145376 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 157579.12 | 157579.12 | 157579.12 | 155325.15 | 155325.15 | 126529.23 | 126529.23 | 80.2957 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 80.3 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160200709977 | Construccion De Red Electrica En Calle Popocatepetl Col Pazulco - 166308 | 30PR10-39-2016 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21259.75 | 21259.75 | 21259.75 | 21259.75 | 21259.75 | 20273.75 | 20273.75 | 95.3621 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709978 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Loc De Tecajec - 151738 | 30PR14-07-2016 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 86840.29 | 86640.29 | 86640.29 | 86640.29 | 86640.29 | 86640.29 | 86640.29 | 100 | 0 | Otros | 1665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709979 | Mejoras Diversas Esc. Prim. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Tecajec - 71056 | 30PR14-02-2016 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 118632.05 | 118632.05 | 118632.05 | 118632.05 | 118632.05 | 118632.05 | 118632.05 | 100 | 0 | Otros | 1665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709980 | Equipamiento En El Centro De Salud De La Loc De Tecajec - 163803 | 30PR14-51-2016 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 901.32 | 901.32 | 36.0528 | 0 | Otros | 1665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO / Registro: .
MOR16160200709981 | Mejoras Diversas Esc Prim Comunitaria Narciso Mendoza Conafe Morelos De La Col Paraiso Escondido - 173918 | 30PR37-26-2016 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 21717 | 21731 | 21731 | 21731 | 21731 | 21731 | 21731 | 100 | 0 | Otros | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200709985 | Drenaje Sanitario Calle Amado Nervo - 178019 | 178019 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 703298.17 | 632968.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709986 | Drenaje Sanitario Calle Jaime Nuno - 176008 | 176008 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1255521 | 1129968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709987 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Calvario - 153529 | 153529 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 706819.07 | 636137.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709989 | Adquisicion De Licencia Base Del Sistema Neodata Precios Unitarios Un Usuario - 152068 | 152068 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO SE ADQUIERE EL SISTEMA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709990 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 187933 | 187933 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 104689.52 | 104689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709991 | Construccion De Electrificacion En Puente Colorado Circuito Bugambilias Y Calle Sin Nombre - 153287 | 153287 | Morelos | Emiliano Zapata | Campo el Órgano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 975000 | 877500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715094 | Rehabilitacion De Caminos Lazaro Cardenas Ampliacion Nicolas Bravo Libramientos Texcal Y Roque Molina De La Col Gabriel Tepepa - 188952 | 188952 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 85992.68 | 85992.68 | 85992.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 216 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715111 | Construcción De Desagüe Pluvial Calle Argentina A La Bolivia - 94938 | 94938 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 120764.9 | 120764.9 | 120764.9 | 120764.9 | 53206.05 | 53206.05 | 44.0575 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200715114 | Rehabilitación Drenaje Calle Cinco De Mayo Esquina Adolfo López Mateos - 153653 | 153653 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 79875.07 | 79875.07 | 79875.07 | 79875.07 | 79875.07 | 79875.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715115 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Adolfo López Mateos Parte Baja - 111417 | 111417 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 814897.51 | 814897.51 | 814897.51 | 814897.51 | 814897.51 | 814897.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715117 | Suministro Y Colocación De Pisos Cerámicos En Esc Prim José Narez Álvarez Y Mejoras Diversas En Jn Cleotilde Vázquez De Gándara - 155735 | 155735 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 180631.34 | 144505.07 | 180631.34 | 144505.07 | 144505.07 | 144505.07 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200715119 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Municipio De Tetela Del Volcán - 175728 | 175728 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200715120 | Desazolve De Red De Drenaje De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro Tramo Puente De Acopan A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 163530 | 163530 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715121 | Construcción De Barda Perimetral Malla Y Explanada En Esc Prim Dieciseis De Septiembre - 149529 | 149529 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 414205.79 | 331364.63 | 414205.79 | 331364.63 | 331364.63 | 331364.63 | 80 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200715122 | Construcción De Muro Perimetral En Esc Telesecundaria Vicente Guerrero - 163417 | 163417 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 588184.9 | 470547.92 | 588184.9 | 470547.92 | 470547.92 | 470547.92 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715124 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora El Salto. - 83987 | 83987 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 784000 | 784000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715125 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Abasolo Colonia Bonifacio Garcia Tlaltizapan De Zapata - 147951 | 147951 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Bonifacio García (Colonia Alejandra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 540520.27 | 540520.27 | 540520.27 | 540520.27 | 540520.27 | 540520.27 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 360 M / Registro:
MOR16160200715126 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Camino Viejo A Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 182738 | 182738 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 202519.95 | 202519.95 | 202519.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 60 | Financiera: / Física: META 390 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715127 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Sin Nombre Y Emiliano Zapata Del Barrio San Lucas De Tlaltizapan De Zapata - 188424 | 188424 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1472204.95 | 1472204.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715129 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Miguel Aleman De La Colonia Pueblo Viejo - 151357 | 18-CP-03/2016, 151357 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2277805.57 | 2277805.57 | 1822244.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2187 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715130 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Barranca Seca De La Col Azteca - 156515 | 18-CP-08/2016, 156515 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 984427.3 | 984427.3 | 787541.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 216 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715133 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec (Primera Etapa). Rehabilitación De Pretratamiento, Unidad De Biodi - 83679 | 83679 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2449543.35 | 2449543.35 | 2449543.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42731 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715134 | Rehabilitacion Del Drenaje Colector En Avenida Principal - 153625 | 153625 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1143267.72 | 571633.86 | 571633.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1098 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715135 | Proyecto Ejecutivo - 159017 | 159017 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715136 | Adquisicion De Sofware Y Hardware - 158686 | 158686 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 128180 | 128180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN PROCESO DE ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715137 | 33903 Servicios Integrales - 185722 | 185722 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 383439.58 | 383439.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715138 | Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juarez Y Carlos A Carrillo - 172277 | 172277 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1023567.37 | 1023567.37 | 1023567.37 | 307070.21 | 307070.21 | 307070.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715139 | Pavimentacion En Calle Fernando Montes De Oca - 128989 | 128989 | Morelos | Yautepec | Lázaro Cárdenas (El Empalme) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 593749.86 | 593749.86 | 593749.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715141 | Construccion De Colector De Captacion De Agua En La Localidad De La Mezquitera - 186615 | 186615 | Morelos | Tlaquiltenango | La Mezquitera (El Astillero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 364824.42 | 364824.42 | 364824.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 536 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715142 | Construccion De Camino En La Col Alfredo V Bonfil - 173404 | 173404 | Morelos | Tlaquiltenango | Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 234767.38 | 234767.38 | 234767.38 | 234767.38 | 234767.38 | 234767.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715143 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia Tres De Mayo Municipio De Tlayacapan - 151920 | 151920 | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 10 | Financiera: aportacion correspondiente al municipio. Ejecuta la comision federal de electricidad / Física: avance correspondiente a la aportacion municipal / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715148 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Emiliano Zapata Colonia Benito Juárez - 187406 | 187406 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 614904.81 | 553414.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200715149 | Actualización Del Bando De Policía Y Gobierno Del Municipio De Xochitepec Morelos - 126135 | 126135 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 104400 | 104400 | 104400 | 83520 | 83520 | 0 | 80 | 0 | Otros |  | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715150 | Construcción De Guarnición En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177880 | 177880 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 90304 | 81273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715151 | Construcción De Banqueta En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 178081 | 178081 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 41014 | 36912.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200715152 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177655 | 177655 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 163798 | 147418.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715153 | Construcción De Guarnición En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177757 | 177757 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 50505.5 | 45454.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200715154 | Pavimentación De Calle Prolongación De Misión Cultural - 191848 | 191848 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 706318.56 | 706318.56 | 706318.56 | 706318.56 | 706318.56 | 706318.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715155 | Pavimentacion Calle Niño Artillero, Localidad Apatlaco - 111680 | 04 PR 0014 16 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 376538.59 | 376538.59 | 376538.59 | 376538.59 | 376538.59 | 376538.59 | 376538.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715156 | Construccion De Linea De Conduccion Agua Potable En Calle Riego, Localidad Apatlaco - 111350 | 04 PR 0010 16 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715157 | Construccion De Linea De Conduccion Agua Potable En Calle Jornaleros, Localidad Apatlaco - 111241 | 04 PR 0009 16 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 80903.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 0 | 100 | Financiera: ENVIÓ PARA VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715167 | Construcción De Bardas Perimetrales De Varias Escuelas En El Municipio De Cuautla - 176227 | 176227 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 598219.24 | 598219.24 | 598219.24 | 179465.77 | 179465.77 | 179465.77 | 30 | 0 | Otros | 2400 | 100 | 90 | Financiera: ANTICIPO. / Física: 4 ESCUELAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715168 | Drenaje En Calle Jalisco - 182477 | 182477 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 544881.41 | 490393.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715169 | Alumbrado Publico Calle Jalisco - 183382 | 183382 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 172061.5 | 154855.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. OBRA EN COINVERSION CON HABITAT 2016 CUYA APORTACION ES DE $ 396,714.00 Y LA SUMA DE AMBOS RECURSOS EN TOTAL ES DE $ 568, 775.50 PESOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715175 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Col Nueva Yecapixtla - 170045 | 30PR01-16-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 31991.2 | 26741.28 | 26741.28 | 26741.28 | 26741.28 | 26741.28 | 26741.28 | 100 | 0 | Otros | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: VÁLVULAS COMPUERTA / Registro: .
MOR16160200715177 | Construccion De Red Electrica En Privada De Las Flores Col Aquiles Serdan Yecapixtla - 185565 | 30PR99-40-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 69286.8 | 69286.8 | 69286.8 | 69286.8 | 69286.8 | 67657.85 | 67657.85 | 97.649 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200715178 | Construccion De Red Electrica Calle Narciso Mendoza Col Los Limones - 161081 | 30PR06-32-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 165200.96 | 165200.96 | 165200.96 | 165200.96 | 165200.96 | 164214.96 | 164214.96 | 99.4032 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715179 | Construccion De Comedor Escolar Prim Adolfo L Mateos Y Heroes Del Sur En La Localidad De Juan Morales - 154893 | 30PR08-06-2016 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 455396.09 | 612488.7 | 612488.7 | 612488.7 | 612488.7 | 423211.89 | 423211.89 | 69.0971 | 0 | Metros Cuadrados | 726 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715180 | Construcción De Drenaje Calle Guerrero - 187387 | 187387 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 468669.35 | 468669.35 | 468669.35 | 468669.35 | 468669.35 | 468669.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 367 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715181 | Introducción De Agua Potable En Callejón La Bomba - 88025 | 88025 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 49942.13 | 49942.13 | 49942.13 | 49942.13 | 49942.13 | 49942.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715182 | Introducción De Agua Potable En Carretera Emiliano Zapata Ampliación San Juan - 84594 | 84594 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300038.83 | 300038.83 | 300038.83 | 300038.83 | 300038.83 | 300038.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715241 | Mejoramiento De Red Electrica Calle Reforma - 90027 | 90027 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 357030.54 | 357030.54 | 357030.54 | 357030.54 | 357030.54 | 357030.54 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. SE INSTALARON 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715243 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Estación - 89959 | 89959 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 235724.97 | 235724.97 | 235724.97 | 235724.97 | 235724.97 | 235724.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. HUBO REDUCCION DE METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715244 | Mejoramiento De Sanitarios En Esc Prim Emiliano Zapata - 89421 | 89421 | Morelos | Jantetelco | Colonia Emiliano Zapata (La Granja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 33688.19 | 33688.19 | 33688.19 | 33688.19 | 33688.19 | 33688.19 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO DE UN MODULO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715245 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Simón Bolivar - 185370 | 185370 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1469607.55 | 1469607.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 634 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200715246 | Contrucción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Pino Suárez - 168876 | 168876 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1563235.23 | 1563235.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200715254 | Construcción Del Depósito De Agua Potable De En La Col Navidad Municipio De Tepoztlán Morelos - 187659 | 187659 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715255 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cerrada De La Tejería En El Barrio De San José En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182671 | 182671 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1725209 | 1725209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIA EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715256 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Rinconada De La Col Tierra Blanca Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187612 | 187612 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715257 | Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Camino Al Jaguey En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182846 | 182846 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 456733.14 | 456733.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA A INICIAR EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715304 | Construccion De Red Electrica Av Las Besanas De La Localidad De Tlamomulco - 180249 | 30PR17-29-2016 | Morelos | Yecapixtla | Tlamomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 236165.24 | 236165.24 | 236165.24 | 236165.24 | 236165.24 | 235179.24 | 235179.24 | 99.5825 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715305 | Mejoras Diversas En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Capulines - 157739 | 30PR20-15-2016 | Morelos | Yecapixtla | Los Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124302.64 | 124302.64 | 124302.64 | 124302.64 | 124302.64 | 124302.64 | 124302.64 | 100 | 0 | Otros | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715306 | Mejoramiento En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 71001 | 30PR21-01-2016 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 209101.55 | 209101.55 | 209101.55 | 209101.55 | 209101.55 | 50460 | 50460 | 24.1318 | 0 | Otros | 444 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200715307 | Construccion De Red Electrica Avenida Ferrocarril Col Adolfo Lopez Mateos - 185181 | 30PR21-36-2016 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 77647.7 | 77647.7 | 77647.7 | 77647.7 | 77647.7 | 76661.7 | 76661.7 | 98.7302 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715312 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Tulipanes - 190352 | 190352 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1885410.92 | 1696869.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715313 | Construccion De Electrificacion En Calle Tulipanes - 153382 | 153382 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 680000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715314 | Adquisicion De Software Para La Implementacion De La Armonizacion Contable Gubernamental - 190159 | 190159 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200715315 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 190121 | 190121 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25160.92 | 25160.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200715316 | Construccion De Electrificacion En Circuito Bugambilias - 153358 | 153358 | Morelos | Emiliano Zapata | Campo el Órgano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715317 | Construccion De Electrificacion En Calle Vicente Guerrero - 152274 | 152274 | Morelos | Emiliano Zapata | 1ra. Sección Colonia Villa Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 655000 | 589500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720442 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Palo Prieto Chipitongo Del Municipio Tlaltizapan De Zapata - 152676 | 152676 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Colonia Palo Prieto (Chipitongo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1277811.42 | 1277811.42 | 1277811.42 | 1277811.42 | 1277811.42 | 1277811.42 | 100 | 0 | Otros | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 589 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720444 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Morelos Y Calle Benito Juárez - 189019 | 189019 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 690594.4 | 690594.4 | 690594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200720461 | Construccion De Drenaje En Calle Venezuela De Calle Morelos Al Vado - 95053 | 95053 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 205302.45 | 205302.45 | 205302.45 | 205302.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720465 | Construcción De Aula De Medios En Esc Prim Bicentenario De La Independencia - 164284 | 164284 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 480000 | 600000 | 480000 | 480000 | 480000 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720466 | Ampliación De Red Eléctrica Calle La Laja - 176928 | 176928 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVEEDOR Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 674182.09 | 674182.09 | 674182.09 | 674182.09 | 674182.09 | 674182.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720467 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Municipio De Tetela Del Volcán - 175350 | 175350 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES WALKIRIAS SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2426114.34 | 2426114.34 | 2426114.34 | 727834.3 | 727834.3 | 727834.3 | 30 | 0 | Otros | 1733 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATISTA EFECTUARA UNA REPROGRAMACIÓN POR CONCEPTO DE VIGENCIA POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO FUERA DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
MOR16160200720468 | Ampliación De La Red De Distribución En La Localidad De Hueyapan. - 83028 | 83028 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 224192.57 | 224192.57 | 224192.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720472 | Curso De Aspel Noi - 175169 | 175169 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720473 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 187662 | 187662 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 50502.79 | 50502.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720474 | Adq Licenciamiento Del Sistema De Contabilidad Gub Scgiii - 162653 | 162653 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200720475 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 186982 | 186982 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720476 | Ampliacion De Agua Potable Y Calle Abasolo Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 188790 | 188790 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 105776.52 | 105776.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720478 | Electrificacion En Calle Francisco Villa - 140464 | 140464 | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 732803.02 | 732803.02 | 732803.02 | 732803.02 | 659522.72 | 219840.91 | 219840.91 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 30 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO Y DE EJECUCION
MOR16160200720479 | Electrificacion En Calle Lázaro Cardenas - 140949 | 140949 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 748684.2 | 748684.2 | 748684.2 | 748684.2 | 673815.78 | 224605.26 | 224605.26 | 30 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 90 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720481 | Electrificacion En Calle Cuahuyatilan - 129089 | 129089 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1247807 | 1247807 | 1247807 | 1247807 | 1123026.3 | 374342.1 | 374342.1 | 30 | 0 | Metros lineales | 700 | 0 | 40 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720484 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jacarandas Col Laureles - 157175 | 18-CP-14/2016,157175 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 80434.93 | 80434.93 | 64347.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720486 | Proyecto Topografico - 158860 | 158860 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIAL EN PROCESO DE ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720487 | Perforacion Y Aforo De Dos Pozos De Agua En Oaxtepec - 187366 | 187366 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6939 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720491 | Rehabilitacion De Transformador Del Pozo De La Col Alfredo V Bonfil - 189101 | 189101 | Morelos | Tlaquiltenango | Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 51968 | 51968 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2068 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720495 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlacholoaya Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 126151 | 126151 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 488462.43 | 488462.43 | 488462.43 | 488462.43 | 488462.43 | 488462.43 | 100 | 0 | Otros | 2972 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720496 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 187697 | 187697 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 206509.5 | 185858.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720497 | Construcción De Guarnición En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177946 | 177946 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 48839 | 43955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160200720498 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177622 | 177622 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 101936.5 | 91742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720501 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion Sobre Neodata Sentinel - 158308 | 158308 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720502 | Adquisición De Computadoras - 158262 | 158262 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: ninguna / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720504 | Barda Perimetral En Jardin De Niños De Tepantongo - 191514 | 191514 | Morelos | Atlatlahucan | San Diego Tepantongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 217122.55 | 217122.55 | 217122.55 | 217122.55 | 217122.55 | 217122.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720505 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Adolfo Lopez Mateos - 153255 | 153255 | Morelos | Atlatlahucan | Tlaltetelco (San Miguel Tlaltetelco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 362817.23 | 362817.23 | 362817.23 | 362817.23 | 362817.23 | 362817.23 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720506 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Niños Heroes - 157690 | 157690 | Morelos | Atlatlahucan | Tlaltetelco (San Miguel Tlaltetelco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 466404.41 | 466404.41 | 466404.41 | 466404.41 | 466404.41 | 466404.41 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720507 | Ampliacion De La Red Electrica En Calle Del Angel - 191664 | 191664 | Morelos | Atlatlahucan | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 436022.06 | 436022.06 | 436022.06 | 436022.06 | 436022.06 | 436022.06 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: ninguno / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720510 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri, Localidad Ayala - 110799 | 04 PR 0007 16 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 271976.73 | 271976.73 | 271976.73 | 271976.73 | 271976.73 | 271976.73 | 271976.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720511 | Construccion De Drenaje En Calle El Sabino Localidad Huitzililla - 114559 | 04 PR 0019 16 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85767.57 | 85767.57 | 85767.57 | 85767.57 | 85767.57 | 85767.57 | 85767.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720528 | Construccion De Red De Distribucion Reforma Apatlaco Segunda Etapa De Tres Etapas Sesenta Y Cinco Porciento - 136657 | 136657 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 1576296.46 | 1576296.46 | 1576296.46 | 70.6859 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200720529 | Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga , En Los Municipios De Ayala Y Cuautla), Primera Etapa De Dos Etapas (50 %). - 83596 | 83596 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1159065.63 | 1159065.63 | 1159065.63 | 57.9533 | 0 | Otros | 344 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720530 | Drenaje Sanitario Ave Ferrocarril Patios De La Estacion Y Callejon Sin Numero - 182458 | 182458 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 552703.3 | 497432.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720531 | Drenaje Pluvial Privada Libertad Calle Cuatematla Y Avicultura - 122778 | 122778 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR16160200720532 | Entubamiento De Aguas Pluviales En Calle Independencia En El Poblado De Santa Maria Ahuacatitlan - 122841 | 122841 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 333973.92 | 300576.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720533 | Drenaje Pluvial Calle Nacional Y Privada Paraje Col Sta Maria Ahuacatitlan - 122847 | 122847 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 497814.45 | 448033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720536 | Construccion De Electrificacion En Privada Las Flores - 152794 | 152794 | Morelos | Emiliano Zapata | Colonia Modesto Rangel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 220000 | 66000 | 66000 | 0 | 30 | 0 | Otros | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720541 | Construccion De Red Electrica En Calle Zamora Col Zahuatlan Yecapixtla - 181535 | 30PR01-30-2016 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 187249.66 | 187249.66 | 187249.66 | 187249.66 | 187249.66 | 186263.66 | 186263.66 | 99.4734 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720542 | Impresora Brother Coplademun - 188169 | 188169 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720543 | Dos Impresoras Brother Obras Publicas - 188124 | 188124 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META EXITOSAMENTE / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720545 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Miguel - 105525 | 105525 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 258615.14 | 258615.14 | 258615.14 | 258615.14 | 258615.14 | 258615.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720547 | Introducción De Agua Potable En Calle 1o De Mayo - 115032 | 115032 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 337235 | 337235 | 337235 | 337235 | 337235 | 337235 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SIN PROBLEMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720550 | Introducción De Agua Potable En Privada Zaragoza - 115116 | 115116 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 40315 | 40315 | 40315 | 6439 | 6439 | 6439 | 15.9717 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 45 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720608 | Rehabilitación De Caminos De Saca Campos Cerro Gordo Y Puente Colorado - 90274 | 90274 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 176462 | 176462 | 176462 | 176462 | 176462 | 176462 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% SE REHABILITARON 6039.00 M2 DE CAMINOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720610 | Construcción De Barda Y Mejoras Diversas En Esc Prim Mariano Matamoros - 89380 | 89380 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 76071.34 | 76071.34 | 76071.34 | 76071.34 | 76071.34 | 76071.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720611 | Construccion De Drenaje Callejon Galeana - 90085 | 90085 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 189622.2 | 189622.2 | 189622.2 | 189622.2 | 189622.2 | 189622.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720612 | Aforo De Pozo Las Rentas - 90964 | 90964 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL AFORO SE ENCUENTRA CONLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720614 | Construccion De Drenaje Sanitario - 177645 | 177645 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 781666.94 | 781666.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720616 | Pavimentacion Calle Bugambilias - 117405 | 117405 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 148703.58 | 148703.58 | 146750.2 | 146750.2 | 146750.2 | 146750.2 | 98.6864 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160200720617 | Construcción De Drenaje En Calle Ricardo Soto Y Revolucion - 94783 | 94783 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1143736.65 | 1143736.65 | 1143736.65 | 1140216.65 | 1140216.65 | 995224.83 | 995224.83 | 87.0152 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 87.02 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720618 | Proyecto 2 Linea De Conduccion Altavista Pedro Amaro - 106166 | 106166 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 117732.51 | 117732.51 | 117732.51 | 117378.5 | 117378.5 | 100587.23 | 100587.23 | 85.4371 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 85.44 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720627 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De La Esperanza Del Barrio De San Pedro Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán - 187784 | 187784 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720628 | Pavimentación De Calle Tetecala Con Concreto Hidraulico En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182826 | 182826 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1093544.95 | 1093544.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIA EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720678 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla. - 70864 | 70864 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1062491.63 | 38249.7 | 38249.7 | 38249.7 | 38249.7 | 38249.7 | 3.6 | 0 | Otros | 472 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTÓ EL ANTICIPO DEL 30% FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720679 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Barranca Tlamomulco - 180101 | 30PR17-21-2016 | Morelos | Yecapixtla | Tlamomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 52809.41 | 52809.41 | 52809.41 | 52809.41 | 52809.41 | 52809.41 | 52809.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720686 | Drenaje Sanitario Calle Orquídea Y Gladiola - 176425 | 176425 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 696624.45 | 626962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720687 | Curso De Capacitacion Para La Implementacion Del Sistema De Armonizacion Contable Municipal - 190271 | 190271 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 27111.28 | 27111.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720689 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190007 | 190007 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720690 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Delicias Colonia El Calvario - 153706 | 153706 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 382069.63 | 343862.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720691 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Grecia Y Prolongacion Grecia - 153320 | 153320 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 617500.73 | 555750.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726003 | Construcción De Drenaje En Calle Libertad - 161386 | 161386 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200726004 | Construcción De Ampliación De Red De Agua Potable Calle Reforma - 168907 | 168907 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 127807.15 | 127807.15 | 127807.15 | 127807.15 | 127807.15 | 127807.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726005 | Construcción De Linea Sanitaria Calle Mariano Matamoros Tramo Calle José María Morelos A Boulevard - 153707 | 153707 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 646104.42 | 646104.42 | 646104.42 | 646104.42 | 646104.42 | 646104.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726007 | Cursos De Excel - 175359 | 175359 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 38589.8 | 38589.8 | 38589.8 | 38589.8 | 38589.8 | 38589.8 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160200726008 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 154584 | 154584 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 434482.76 | 434482.76 | 434482.76 | 320000 | 320000 | 320000 | 73.6508 | 0 | Otros |  | 100 | 73.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726009 | Construccion De Muro De Contencion Y Rehabilitacion De Carretera Acamilpa Temimilcingo - 188551 | 188551 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Acamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1599529.44 | 1599529.44 | 1599529.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1095 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726010 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col Emiliano Zapata De La Loc De Santa Rosa Treinta De Tlaltizapan De Zapata - 148189 | 148189 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 440468.97 | 440468.97 | 440468.97 | 440468.97 | 440468.97 | 440468.97 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 305 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726011 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez Colonia Otilio Montaño En La Localidad De Santa Rosa Treinta De Tlaltizapan De Zapata - 148829 | 148829 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 242440.75 | 242440.75 | 242440.75 | 242440.75 | 242440.75 | 242440.75 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 178 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726012 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle La Via Central Colonia Emiliano Zapata La Localidad De Santa Rosa Treinta Tlaltizapan De Zapata - 188302 | 188302 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1793725.81 | 1793725.81 | 1793725.81 | 1793725.81 | 1146862.91 | 1146862.91 | 63.9375 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726013 | Ampliacion Y Mejoramiento Red Electrica Media Y Baja Tension Calle Cinco De Mayo Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata More - 155443 | 155443 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 100 | 0 | Otros | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES DE 194 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726014 | Ampliacion De Red Electrica Media Y Baja Tension En Camino Real Campo La Matanza Santa Rosa Treinta Municipio De Tlatizapan De Zapata Morelo - 185599 | 185599 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 900622.27 | 900622.27 | 900622.27 | 900622.27 | 900622.27 | 900622.27 | 100 | 0 | Otros | 576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 777 ML / Registro: EL CONTRATO INICIAL FUE POR LA CANTIDAD DE $ 754,306.33 Y SE REALIZO UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE $146,315.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726015 | Reencarpetamiento Asfaltico En Avenida Mexico Balsas - 82623 | 82623 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3974389.08 | 3974389.08 | 3974389.08 | 3974389.08 | 3576950.17 | 3500000 | 3500000 | 88.0638 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 / Registro: ESTAOBRA ESTAEN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726016 | Electrificacion En Calle Cempaxuchitl - 140996 | 140996 | Morelos | Puente de Ixtla | El Estudiante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 540175 | 540175 | 540175 | 540175 | 486157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 70 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO PASA A PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA POR TERMINARSE / Registro: ESTA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726017 | Electrificacion En Calle Bugambilias - 64783 | 64783 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1451993.6 | 1451993.6 | 1451993.6 | 1451993.6 | 1451993.6 | 1386453.55 | 1386453.55 | 95.4862 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO PERO TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
MOR16160200726018 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Adolfo Lopez Mateos De La Col Pueblo Viejo - 158311 | 18-CP-18/2016, 158311 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 562270.97 | 562270.97 | 449816.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726020 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Emiliano Zapata - 176125 | 176125 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 635356.02 | 635356.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 784 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726021 | 33903 Servicios Integrales - 185747 | 185747 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIO EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726022 | Rehabilitación De Drenaje En Alvaro Obregon - 175712 | 175712 | Morelos | Yautepec | Cocoyoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 618199.96 | 618199.96 | 618199.96 | 525158.72 | 525158.72 | 525158.72 | 84.9497 | 0 | Metros lineales | 759 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726024 | Rehabilitacion De Camino Lirios De La Col Alfredo V Bonfil - 189061 | 189061 | Morelos | Tlaquiltenango | Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 30149.88 | 30149.88 | 30149.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726025 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan. 2da Etapa - 78060 | 78060 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4445000 | 160020 | 160020 | 160020 | 160020 | 160020 | 3.6 | 0 | Otros | 719 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA EL 30% DEL ANTICIPO FISE / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726028 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177255 | 177255 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 608867 | 547980.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726029 | Construcción De Guarnición En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 177917 | 177917 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 37478 | 33730.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726030 | Construcción De Banqueta En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177979 | 177979 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 59327.5 | 53394.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726049 | Drenaje Sanitario Colibri Faisan Flamingos Primavera Halcon Y Lluvia - 180453 | 180453 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2241027.31 | 2016924.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726050 | Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero Y Mina - 183186 | 183186 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2018269.64 | 1816442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726051 | Construccion De Drenaje Pluvial Av Ferrocarril Patios De La Estacion Callejon Sin Numero - 182482 | 182482 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 660448.4 | 594403.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726055 | Cursos De Capacitación Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos - 98538 | 98538 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 87928 | 87928 | 97.6978 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: CURSOS DE CAPACITACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726056 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 96030 | 96030 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 100 | 0 | Metros |  | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726057 | Mejoras Diversas Esc Tvsec Himno Nacional En La Loc De Huexca - 179546 | 30PR05-52-2016 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 32797.84 | 31696.11 | 31696.11 | 31696.11 | 31696.11 | 31696.11 | 31696.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200726058 | Dos Computadoras Para Obras Publicas - 188138 | 188138 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON CON LAS METAS EXITOSAMENTE / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726059 | Construcción De Drenaje Calle Durango - 187654 | 187654 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 477185.14 | 477185.14 | 477185.14 | 477185.14 | 477185.14 | 477185.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726060 | Construcción De Drenaje Calle Yucatan - 171688 | 171688 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 344401.8 | 344401.8 | 344401.8 | 342192.76 | 342192.76 | 342192.76 | 99.3586 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIÓ LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726062 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle 10 De Mayo Temoac - 114740 | 114740 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1025483.73 | 1025483.73 | 1025483.73 | 85854.23 | 85854.23 | 85854.23 | 8.3721 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 22 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726063 | Introducción De Drenaje En Callejón La La Bomba - 87868 | 87868 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 126792.93 | 126792.93 | 126792.93 | 126792.93 | 126792.93 | 126792.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726065 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon 1ra Etapa - 86872 | 86872 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 884732.03 | 884732.03 | 884732.03 | 884732.03 | 884732.03 | 884732.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SI NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726066 | Introduccion De Drenaje En Calle Alvaro Obregon - 86799 | 86799 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 228246.45 | 228246.45 | 228246.45 | 228246.45 | 228246.45 | 228246.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SIN NINGÚN PROBLEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726125 | Mejoramiento De Aulas Mejoras Diversas Esc Prim Teniente Gral Mariano Matamoros - 124766 | 124766 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 141659.62 | 141659.62 | 141659.62 | 141659.62 | 141659.62 | 141659.62 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE APLICO PINTURA EN 6 AULAS. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726126 | Electrificacion Suministro Y Colocacion De Transformador - 124853 | 124853 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88410.21 | 88410.21 | 88410.21 | 88410.21 | 88410.21 | 88410.21 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726127 | Construcción De Comedor En Esc Prim Melchor Ocampo Y Esc Prim Ricardo Flores Magon Techumbre - 90115 | 90115 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 416215.92 | 416215.92 | 416215.92 | 416215.92 | 416215.92 | 416215.92 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% 1 TECHUMBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726128 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Joya - 90187 | 90187 | Morelos | Jantetelco | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA REAHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726130 | Construccion De Drenaje Sanitario - 177572 | 177572 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 465564.87 | 465564.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726132 | Construcción De Drenaje Sanitario - 173710 | 173710 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380372.85 | 380372.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200726133 | Construccion De Drenaje Sanitario - 172172 | 172172 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 413232.19 | 413232.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726141 | Rehabilitación De Tubería Con Tubo Galvanizado Para Agua Potable En La Calle Subida A Los Corredores En La Col Tierra Blanca En El Municipio - 186928 | 186928 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA CAMBIARA EL MONTO A CONTRATAR
MOR16160200726142 | Pavimentación De Calle Camino Al Jaguey Con Concreto Hidraulico En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182875 | 182875 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1452438.64 | 1452438.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726143 | Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Tetecala En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182793 | 182793 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 438998 | 438998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIA EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726144 | Construcción De Alcantarillado En Calle Camino Al Jaguey En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182864 | 182864 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 641924.95 | 641924.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726178 | Mejoras Diversas En Caic De La Loc De Mixtlacingo - 185363 | 30PR40-45-2016 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 33034.87 | 33034.87 | 66.0697 | 0 | Metros cúbicos | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: METROS CUBICOS / Registro: .
MOR16160200726188 | Pavimentacion De Calle San Antonio De La Localidad De Xochitlan - 158129 | 30PR18-48-2016 | Morelos | Yecapixtla | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 545926.57 | 545926.57 | 545926.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726189 | Muro De Contencion En Barranca Rio Cuautla Col Paraiso Escondido | 30PR37-27-2016 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 96548.53 | 95562.53 | 95562.53 | 95562.53 | 95562.53 | 95562.53 | 95562.53 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726196 | Construccion De Red Electrica Calle Del Cristo Col Xalpa Ii - 176832 | 30PR47-42-2016 | Morelos | Yecapixtla | Valle Xalpa (El Crucero del Libramiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 84202.79 | 84202.79 | 84202.79 | 84202.79 | 84202.79 | 83216.79 | 83216.79 | 98.829 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726200 | Drenaje Calle Tulia - 177576 | 177576 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 469505.19 | 422554.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726201 | Construccion De Aula Didactica En Secundaria Juan N Alvarez - 153666 | 153666 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300733337 | Construcción De Taller De Estructuras Metálicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapantzingo, Cuernavaca | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1947000 | 1947000 | 1947000 | 1943165.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 693 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300733353 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria 17 De Abril De 1869 De Col. Nueva Santamaría, Cuernavaca | SIN CLAVE DGOE | Morelos | Cuernavaca | Colonia Nueva Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 543455.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300736940 | Construcción De Cisterna De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Prim. Profr. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca | 07-ZU-0339-2016 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 385924.8 | 385924.8 | 385924.8 | 368258.79 | 110477.64 | 110477.64 | 110477.64 | 28.6267 | 0 | Metros cúbicos | 202 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300737010 | Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind.Sureste, Rell.De Mat.Inerte P-Lograr Nivel Nat.Del Predio,Coloc.Piso De Conc.10cm.P Contrapend. Rehab.2 Lab. Sec.No.11 Ricardo Flores Magón Col. Ric | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1757790.1 | 1757790.1 | 1757790.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 658 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300737061 | Sust.De Canc.Y Cerraduras En 4 Ptas. Aplic.De Pint.En Gral.,Sust.De Piso De Conc.,Coloc.De Piso De Loseta De Ceram.Antiderr.En Aulas Y Rehab.De Inst.Elect Y Const.De Rampas En El J | 07-ZU-0373-2016 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 208025 | 208025 | 208025 | 203571.82 | 61071.55 | 61071.55 | 61071.55 | 29.3578 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300737678 | Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobaem 04 De Cuautla | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 138090.2 | 138090.2 | 138090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738768 | Centro De Información Y Biblioteca En La Universidad Tecnológica Del Sur (Utsem) Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Puente de Ixtla | 24 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 13888946.68 | 13888946.68 | 13888946.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738778 | Contaduría (Definiendo Metas) | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 14057716.83 | 14057716.83 | 14057716.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738830 | (Metas Por Definir) En La Escuela De Técnicos Laboratoristas (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca | CLAVE PENDIENTE DGOE | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 968019 | 968019 | 968019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738840 | Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitariso En El Cobaem 06 De Tlaltizapán | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 241877.52 | 241877.52 | 241877.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738850 | Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobaem 07 De Tepalcingo | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 120032.28 | 120032.28 | 120032.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300739030 | Construcción De Techumbre En La Primaria Profr. Froebel Flores Quintero De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata | 08-ZU-0331-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1849408 | 1849408 | 1849408 | 1831861.24 | 549558.37 | 549558.37 | 549558.37 | 29.7154 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300739078 | Construcción De 3a. Etapa 2 Taleros De 2.00 E.E. Cada Uno, 2 Bodegas De 1 E.E. Y Sanitarios De 1 E.E. En Estructura U1-C En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 19 Col. Pro-Hogar, Emiliano Zapata | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2702000 | 2702000 | 2702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300739110 | Construcción De Barda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profra. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata | 08-ZU-0355-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 224000 | 224000 | 224000 | 211261.68 | 63378.5 | 63378.5 | 63378.5 | 28.294 | 0 | Metros lineales | 700 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR16160300739126 | Construcción De Barda Perimetral (100.00 Ml) En La Telesecundaria José Martí De Col. Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata | 08-ZR-0356-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 311738.13 | 93521.44 | 93521.44 | 93521.44 | 29.2255 | 0 | Metros lineales | 700 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300740553 | Equipamiento Vehicular | 029-COP-002-2016 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YUATEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1418700 | 1418700 | 1418700 | 1418700 | 1418700 | 709350 | 709350 | 50 | 0 | Lote | 97827 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743422 | Construcción De 2 Aulas Didácticas, Bodega Y Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac | 09-ZU-0357-2016 | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2681000 | 2681000 | 2681000 | 2653635.93 | 796090.77 | 796090.77 | 796090.77 | 29.6938 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743428 | Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Canal Para Desalojo De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac, Mor | 09-ZR-0343-2016 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 473743.43 | 142123.03 | 142123.03 | 142123.03 | 29.609 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743437 | Impermeabilización, Rehab.De Inst.Eléctrica, Rehab. De Sanitarios, Sust.De Cancelería, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandales Y Bebederos En El Jardín De Niños Primavera | 09-ZR-0350-2016 | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1021314.29 | 306394.28 | 306394.28 | 306394.28 | 29.747 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743452 | Rehabilitación General De Red Eléctrica Interior Y Exterior En La Secundaria Mariano Escobedo De Tres Marías, Huitzilac | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743465 | Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En Estructura U1-C, Equipamiento De Laboratorio Polifuncional En La Secundaria Técnica No. 42 De Col. Jardín Juárez, Jiutepec | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2706000 | 2706000 | 2706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743497 | Rehabilitación De Aula De Acuerdo Al Dictamen Técnico Estructural Del Ineiem Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donaldo Colosio, Jiutepec | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Jiutepec | Colonia Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 739229.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743657 | Impermeabilización De Edificios En La Primaria Benito Juarez, Col. Centro, Mazatepec | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 459470 | 459470 | 459470 | 454640.16 | 136392.05 | 136392.05 | 136392.05 | 29.6846 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743660 | Const. De Aula De Cómputo De 6x8 Mts.En Estruct. R-C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Const. De Barda Perim. Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Marzo Ocuituco | 16-ZR-0337-2016 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1451407.14 | 1451407.14 | 1451407.14 | 1440121.49 | 432036.44 | 432036.44 | 432036.44 | 29.7667 | 0 | Metros Cuadrados | 398 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743668 | Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. R-C Const. De Red Sanitaria Para Desalojo De De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocuituco | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 669301.43 | 669301.43 | 669301.43 | 662910.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300743673 | Construcción De Piso De Conc. Para Evitar Filtr.De Agua Pluvial Que Afecten Al Muro De Contención, Demol.De Muro De Piedra Fract.Y Reforz.Con Contrafuertes De Mamp.De Piedra (50 M) Prim. Venustiano Ca | 16-ZR-0335-2016 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 594000 | 594000 | 594000 | 571294.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743676 | Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En Est. U2-C Módulo De Escaleras Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M2) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdés Pte. De I. | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3361150 | 3361150 | 3361150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743727 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Puente De Ixtla | 17-ZR-0352-2016 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 538239.91 | 161471.97 | 161471.97 | 161471.97 | 29.3585 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743735 | Const.De 1a. Etapa, 2 Aulas Didác.De 6x8 M.En Est. Rc Sanit. De 6x8 M. Est. Rc O.Ext. (Barda Perimetral 100 M) Y Obra Compl.(Muro De Acom.Cist. 10m3,Fosa Sep. Prim De Nueva Creación Eterna Primavera | 18-ZU-0351-2016 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2707892 | 2707892 | 2707892 | 2682935.05 | 1341467.52 | 1341467.52 | 1341467.52 | 49.5392 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744174 | Señaletica Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta De Zapata | 99-ZU-00108-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Dirección General de Caminos y Puentes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2864466.17 | 2864466.17 | 859339.85 | 859339.85 | 859339.85 | 859339.85 | 859339.85 | 30 | 0 | Metros lineales | 942954 | 0 | 30 | Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744178 | Señaletica Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta De Zapata | 99-ZU-0000108-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Dirección General de Caminos y Puentes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2050000 | 2050000 | 597168.37 | 597168.37 | 597168.37 | 597168.37 | 597168.37 | 29.1302 | 0 | Metros lineales | 942954 | 0 | 30 | Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744184 | Mejoramiento Del Camino Tlayca - Huichila | 13-ZR-0296-2016 | Morelos | Jonacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Dirección General de Caminos y Puentes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 553906.01 | 553906.01 | 164123.61 | 164123.61 | 164123.61 | 164123.61 | 164123.61 | 29.6302 | 0 | Kilómetro | 750 | 0 | 30 | Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744378 | Colocación De Protecciones Metálicas Sobe Barandales En Andadores De Edificios Y Aplicación De Pintura General En La Secundaria Técnica No. 21 De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa | Educación | En Ejecución | 2016 | 587850 | 587850 | 587850 | 581640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744379 | Rehabilitación De Edificios En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 461500 | 461500 | 461500 | 449465.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300744382 | Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán | 20-ZR-0344-2016 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1251000 | 1251000 | 1251000 | 1238873.33 | 371662 | 371662 | 371662 | 29.7092 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744399 | Sustitución De Barda Perimetral (50 M) Reparación De Fisuras En Muros En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Ciosl, Tepoztlán | 20-ZR-0251-2016 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 239674.57 | 239674.57 | 239674.57 | 227975.06 | 68392.52 | 68392.52 | 68392.52 | 28.5356 | 0 | Metros lineales | 119 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744409 | Construcción De Bodega De 3.00x8.00 Metros En Est. R-C Const. De Murete De Acometida Eléctrica Y Cisterna De 20 M3 De Capacidad En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 De Tepoztlán | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 661157.2 | 661157.2 | 661157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300744414 | Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros Y Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Margarita Morán Veliz De Huertos De Alpuyeca, Xochitepec | CALAVE PEND. DGOE | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1384453.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744971 | Construcción De Dirección Y Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Const. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Discapacitados En El J.N. Manuel M. Ponce (Vesp) Xochitep | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 803000 | 803000 | 803000 | 796803.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744974 | Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Y Bebederos En La Telesecundaria Francisco Villa De Xochitepec | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Xochitepec | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 590000 | 590000 | 590000 | 583164.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744978 | Impermeabilización, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce De Xochitepec | 28-ZR-0347-2016 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 227640 | 227640 | 227640 | 223476.77 | 67043.03 | 67043.03 | 67043.03 | 29.4513 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745003 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002 De Eterna Primavera, Temixco | 18-ZU-0345-2016 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 538242.03 | 161472.61 | 161472.61 | 161472.61 | 29.3587 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR16160300745022 | Construcción De Módulo Sanitario Y Área De Convivencia En La Preparatoria No. 1 De Cuernavaca | CLAVE PEND. DGOE | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1501056 | 1501056 | 1501056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.