## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2014
Total: 785
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00130300203572 | Empedrado De Calle Estanislao Rojas, Los Reyes | 20-F3-13-009 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100290768 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Everardo Gonzalez Y 5 De Mayo (Col. 5 De Mayo) | 16/C5M/FAIS/OP/017/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Energía | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ESTEA OBRA SE EJECUTO CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291138 | Alcantarillado En Calle Cuanextitla (Col. 5 De Mayo) | 16/C5M/FAIS/OP-001/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291225 | Mejoras Diversas En La Escuela Primaria Urb. Federal 18 De Marzo (Andador) | 16/OCT/FAIS/OP-057/2013 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291281 | Rehabilitacion De Baños Caic | 16/HCH/FAIS/OP-064/2013 | Morelos | Ocuituco | Huecahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Salud | En Ejecución | 2014 | 8806.98 | 8806.98 | 8806.98 | 8806.98 | 8806.98 | 8806.98 | 8806.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291347 | Rehabilitacion De Camino De Saca Potrero Grande (Col. 5 De Mayo) | 16/C5M/OP-071/2013 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291396 | Mejoras Diversas En Escuela Ignacio Zaragoza (Col. 5 De Mayo) | 16/C5M/OP-081/2013 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 244830.34 | 244830.34 | 244830.34 | 244830.34 | 244830.34 | 244830.34 | 244830.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 ( PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291419 | Pavimentacion De Calle Paraiso | 16/MTP/OP-082/2013 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 101371.2 | 101371.2 | 101371.2 | 101371.2 | 101371.2 | 101371.2 | 101371.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100291470 | Pavimentacion De Calle Cuanextitla | 16/C5M/OP-084/2013 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 174556.8 | 174556.8 | 174556.8 | 174556.8 | 174556.8 | 174556.8 | 174556.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100292894 | Construcion De Casa De Salud | 16/OCT/OP-085/2013 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293215 | Rehabilitacion De Camino De Saca Casa Blanca Al Paso Chipiqueño | 16/CZL/OP-087/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 77400 | 77400 | 77400 | 77400 | 77400 | 77400 | 77400 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293233 | Rehabilitacion De Camino De Saca Campo Nuevo A La Tranca De Cruz De Lima | 16/CZL/OP-088/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293254 | Rehabilitacion De Camino De Saca Llano Grande A Cruz De Lima | 16/CZL/OP-089/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ESJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293274 | Rehabilitacion De Camino De Saca Tehuixtlera A Los Mirandas | 16/CZL/OP-090/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293288 | Rehabilitacion De Camino De Saca Rancho Carrillo A Loma Alta | 16/C2L/OP-091/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293341 | Rehabilitacion De Camino De Saca Del Basurero A Cerro Valle | 16/C2L/OP-092/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293431 | Rehabilitacion De Camino De Saca Paso Iluca | 16/C2L/OP-093/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293461 | Rehabilitacion De Camino De Saca Mirador De Iluca | 16/C2L/OP-094/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2101 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293468 | Rehabilitacion De Camino De Saca Cruz De Lima Cello Del Valle | 16/C2L/OP-095/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 45150 | 45150 | 45150 | 45150 | 45150 | 45150 | 45150 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUADA FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100294210 | Rehabilitacion De Camino De Saca Potrero De En Medio | 16/CZL/OP-096/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 225750 | 225750 | 225750 | 225750 | 225750 | 225750 | 225750 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100294783 | Rehabilitacion De Camino De Saca Del Pozo Al Copal | 16/CZL/OP-097/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100294919 | Rehabilitacion De Camino De Saca El Salto | 16/CZL/OP-098/2013 | Morelos | Ocuituco | Cruz de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100294944 | Rehabilitacion De Camino Se Saca Paraje Ocotitla | 16/SMH/OP-013/2013 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 31738 | 31738 | 31738 | 31738 | 31738 | 31738 | 31738 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100295089 | Pago De Mano De Obra De 30 Viviendas (Programa Vivienda Rural) | 16/OCT/OP-100/2013 | Morelos | Ocuituco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Acción | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON FISM 2014 (PRESTAMO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100296334 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Azahares | 170061ME003 | Morelos | Cuautla | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 287164 | 287164 | 287164 | 287164 | 287164 | 287164 | 287164 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296430 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Tláloc, Col. Iztaccíhuatl | 170061ME010 | Morelos | Cuautla | Ampliación Iztaccíhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 137690 | 137690 | 137690 | 137690 | 137690 | 137690 | 137690 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296617 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Del Deporte, Ampliación Benito Quezada | 170061ME011 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 67678 | 67678 | 67678 | 67678 | 67678 | 67678 | 67678 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296630 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Orquídeas | 170061ME013 | Morelos | Cuautla | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 82355 | 82355 | 82355 | 82355 | 82355 | 82355 | 82355 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296675 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre, Col. Año De Juárez | 170061ME014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 480616 | 480616 | 480616 | 480616 | 480616 | 480616 | 480616 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296693 | Pavimentación En La Calle Nicolás Bravo, Col. Tetelcingo | 170061ME016 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 189253 | 189253 | 189253 | 189253 | 189253 | 189253 | 189253 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296713 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Interocéanico, Ampliación Benito Quezada | 170061ME017 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 90363 | 90363 | 90363 | 90363 | 90363 | 90363 | 90363 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296734 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulñico En La Calle Hermenegildo Galeana, Col. Vicente Guerrero | 170061ME018 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 122076 | 122076 | 122076 | 122076 | 122076 | 122076 | 122076 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296777 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Tláloc, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME022 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 90672 | 90672 | 90672 | 90672 | 90672 | 90672 | 90672 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296803 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Paso Del Agua, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME024 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 61565 | 61565 | 61565 | 61565 | 61565 | 61565 | 61565 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100296847 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Xochicatzin, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME025 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 115742 | 115742 | 115742 | 115742 | 115742 | 115742 | 115742 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297148 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Zeus, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME001 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 66186 | 66186 | 66186 | 66186 | 66186 | 66186 | 66186 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297165 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME003 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 128562 | 128562 | 128562 | 128562 | 128562 | 128562 | 128562 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297186 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Constitución De 1910, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME004 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 352708 | 352708 | 352708 | 352708 | 352708 | 352708 | 352708 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297209 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Mayo, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME005 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 146365 | 146365 | 146365 | 146365 | 146365 | 146365 | 146365 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297226 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Revolución, Col. Gabriel Tepepa | 170061ME019 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 201606 | 201606 | 201606 | 201606 | 201606 | 201606 | 201606 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297298 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo, Col. Vicente Guerrero | 170061ME020 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40370 | 40370 | 40370 | 40370 | 40370 | 40370 | 40370 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297389 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Antonio Rivapalacio, Col. Vicente Guerrero | 170061ME023 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 61819 | 61819 | 61819 | 61819 | 61819 | 61819 | 61819 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297433 | Electrificación En La Calle Nicolás Bravo | 170061ME021 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Energía | En Ejecución | 2014 | 83525 | 83525 | 83525 | 83525 | 83525 | 83525 | 83525 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTRUCTURA FIN.: FED. 60% + EST. 20% + MUN. 20%. APORTACIÓN REALIZADA EL 26/DIC/2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 2013. / Registro:
MOR00140100297705 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre En La Colonia Tierra Larga | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-01.14 | Morelos | Cuautla | Tierra Larga (Campo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 922508.53 | 922508.53 | 922508.53 | 922508.53 | 922508.53 | 922508.53 | 922508.53 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONTRATADA EN DICIEMBRE DE 2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100297720 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto En La Colonia Peña Flores | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-03.14 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 752276.25 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: IMPORTE TOTAL 2013=$835,917.54. ADELANTO 2014=$763,058.77. ADELANTO 2015=$72,858.77. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100297743 | Restauración De Barda En El C.E.I.I. Xochicalli De La Colonia Cuauhtémoc 2da. Etapa | CUAU-SDUOSPYPA-ESC.F3-01.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 188723.07 | 188723.07 | 188723.07 | 96.4 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONTRATADA EN DICIEMBRE DE 2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100297774 | Suministro De Concreto Para La Pavimentación De La Calle Las Cruces | PAV-ADMÓN-01 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 390195 | 390195 | 390195 | 390195 | 390195 | 390195 | 390195 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300445 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Angel | 17-CP-005 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300472 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Febrero | 17-PR-010 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 275252.5 | 275252.5 | 275252.5 | 275252.5 | 275252.5 | 275252.5 | 275252.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300494 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 17-CP-006 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 102665.83 | 102665.83 | 102665.83 | 102665.83 | 102665.83 | 102665.83 | 102665.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300555 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lila | 17-CP-007 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300847 | Construccion De Agua Potable En Calle Jalisco | 17-CP-008 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 124850.15 | 124850.15 | 124850.15 | 124850.15 | 124850.15 | 124850.15 | 124850.15 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300887 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle 5 De Febrero | 17-PR-009 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 133571.62 | 133571.62 | 133571.62 | 133571.62 | 133571.62 | 133571.62 | 133571.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300908 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 17-CP-012 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1019809.22 | 1019809.22 | 1019809.22 | 1019809.22 | 1019809.22 | 1019809.22 | 1019809.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100300953 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan De Dios Peza | 17-CP-014 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 892763.91 | 892736.91 | 892736.91 | 892736.91 | 892736.91 | 892736.91 | 892736.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100301113 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jacarandas | 17-PR-019 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 703832.33 | 703832.33 | 703832.33 | 703832.33 | 703832.33 | 703832.33 | 703832.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100301138 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Bandera Nacional Segunda Etapa | 17-PR-019 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | 24 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 831584.06 | 831584.06 | 831584.06 | 831584.06 | 831584.06 | 831584.06 | 831584.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100301310 | Construccion De Banquetas Y Camellon Central En Calle No Reeleccion | 17-CP-001 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1517054.09 | 1517054.09 | 90.9515 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100301463 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Pio V | 17-CP-011 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 610676.73 | 610676.73 | 610676.73 | 610676.73 | 610676.73 | 610676.73 | 610676.73 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100301545 | Pavimentacion Asfaltica El Pochote - La Capilla | 17-PR-024 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 20 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100302983 | Introduccion De Servicios En Calle 21 De Marzo | 020 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 482368.31 | 482368.31 | 482368.31 | 482368.31 | 482368.31 | 482368.31 | 482368.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD SIN PRESENTAR PROBLEMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303430 | Introduccion De Drenaje En Callejon J. Rayon ( Barrio San Juan) | 32MZA02-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 497924.29 | 497424.29 | 497424.29 | 497424.29 | 497424.29 | 497424.29 | 497424.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303499 | Introduccion De Red Electrica En Calle Vivero De La Rosa | 32MZA03-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Campo San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 645828.24 | 645828.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303512 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Constitucion (Barrio San Nicolas) | 32MZA005-FII-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303533 | Mejoramiento De Vivienda En Zacualpan Barrio Gpe Vistoria | 32MZA005-FII-2014 | Morelos | Zacualpan | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303551 | Pavimentacion Calle Progreso 2da Etapa | 32MZA001-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 240122.15 | 240122.15 | 240122.15 | 240122.15 | 240122.15 | 240122.15 | 240122.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303583 | Mejoramiento De Vivienda En Tlacotepec, Col. La Era | 32MZA007-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303927 | Introduccion De Drenaje En Calle Hidalgo (Col. Guadalupe Victoria) | 32MZA010-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPA DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100303944 | Introduccion De Agua Potable En Calle Reforma | 32MZA-009-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | La Presa (El Cerro de la Era) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36905 | 36905 | 36905 | 36905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100305965 | Rehabilitacion De Colector General Tramo Hospital-Los Manguitos | MTE-DPDUOP-F3001-14 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETECALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 572047 | 572047 | 572047 | 572047 | 572047 | 450000 | 0 | 78.6649 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 78 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN UN 78% DE AVANCE FISICO / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100307378 | Estabilizacion De Talud Y Modernizacion De Las Linea De Conduccion Del Canal Principal Agua Dulce De La Unidad De Riego Melchor Ocampo | 04 PR 0001 14 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307456 | Pavimentacion De Calle Gabriel Tepepa | 04 PR 0003 14 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307552 | Pavimentacion Cerrada Eufemio Zapata | 04 PR 0004 14 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307608 | Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas | 04 PR 0005 14 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307628 | Pavimentacion De Calle Zacarias Torres | 04 PR 0006 14 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307648 | Pavimentacion De Calle Rafael Ramirez | 04 PR 0007 14 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307673 | Terraceria Calle Ignacio Maya | 04 PR 0008 14 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100307760 | Rehabilitación De Tuberías De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo | 001 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1193357.17 | 1193357.17 | 3398.97 | 1193357.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 84 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100307800 | Reparaciones Y Adecuaciones A Las Redes Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado | 002 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 100 | 0 | Zona | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CREDITO FAIS Y REPRESENTA EL PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE UNA OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 3 2013 POR AMPLIACION DE METAS Y ACCIONES
MOR00140100307832 | Rehabilitación De Tuberías De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Cipres | 003 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 457186.37 | 457186.37 | 199429.28 | 457186.37 | 199429.28 | 199429.28 | 199429.28 | 43.621 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100307898 | Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable | 004 | Morelos | Miacatlán | Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO DEL FAIS, AUTORIZANDO PARA EL 2014 LA CANTIDAD DE $48,720.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100308221 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Salud Col. Francisco Villa | 29-PRO-001-14 | Morelos | Yautepec | Cocoyoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 808999 | 808998 | 808998 | 808998 | 808998 | 404499 | 404499 | 50 | 0 | Lote | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA OBRA PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100309569 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Sonora En La Colonia Pablo Torres Burgos | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-02.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 784217.48 | 784217.48 | 784217.48 | 784217.48 | 708187.14 | 708187.14 | 708187.14 | 90.3049 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONTRATADA EN DICIEMBRE DE 2013 CON ADELANTO 2014. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311238 | Pavimentacion Calle Mariano Matamoros | 04 PR 0009 14 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100311240 | Pavimentacion Calle Ignacio Maya 2da Etapa | 04 PR 0010 14 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100311245 | Encasquillamiento Canal Lateral Abelardo L. Rodriguez | 04 PR 0011 14 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 100 | 0 | Metro Lineal | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100311253 | Drenaje Calle Jornaleros | 04 PR 0012 14 | Morelos | Ayala | Colonia Leopoldo Heredia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100311262 | Construccion De Puente En Calle Division Del Sur | 04 PR 0013 14 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 56126 | 56126 | 56126 | 56126 | 56126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100311266 | Construccion De Sistema De Alcantarillado 2da Etapa Calle Reforma | 04 PR 0014 14 | Morelos | Ayala | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 257102 | 627069 | 627069 | 627069 | 627069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00140100312463 | Construccion De Cisterna En Jardin De Niños Topiltzin | ATL-OP-FIII-001-14 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 105929.51 | 105929.51 | 105929.51 | 105929.51 | 105929.51 | 105929.51 | 105929.51 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312464 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre | ATL-OP-FIII-002-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 308377.98 | 308377.98 | 308377.98 | 308377.98 | 308377.98 | 308377.98 | 308377.9 | 100 | 0 | Sistema | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312466 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre | ATL-OP-FIII-003-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159044.73 | 159044.73 | 159044.73 | 159044.73 | 159044.73 | 159044.73 | 159044.73 | 100 | 0 | Metros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EXISTIRA MAS METAS / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312468 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre | ATL-OP-FIII-004-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Energía | En Ejecución | 2014 | 256776.37 | 256776.37 | 256776.37 | 256776.37 | 256776.37 | 256776.37 | 256776.37 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312470 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Barranca Seca | ATL-OP-FIII-006-14 | Morelos | Atlatlahucan | Barranca Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Energía | En Ejecución | 2014 | 376203.87 | 376203.87 | 376203.87 | 376203.87 | 376203.87 | 376203.87 | 376203.87 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312471 | Cisterna De Concreto Armado En Secundaria General Atlatlahucan | ATL-OP-FIII-007-14 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 112395.9 | 112395.9 | 112395.9 | 112395.9 | 112395.9 | 112395.9 | 112395.9 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312473 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Bugambilias | ATL-OP-FIII-008-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212024.63 | 212024.63 | 212024.63 | 212024.63 | 212024.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 200 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312474 | Ampliación De Red Electrica De Calle Crecencio Gonzales Y División Del Norte | ATL-OP-FIII-009-14 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Energía | En Ejecución | 2014 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 200 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100045280 | Centro De Atencion Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Atlatlahucan | 02-ZU-01229-2011 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2288538.98 | 2288538.98 | 2288538.98 | 2288538.98 | 99.5017 | 0 | Metro Cuadrado | 7312 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 1ER TRIMESTRE 2014 / Física: / Registro: OBRA REPORTADA 1ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200136283 | Ampliacion De Red De Distrubicion Electrica, Calle Benito Juarez Y Francisco I. Madero. (Corresponde A La Aportacion Municipal Para La Ejecucion De La Obra) | 20-ZR-0117-2013 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Energía | En Ejecución | 2014 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 100 | 0 | POSTE | 1890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130200154217 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Calle Constitucion Y Emiliano Zapata En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlan | 20-ZR-0118-2013 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Energía | En Ejecución | 2014 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 100 | 0 | POSTE | 1541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130200155137 | Empedrado Calle Del Parque (Barrio San Pedro) | 20-F3-13-002 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: